## README
ملف تتبّع إكمال الفرونت — Academia
الإصدار | v2.0
آخر تحديث | 2026-10-09
الكاتب الوحيد للملف | المنسّق (جلسة التتبع). الجلسات المتوازية لا تعدّل هذا الملف — ترسل تقريرًا بالصيغة أدناه.
الهدف | إكمال الـ19 متطلبًا (13 غير جاهز + 6 جزئي) من تقرير جاهزية الفرونت بالاعتماد على Swagger الحالي وSRS، مع 7 FRs داعمة لازمة لاكتمال المسارات، بدون تعارض بين عدة جلسات تعمل بالتوازي. هذا الملف خطة وتتبّع فقط — لم تُكتب أي أسطر كود بعد.
المصادر المعتمدة | Swagger_UI.pdf (تاريخ 2026-09-22) · SRS_1__updated_.docx · Frontend_Readiness_Audit_Report.pdf · Frontend.zip (الكود). ملفات md/docs القديمة بالمشروع غير معتمدة.
خريطة الأوراق | Dashboard: ملخص محسوب · BackendChecklist: كل ما نحتاجه من الباك اند + هل وصل · Availability: حجم كل WP + ما يمكن بدؤه الآن + JSON · ParallelPlan: التوازي والدمج · WorkPackages: 20 حزمة (WP-00 + WP-J + 17 + QA) · Tasks: المصدر الوحيد للحالة · FR_Matrix: تتبّع كل FR · UAT: معايير القبول · FileOwnership: مالك كل ملف + كشف التعارض · Contracts: واجهات المكونات + مفاتيح الكاش · API_Map: كل endpoint ↔ الكود · Discrepancies: فروقات Swagger/الكود · OpenQuestions: أسئلة وافتراضات افتراضية · Assumptions_Risks · ChangeRequests · SessionLog · Conventions · Lists
ألوان الخلايا | أصفر فاتح = إدخال يدوي · أزرق فاتح = صيغة (لا تعدّلها) · أبيض = خطة ثابتة (لا تغيّر إلا بقرار المنسّق)
حالات المهام | لم يبدأ · قيد التنفيذ · قيد المراجعة · متوقف · مكتمل · مؤجل. «مكتمل» لا تُعتمد إلا بعد تشغيل npm run validate محليًا (البيئة هنا بلا شبكة).
بروتوكول التحديث | 1) الجلسة تنفّذ WP واحدًا فقط. 2) تنتهي بتقرير نهاية الجلسة (أدناه). 3) المنسّق يلصق التقارير ويطلب «حدّث التتبع» ← يُحدَّث الملف دفعة واحدة، تُرفع النسخة، ويُضاف صف بـ SessionLog.
قالب بداية جلسة | قالب بداية جلسة: «نفّذ WP-xx فقط من ملف التتبع (النسخة vN). اقرأ: WorkPackages + Tasks (مهام WP-xx) + FileOwnership + Contracts + Conventions. لا تعدّل أي ملف ليس مملوكًا لـ WP-xx. المصادر المعتمدة: Swagger + SRS + تقرير الجاهزية. لا تعتمد على ملفات docs القديمة. عند الانتهاء أعطني تقرير الجلسة بصيغة SessionLog.»
قالب نهاية جلسة | قالب تقرير نهاية جلسة (يُنسخ كما هو): WP: ... ¦ الجلسة: ... ¦ التاريخ: ... المهام: [ID: الحالة] ... (مكتمل/قيد التنفيذ/متوقف + سبب) الملفات المعدّلة: ... نتيجة npm run validate: ... افتراضات جديدة / أسئلة مفتوحة: ... طلبات تغيير (CR): ... الخطوة التالية: ...
قبل أي كود | WP-00 أولًا. وقبله: الإجابة على الأسئلة الحاجبة (OpenQuestions) ولصق عينات JSON (API_Map: عمود «عينة مطلوبة»).

## Dashboard
لوحة المتابعة (Dashboard)
كل الأرقام محسوبة تلقائيًا من الأوراق الأخرى. لا تحرّرها يدويًا.
نسخة التتبع | v2.0
آخر تحديث | 2026-10-09
1) تقدّم المهام
إجمالي المهام | 129
مكتمل | 0
قيد التنفيذ | 2
قيد المراجعة | 108
متوقف | 3
لم يبدأ | 15
مؤجل | 1
نسبة الإنجاز الكلية | 0%
إنجاز Wave 0 | 0%
إنجاز Wave 1 | 0%
إنجاز Wave 2 | 0%
2) جاهزية الفرونت مقابل الـ30 FR في التقرير
إجمالي FRs ضمن التقرير | 30
الأساس: جاهز بالتقرير | 11
الأساس: جزئي | 6
الأساس: غير جاهز | 13
نسبة الجاهزية الأساسية | 36.67%
الآن: جاهز (أصلي + أُنجز وتم قبوله) | 11
الآن: مكتمل – بانتظار UAT | 0
الآن: قيد التنفيذ | 18
الآن: لم يبدأ | 1
نسبة الجاهزية الحالية | 36.67%
الهدف | 100%
3) اختبارات القبول (UAT)
إجمالي بنود UAT | 64
نجح | 0
فشل | 0
لم يُختبر | 64
نسبة النجاح | 0%
4) مخاطر التوازي والعوائق
أسئلة حاجبة مفتوحة | 10
كل الأسئلة المفتوحة | 18
فروقات Swagger مفتوحة | 17
مهام متوقفة | 3
طلبات تغيير (CR) مفتوحة | 5
ملفات بمالكين مكرّرين (يجب 0) | 0
عينات JSON مطلوبة ولم تصل | 15
عناصر الباك اند الجاهزة (من BackendChecklist) | 9 / 14
5) حالة كل WP
WP | الاسم | Wave | % الإنجاز | الحالة | المسؤول
WP-00 | الأساس المشترك (Foundation) | Wave 0 | 0% | قيد التنفيذ | Claude + المستخدم
WP-J | أنواع الردود الفعلية (بانتظار عينات JSON) | Wave J | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-T1 | المعلم: قائمة الكورسات + شاشة الكورس + نموذج التفاصيل | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-T2 | المعلم: إعداد المجموعة والجدول المتكرر | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-T3 | المعلم: طلاب المجموعة | Wave 1 | 0% | متوقف | 0
WP-T4 | المعلم: الدروس (إنشاء/جدولة/تعديل/إلغاء/اجتماع) | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-T5 | المعلم: طلبات الحجز + طلبات إعادة الجدولة + لوحة المعلم | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S1 | الطالب: شاشة إنشاء الحجز | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S2 | الطالب: تفاصيل الحجز + الإلغاء + لوحات كورساتي | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S3 | الطالب: طلب إعادة الجدولة | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S4 | الطالب: تقييم المعلم | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S5 | الطالب: تفاصيل الدرس (حضوري/أونلاين) + تحسين الجدول | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S6 | الطالب: تفاصيل الكورس المسجَّل | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S7 | الطالب: سجل الحضور | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S8 | الطالب: نتائج الامتحانات | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-S9 | الطالب: التقدم الأكاديمي | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-P1 | ولي الأمر: عدد الإشعارات + تقييد الوصول + تحسينات التقرير | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-W1 | المحفظة (طالب): الخصم وحالة الدفع | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-W2 | المحفظة (معلم): إيداع الأرباح بعد العمولة | Wave 1 | 0% | قيد التنفيذ | 0
WP-QA | التكامل والاختبار والتوثيق | Wave 2 | 0% | لم يبدأ | 0

## BackendChecklist
المطلوب من فريق الباك اند (عينات JSON + قرارات) — هل أصبح جاهزًا؟
غيّر عمود «جاهز؟» إلى نعم/جزئي/لا عند الاستلام. عمود «مهام تنتظر» يحسب كم مهمة ما زالت معلّقة عليه. تُحسب «حالة الاعتماد» لكل مهمة بورقة Tasks تلقائيًا.
NE | الوصف | النوع | Endpoint(s) | أسئلة مرتبطة (OpenQuestions) | المطلوب بالضبط | تفتح المهام | جاهز؟ | تاريخ الاستلام | مهام تنتظر الآن | ملاحظات
NE-01 | طلبات الحجز وإعادة الجدولة (جهة المعلم) | عينة JSON | GET Booking/TeacherBookings?status= · GET Booking/TeacherRescheduleRequests?status= | Q-14, Q-22 | رد حقيقي لكل endpoint (حجز واحد على الأقل بكل حالة موجودة)، وأسماء حالات إعادة الجدولة 1..4 — يجب أولًا إصلاح الـ500 (Q-22): الطلب يرجّع 500 حاليًا | T5-01، T5-02، T5-03، T5-04، T5-06 | جزئي | 2026-10-04 | 5 | DTO من الكود؛ لكن 500 بالنشر الحي (Q-22) ¦ 2026-10-09: النسخة الجديدة تستخدم BookingProjections.ToDto ويبدو أن 500 أُصلح؛ بانتظار تأكيد حي
NE-02 | تفاصيل حجز الطالب | عينة JSON + قرارات | GET Student/GetBooking?id= | Q-08, Q-09, Q-10 | رد حجز مؤكد وآخر مكتمل؛ هل فيه isRated/تقييم؟ وهل يرجع سياسة الإلغاء/المهلة؟ وقواعد أهلية إعادة الجدولة | S2-01، S2-02، S2-05، S4-02، S4-03 | نعم | 2026-10-04 | 5 | DTO من الكود
NE-03 | حالة دفع الحجز | عينة JSON + قرار | GET Student/BookingPayment?bookingId= | Q-06 | رد لحجز مؤكد وآخر رصيده غير كافٍ؛ ومتى يُخصم المبلغ فعليًا | W1-01، W1-05 | نعم | 2026-10-04 | 2 | DTO من الكود
NE-04 | طلبات إعادة جدولة الطالب | عينة JSON | GET Student/MyRescheduleRequests | — | رد بطلب معلّق وآخر مرفوض/موافق عليه + أسماء الحالات | S3-02 | نعم | 2026-10-04 | 1 | DTO من الكود
NE-05 | تفاصيل الدرس (طالب) | عينة JSON | GET Student/GetLesson?id= | — | درس حضوري (فيه القاعة) وآخر أونلاين (فيه المنصة والرابط وcanJoin) | S5-01، S5-02، S5-03 | نعم | 2026-10-04 | 3 | DTO من الكود
NE-06 | تفاصيل الكورس المسجَّل | عينة JSON | GET Student/GetCourse?id= | — | كورس فيه مجموعة ودروس + كورس بلا دروس | S6-01، S6-03، S6-04 | نعم | 2026-10-04 | 3 | DTO من الكود
NE-07 | سجل حضور الطالب | عينة JSON | GET Student/Attendance?from&to&courseId | — | رد بسجلات بالحالات الأربع وهل يرجع نسبة؟ | S7-01، S7-03، S7-04، S7-05 | نعم | 2026-10-04 | 4 | DTO من الكود
NE-08 | نتائج امتحانات الطالب | عينة JSON | GET Student/ExamResults?courseId | — | رد بعدة نتائج (العنوان/التاريخ/الدرجة/المجموع/الملاحظات) | S8-01، S8-02، S8-03 | نعم | 2026-10-04 | 3 | DTO من الكود
NE-09 | كورس المعلم + المجموعة | عينة JSON + قرارات | GET Course/GetMineById?id= | Q-02, Q-03 | شكل الرد (هل فيه groupId/المجموعات؟ هل لكورس أكثر من مجموعة؟)، وهل CreateEdit يأخذ teacherId من الجلسة؟ | T1-07، T2-01، T2-02، T2-04، T2-05، T2-06 | جزئي | 2026-10-04 | 6 | CourseListItemDto معروف لكن بلا groupId (Q-02b) ¦ 2026-10-09: CourseListItemDto يحمل TeacherId لكن لا groups
NE-10 | قائمة كورسات المعلم | عينة JSON + قرار | POST Course/GetAll (بحساب معلم) | Q-01 | هل يرجع كورسات المعلم الحالي فقط أم الكل؟ | T1-01 | نعم | 2026-10-04 | 1 | يفلتر حسب المعلم
NE-11 | طلاب المجموعة | عينة JSON | GET Course/GetGroupStudents?groupId&keyword | Q-02 | رد بطلاب (الحقول المرجعة) | T3-01، T3-02، T3-03، T3-04 | جزئي | 2026-10-04 | 4 | DTO معروف؛ يتطلب groupId (Q-02b)
NE-12 | جدول دروس الكورس (معلم) | عينة JSON | GET Lesson/GetSchedule?courseId&groupId | Q-02 | رد بدروس حضورية وأونلاين | T4-01، T4-05 | نعم | 2026-10-04 | 2 | DTO من الكود؛ يكفيه courseId ¦ 2026-10-09: GetSchedule يرجّع الملغاة بلا status، و PlatformOrRoom للأونلاين يحوي الرابط، و Room لا يُحفظ (Q-28..Q-30)
NE-13 | مصدر المادة/التصنيف/الصف (IDs) | عينة JSON + قرار | GET Teacher/CreateEditModal · POST Constant/GetAll | Q-04 | من أين نجلب subjectId/categoryId/gradeId؟ مع الرد الفعلي (وأي parentId لـConstant) | T1-03، T1-04، T1-05، T1-06، S1-03، S1-05 | جزئي | 2026-10-04 | 6 | SubjectId اختياري؛ categoryId بلا endpoint (Q-04b)
NE-14 | تحقق اختياري: أنواع موجودة بالكود قد تكون قديمة بعد تحديث الباك اند (لا تحجب أي مهمة) | تحقق اختياري | GET Student/Dashboard · Student/Schedule · Student/Progress · Parent/MyChildren · Parent/ChildAttendance · Parent/ChildExamResults · Wallet/MyWallet · POST Wallet/GetTransactionHistory · Teacher/PublicProfile · Teacher/Availability | — | هذه الردود غير موثّقة بالـSwagger أيضًا، لكن أنواعها منسوخة بالكود من DTOs الباك اند. إن تغيّر الباك اند قد تكون قديمة؛ عيّنة واحدة لكل endpoint تكفي للتأكد |  | لا |  | 0
قرارات/أسئلة لا تحجب بدء مهمة لكنها تغيّر السلوك أو النصوص (تفاصيلها بورقة OpenQuestions): Q-06 · Q-07 · Q-11 · Q-12 · Q-14 · Q-15 · Q-18 · Q-19 · Q-20 · Q-21. وQ-17 (حسابات اختبار) تحجب QA فقط.

## Availability
التوفّر والتوازي وحجم كل حزمة
محسوب من Tasks. نقاط الجهد = S×1 + M×3 + L×5 (تقدير نسبي للمقارنة فقط، وليس ساعات). الأصفر = قابل للتعديل.
وزن S | 1 | وزن M | 3 | وزن L | 5
WP | الاسم | Wave | عدد المهام | S | M | L | نقاط الجهد | JSON: نعم | JSON: جزئي | JSON: لا | بوابة البدء (WP) | يمكن توازيه مع | ملاحظة
WP-00 | الأساس المشترك (Foundation) | Wave 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | سُلِّم — بانتظار validate (00-17) | WP-P1، WP-W2 (الآن) | لا يعتمد على JSON. يُغلق بتشغيلك validate محليًا.
WP-J | أنواع الردود الفعلية (بانتظار عينات JSON) | Wave J | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | عند وصول عينات JSON | — | يفتح المهام المعلّمة JSON=نعم.
WP-T1 | المعلم: قائمة الكورسات + شاشة الكورس + نموذج التفاصيل | Wave 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T2 | المعلم: إعداد المجموعة والجدول المتكرر | Wave 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T3 | المعلم: طلاب المجموعة | Wave 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T4 | المعلم: الدروس (إنشاء/جدولة/تعديل/إلغاء/اجتماع) | Wave 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T5 | المعلم: طلبات الحجز + طلبات إعادة الجدولة + لوحة المعلم | Wave 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S1 | الطالب: شاشة إنشاء الحجز | Wave 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 6 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S2 | الطالب: تفاصيل الحجز + الإلغاء + لوحات كورساتي | Wave 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S3 | الطالب: طلب إعادة الجدولة | Wave 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S4 | الطالب: تقييم المعلم | Wave 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S5 | الطالب: تفاصيل الدرس (حضوري/أونلاين) + تحسين الجدول | Wave 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S6 | الطالب: تفاصيل الكورس المسجَّل | Wave 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S7 | الطالب: سجل الحضور | Wave 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S8 | الطالب: نتائج الامتحانات | Wave 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S9 | الطالب: التقدم الأكاديمي | Wave 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-P1 | ولي الأمر: عدد الإشعارات + تقييد الوصول + تحسينات التقرير | Wave 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | الآن (ما عدا P1-05 بعد enums) | WP-00، WP-W2 | يعدّل ملفات قائمة فقط؛ لا stubs ولا تعارض مع WP-00.
WP-W1 | المحفظة (طالب): الخصم وحالة الدفع | Wave 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-W2 | المحفظة (معلم): إيداع الأرباح بعد العمولة | Wave 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | الآن | WP-00، WP-P1 | يعدّل teacher.earnings.tsx فقط؛ يستخدم دوال المحفظة الموجودة.
WP-QA | التكامل والاختبار والتوثيق | Wave 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 9 | بعد Wave 1 | —
المجموع |  |  | 129 | 84 | 42 | 3 | 225 | 42 | 11 | 76
المتاح للبدء الآن (بوابة = «الآن»)
عدد المهام | 0
نقاط جهدها | 0

## ParallelPlan
خطة التوازي والدمج
مقترح لتقسيم العمل على جلسات. أي مجموعة من WPs بنفس الـ Wave آمنة التوازي لأن ملفاتها منفصلة (راجع FileOwnership).
المرحلة | المسار/Track | WPs | ملاحظات | شرط البدء | بوابة الإنجاز (Gate)
Wave 0 | Claude ينفّذ كاملًا ثم يشغّل المستخدم validate | WP-00 → W0-Final | WP-00 بالكامل (بلا JSON). بالتوازي معه يمكن للمستخدم بدء WP-P1 وWP-W2 فورًا (يعدّلان ملفات قائمة ولا يمسّان WP-00). WP-J ينتظر العينات. | إجابة Q-01..Q-05 (على الأقل العينات) ← أو البدء بأنواع متساهلة | WP-00 مكتمل + validate أخضر + إغلاق D-01..D-09 + إعلان الملفات المجمّدة
Wave J | عند وصول العينات | WP-J | استبدال PendingResponse بأنواع حقيقية | عينات JSON من المستخدم | J-07 مكتمل
Wave 1 | Track 1: كورسات المعلم | WP-T1 → WP-T3 | T3 يعتمد وظيفيًا على shell من T1 لكن كوديًا مستقل | Wave 0 مغلق | كل مهام الـ WPs مكتملة + validate
Wave 1 | Track 2: مجموعات ودروس | WP-T2 → WP-T4 | الأكبر حجمًا (T4=L)؛ يمكن فصل T4 لجلستين داخليًا لكن بنفس الملفات → جلسة واحدة | Wave 0 مغلق + Q-02 | نفسه
Wave 1 | Track 3: طلبات الحجز (معلم) + أرباح | WP-T5 + WP-W2 |  | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 1 | Track 4: إنشاء الحجز + تفاصيله | WP-S1 + WP-S2 | يستهلكان stubs لـ W1/S3/S4 | Wave 0 مغلق + Q-04, Q-06 | نفسه
Wave 1 | Track 5: إجراءات الحجز + المحفظة | WP-S3 + WP-S4 + WP-W1 | مكونات صغيرة مستقلة | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 1 | Track 6: الدروس والكورسات (طالب) | WP-S5 + WP-S6 |  | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 1 | Track 7: أكاديمي + ولي أمر | WP-S7 + WP-S8 + WP-S9 + WP-P1 | كلها صغيرة (S) | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 2 | جلسة واحدة | WP-QA | بعد دمج كل Wave 1 | كل Wave 1 مدموج + Q-17 | validate + e2e + UAT + تحديث التوثيق + إعادة التدقيق
ترتيب الدمج المقترح
1) WP-00 أولًا (حاجز). 2) بعده أي ترتيب لـ Wave 1 (لا تداخل ملفات). 3) يُفضَّل دمج T1 قبل اختبار T2/T3/T4 معًا، ودمج W1/S3/S4 قبل اختبار S2 كاملًا (اختبار تكاملي فقط).
4) قبل كل دمج: git pull/rebase، شغّل npm run format && npm run validate، تأكد أن PR لا يلمس routeTree.gen.ts ولا ملفات خارج الملكية.
5) عند تعارض غير متوقع: أوقف، سجّله في ChangeRequests، لا تحلّه بتعديل ملف غيرك.

## WorkPackages
حزم العمل (Work Packages)
كل WP = وحدة عمل مستقلة بملفات لا يشاركها غيرها. الحالة والنسبة محسوبة تلقائيًا من ورقة Tasks. الأصفر = إدخال.
WP | الاسم | Wave | FRs | النطاق | يعتمد على | الحجم | الفرع (Branch) | المسؤول | الجلسة/Run | عدد المهام | مكتمل | قيد التنفيذ/المراجعة | متوقف | % الإنجاز | الحالة (محسوبة) | تم الدمج؟ | رابط PR | ملاحظات
WP-00 | الأساس المشترك (Foundation) | Wave 0 | عام | مواءمة طبقة الـ API مع Swagger (طلبات الكتابة + OperationResult) + enums/formatters + مكونات UI مشتركة + تسجيل الصفحات + stubs + routeTree. لا يعتمد على JSON: كل رد غير موثّق يُكتب كـ PendingResponse ويُترك لـ WP-J. ينفّذه Claude بالكامل؛ المستخدم يشغّل validate/توليد routeTree محليًا (00-17). | — | L | feat/wp-00-foundation | Claude + المستخدم | W0-A + W0-B + W0-Final | 20 | 0 | 19 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-J | أنواع الردود الفعلية (بانتظار عينات JSON) | Wave J | عام | استبدال الأنواع المؤقتة PendingResponse بأنواع حقيقية من عينات JSON، وحسم Q-01..Q-05. لا يبدأ قبل وصول العينات. يمسّ فقط أقسام الأنواع في ملفات API التي أنشأها WP-00. | عينات JSON من المستخدم + إغلاق WP-00 | M | feat/wp-j-response-types |  |  | 7 | 0 | 6 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-T1 | المعلم: قائمة الكورسات + شاشة الكورس + نموذج التفاصيل | Wave 1 | FR-I01, FR-I05 (داعم) | teacher.courses (قائمة) + teacher.course.$id (shell بتبويبات) + تبويب التفاصيل (إنشاء/تعديل كورس حضوري/أونلاين + مسودة). | WP-00 | M | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | 8 | 0 | 7 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-T2 | المعلم: إعداد المجموعة والجدول المتكرر | Wave 1 | FR-I02, FR-I06 | تبويب إعداد المجموعة: الحد الأقصى، أيام الحضور + الوقت، المدة، فترة الكورس (حضوري وأونلاين). | WP-00 | M | feat/wp-t2-group-config |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-T3 | المعلم: طلاب المجموعة | Wave 1 | FR-I03 | تبويب طلاب المجموعة: اسم/هاتف/موقع + بحث + حالة فارغة. | WP-00 | S | feat/wp-t3-group-students |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0% | متوقف | لا
WP-T4 | المعلم: الدروس (إنشاء/جدولة/تعديل/إلغاء/اجتماع) | Wave 1 | FR-I04, FR-I08, FR-I07, FR-I09, FR-I10, FR-I11 | تبويب الدروس: قائمة زمنية + نموذج درس حضوري/أونلاين + تعديل + إعداد الاجتماع + إلغاء بسبب. | WP-00 | L | feat/wp-t4-lessons |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-T5 | المعلم: طلبات الحجز + طلبات إعادة الجدولة + لوحة المعلم | Wave 1 | FR-T10 (داعم), FR-T06 (جهة المعلم), FR-S15 (جهة المعلم) | teacher.bookings: قبول/رفض/إنهاء + قرار إعادة الجدولة + استبدال لوحة المعلم المعطّلة بعرض حقيقي. | WP-00 | M | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S1 | الطالب: شاشة إنشاء الحجز | Wave 1 | FR-T06 (+FR-T05) | book.$teacherId: اختيار الوضع/التاريخ/الوقت/المادة/الصف + تقدير السعر + فحص الرصيد + إرسال الحجز + تفعيل زر الحجز في صفحة المعلم. | WP-00 | L | feat/wp-s1-create-booking |  |  | 8 | 0 | 7 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S2 | الطالب: تفاصيل الحجز + الإلغاء + لوحات كورساتي | Wave 1 | FR-S14 | booking.$id + إلغاء الحجز + لوحتا (الحجوزات المؤكدة / الطلبات المعلقة) مع سجل المرفوض/الملغى. | WP-00 | M | feat/wp-s2-booking-detail-cancel |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S3 | الطالب: طلب إعادة الجدولة | Wave 1 | FR-S15 | نافذة طلب إعادة جدولة + لوحة تتبع حالة الطلبات. | WP-00 | S | feat/wp-s3-reschedule |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S4 | الطالب: تقييم المعلم | Wave 1 | FR-T11 | نافذة تقييم (نجوم + مراجعة) للحجز المكتمل + منع التكرار + تحديث الكاشات. | WP-00 | S | feat/wp-s4-rating |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S5 | الطالب: تفاصيل الدرس (حضوري/أونلاين) + تحسين الجدول | Wave 1 | FR-S06, FR-S07 | lesson.$id + أعمدة القاعة/المنصة/انضمام في schedule + روابط للتفاصيل. | WP-00 | M | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S6 | الطالب: تفاصيل الكورس المسجَّل | Wave 1 | FR-S08 | enrolled-course.$id + لوحة (كورساتي المسجّلة). | WP-00 | M | feat/wp-s6-enrolled-course |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S7 | الطالب: سجل الحضور | Wave 1 | FR-S09 | attendance: سجل + نسبة + فلاتر. | WP-00 | S | feat/wp-s7-attendance |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S8 | الطالب: نتائج الامتحانات | Wave 1 | FR-S10 | exam-results: جدول + نسبة + ملاحظات + فلتر كورس. | WP-00 | S | feat/wp-s8-exam-results |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-S9 | الطالب: التقدم الأكاديمي | Wave 1 | FR-S11 | progress: مؤشرات الحضور والامتحانات مع معالجة القيم غير المتاحة. | WP-00 | S | feat/wp-s9-progress |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-P1 | ولي الأمر: عدد الإشعارات + تقييد الوصول + تحسينات التقرير | Wave 1 | FR-P11, FR-P08 | عرض unreadNotificationsCount + معالجة 403 + حالة الحضور + بانر قراءة فقط. | WP-00 | S | feat/wp-p1-parent |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-W1 | المحفظة (طالب): الخصم وحالة الدفع | Wave 1 | FR-W03a | بطاقة حالة دفع الحجز + تنبيه الرصيد غير الكافي + وضوح حركات الخصم بسجل المحفظة. | WP-00 | M | feat/wp-w1-wallet-deduction |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-W2 | المحفظة (معلم): إيداع الأرباح بعد العمولة | Wave 1 | FR-W03b | teacher.earnings: عرض إيداعات الأرباح + توضيح العمولة بصدق. | WP-00 | S | feat/wp-w2-earnings |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | قيد التنفيذ | لا
WP-QA | التكامل والاختبار والتوثيق | Wave 2 | الكل | validate أخضر + e2e + تشغيل UAT + RTL/موبايل + تحديث README/CHANGELOG/ATLAS + إعادة التدقيق. | كل WP من Wave 1 | L | feat/wp-qa-integration |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | لم يبدأ | لا

## Tasks
المهام التفصيلية (Tasks)
المصدر الوحيد لحالة العمل. حدّث الأعمدة الصفراء فقط (الحالة، المسؤول، الجلسة، التواريخ، التحقق، الملاحظات). الأعمدة الزرقاء صيغ.
ID | WP | Wave | FR (أساسي) | النوع | المهمة | التفاصيل / معيار القبول | الملفات (تحت src/ ما لم يُذكر) | Endpoints | تعتمد على | الأولوية | الحجم | الحالة | المسؤول | الجلسة/Run | الفرع (من WP) | بدأ | اكتمل | تم التحقق؟ (validate+UAT) | ملاحظات | يعتمد على JSON؟ | بوابة البدء | ينتظر (NE) | حالة الاعتماد (محسوبة)
00-01 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | مواءمة bookings.ts مع Swagger | BookingInput = {teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode(1¦2), date, startTime, durationMinutes, studentNote}. decide يرسل accept (وليس approve). rate يرسل ratingValue + review. كل الدوال ترجع OperationResult (وليس BookingRow). الحالات أرقام 1..6. (طلبات الكتابة + OperationResult؛ ردود القوائم = PendingResponse) | integrations/backend/bookings.ts | Booking/Submit, Decide, Cancel, Complete, Rate, MyBookings, TeacherBookings | — | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-02 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | إضافة دوال إعادة الجدولة (جهة المعلم) | listTeacherRescheduleRequests(status?) + decideReschedule({requestId, approve, rejectionReason}). | integrations/backend/bookings.ts | Booking/TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | 00-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-03 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | مواءمة lessons.ts | Create/Update/ConfigureMeeting/Cancel ترجع OperationResult؛ getLessonSchedule بنوع مرن حسب العينة Q-05؛ توحيد MeetingPlatform عبر enums.ts. (GetSchedule = PendingResponse) | integrations/backend/lessons.ts | Lesson/Create, Update, ConfigureMeeting, Cancel, GetSchedule | 00-07 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-04 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | إضافة دوال الكورسات الناقصة | createEditCourse(CourseInput) + configureGroupSchedule(input) + getGroupStudents(groupId, keyword?) + getMyCourse(id) + listMyCourses() (حسب Q-01) + نوع TeacherCourseDetail (حسب Q-02/Q-05). | createEditCourse(CourseInput) + configureGroupSchedule(input) + getGroupStudents(groupId, keyword?) + getMyCourse(id) + listMyCourses(). أجسام الطلب من Swagger؛ كل رد غير موثّق = PendingResponse (يُستبدل في WP-J). | Course/CreateEdit, ConfigureGroupSchedule, GetGroupStudents, GetMineById, GetAll | 00-06, 00-07, 00-21 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-05 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | إضافة 10 دوال ناقصة لـ student.ts | getStudentBooking, getStudentBookingPayment, studentCancelBooking, requestReschedule, getMyRescheduleRequests, getStudentLesson, getStudentCourse, getStudentAttendance, getStudentExamResults, getStudentProgress + أنواعها. | 10 دوال جديدة: بارامترات/أجسام الطلب من Swagger. الردود غير الموثّقة = PendingResponse؛ الاستثناء getStudentProgress يستخدم StudentProgressDto الموجود بالكود. | Student/GetBooking, BookingPayment, CancelBooking, RequestReschedule, MyRescheduleRequests, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, Progress | 00-06, 00-07, 00-21 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-06 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | ملف op-result.ts | نوع OperationResult + assertOk(result, fallbackAr, fallbackEn) يرمي Error برسالة الباك اند (مع cleanBackendMessage) عند success=false. | integrations/backend/op-result.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-07 | WP-00 | Wave 0 | عام | Lib | ملف enums.ts | BookingStatus(1..6)+labels+tones، DeliveryType، MeetingPlatform، AttendanceStatus، RescheduleStatus (الأسماء تُؤكَّد من Q-05)، DayOfWeek. إزالة التكرار من student.ts/lessons.ts بإعادة التصدير. | lib/enums.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-08 | WP-00 | Wave 0 | عام | Lib | ملف format.ts + اختبارات | formatDate, formatTime(HH:mm:ss→HH:mm), dayName(date), formatMoney(₪)، combineDateTime، isHttpUrl (يرفض javascript: وغيره). | lib/format.ts, lib/format.test.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-09 | WP-00 | Wave 0 | عام | Component | مكونات UI مشتركة | BookingStatusBadge, StarRating (1..5، قابل للقراءة فقط/للإدخال)، SegmentedTabs (لا يوجد Tabs في المشروع)، ConfirmDialog (فوق alert-dialog). | components/app/booking-status-badge.tsx, components/ui/star-rating.tsx, components/ui/segmented-tabs.tsx, components/app/confirm-dialog.tsx | — | 00-07 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-10 | WP-00 | Wave 0 | عام | Lib | ملف query-keys.ts | مصنع مفاتيح react-query موحّد + invalidateBookingQueries(qc, id?) لمنع تضارب/نسيان الإبطال بين الـ WPs. | lib/query-keys.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | يتضمن qk.teacherEarningsCredits() (أُضيف من WP-W2 قبل إغلاق WP-00 — بلا CR) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-11 | WP-00 | Wave 0 | عام | Lib | ملف booking-rules.ts + اختبارات | دوال نقية: canCancel/canReschedule/canRate(booking) بناءً على الحالة والتاريخ (ويُعتمد الباك اند كمرجع نهائي). تستهلكها WP-S2/S3/S4. | lib/booking-rules.ts, lib/booking-rules.test.ts | — | 00-07 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-12 | WP-00 | Wave 0 | عام | Test | اختبارات طبقة الـ API | bookings/lessons/student/courses (نمط courses.test.ts: mock لـ apiClient) تغطي المسارات، الحقول، ومعالجة OperationResult. | integrations/backend/bookings.test.ts, lessons.test.ts, student.test.ts, courses.test.ts | كل ما سبق | 00-01..00-06 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | تعديل courses.test.ts (ملك WP-00 أصلًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-13 | WP-00 | Wave 0 | عام | Nav | تسجيل الصفحات الجديدة بالتنقّل | إضافة PAGES: student_attendance, student_exam_results, student_progress, teacher_bookings (أيقونات + مسارات). صفحات التفاصيل تُعيد استخدام مفاتيح موجودة (انظر Contracts). | lib/rbac-static-data.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-14 | WP-00 | Wave 0 | عام | Route | إنشاء كل ملفات الـ routes كـ stubs | كل route جديد بـ Guard + AppPage + EmptyState «قيد البناء — WP-xx» لحين اكتمال مالكه. الملفات والمفاتيح مذكورة في FileOwnership. | routes/_authenticated/{teacher.course.$id, teacher.bookings, book.$teacherId, booking.$id, lesson.$id, enrolled-course.$id, attendance, exam-results, progress}.tsx | — | 00-13 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-15 | WP-00 | Wave 0 | عام | Component | Stubs للمكونات المتفق عليها | كل مكون في Contracts بنفس الـ props المتفق عليها (يرجع null أو placeholder) كي لا يعتمد WP على آخر. | components/teacher/*, components/student/*, components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | — | 00-09 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-16 | WP-00 | Wave 0 | عام | Route | إعادة تركيب my-courses.tsx من لوحات | تفكيك الصفحة إلى 4 مكونات لوحات (enrolled / confirmed / pending / reschedule) بسلوك مطابق للحالي. بعدها يُجمَّد الملف. | routes/_authenticated/my-courses.tsx, components/student/my-courses/* | Student/MyBookings, MyRequests | 00-15 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-17 | WP-00 | Wave 0 | عام | Build | توليد routeTree.gen.ts مرة واحدة + validate | تشغيل vite dev/build لتوليد الشجرة، commit، ثم npm run validate أخضر. بعدها يُمنع على أي WP لمس الملف. | routeTree.gen.ts (تلقائي) | — | 00-14 | P0 | S | قيد التنفيذ | المستخدم (محليًا) | W0-Final | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | المستخدم: npm run dev (توليد routeTree) ← npm run format ← npm run validate | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-19 | WP-00 | Wave 0 | عام | Nav | (اختياري) مطابقة القائمة الجانبية لمسارات التفاصيل | app-sidebar يحدد الوحدة النشطة بـ startsWith على مسارات PAGES؛ مسارات مثل /lesson/$id لن تفتح مجموعتها. تحسين اختياري. | components/admin/app-sidebar.tsx | — | 00-13 | P2 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | تعديل app-sidebar.tsx ضمن 00-19 الاختيارية (DETAIL_ROUTE_OWNERS) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
00-20 | WP-00 | Wave 0 | عام | Tracker | إغلاق Wave 0 وتجميد الملفات | تحديث التتبع: Wave 0 مكتمل + إعلان قائمة الملفات المجمّدة + تفعيل Wave 1. | هذا الملف | — | 00-01..00-17, 00-19, 00-21 | P0 | S | لم يبدأ | Claude | W0-Final | feat/wp-00-foundation |  |  | لا |  | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
T1-01 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | UI | قائمة كورسات المعلم | استبدال placeholder «قيد التطوير» بقائمة حقيقية: العنوان، النوع (حضوري/أونلاين)، الحالة (مسودة/منشور/مؤرشف)، السعر، السعة. حالات تحميل/خطأ/فارغ. حذف نص P1-1 القديم. | routes/_authenticated/teacher.courses.tsx | Course/GetAll (أو بديل حسب Q-01) | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 4 (منفّذ) | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | teacher.courses.tsx: Course/GetAll (Q-01 مؤكَّد بالكود: كورسات المعلم فقط وبكل الحالات، pageSize≤100)؛ lib/teacher-courses.ts؛ CourseStatus أُضيف لـenums.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-10 | جاهز للبدء
T1-02 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | UI | أزرار «إنشاء كورس حضوري/أونلاين» | تنقّل إلى /teacher/course/new?type=1¦2 (التحقق من search param بـ zod). | routes/_authenticated/teacher.courses.tsx | — | T1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | نفّذه المستخدم؛ أضاف validateSearch (zod) لـteacher.course.$id.tsx (ملف T1) كي يقبل Link search بـtsc | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T1-03 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | UI | نموذج تفاصيل الكورس (حضوري) | الحقول: العنوان، الوصف، المادة، التصنيف، الصف، السعر، الحد الأقصى، اسم المجموعة. تحقق بـ zod ورسائل. إرسال CreateEdit ثم الانتقال لـ /teacher/course/{returnId}. | components/teacher/course-details-tab.tsx | Course/CreateEdit | T1-05 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | نفّذه Claude؛ course-details-tab.tsx + course-form-schema.ts: نموذج الكورس كامل (تحقق + جسم CreateEdit + الانتقال لـ/teacher/course/{id}). الحفظ معطّل بنص صادق حتى قوائم المادة/التصنيف (NE-13/Q-04)؛ التعديل معطّل حتى courseToDraft (J-05) — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-13 | ينتظر الباك اند
T1-04 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I05 | UI | نموذج تفاصيل الكورس (أونلاين) | نفس النموذج مع deliveryType=2 وتلميحات خاصة بالأونلاين (المنصة تُحدَّد على مستوى الدرس FR-I07). | components/teacher/course-details-tab.tsx | Course/CreateEdit | T1-03 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | نفّذه Claude؛ نفس النموذج مع deliveryType=2 (أونلاين) + تلميح أن المنصة تُحدَّد لكل درس — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-13 | ينتظر الباك اند
T1-05 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | UI | مصادر المادة/التصنيف/الصف | قوائم الاختيار من endpoints مؤكَّدة (Q-04). لو القائمة فاضية: رسالة صادقة بدل بيانات مخترعة. | components/teacher/course-details-tab.tsx | Teacher/CreateEditModal, Constant/GetAll (يُحسم بـ Q-04) | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ |  |  | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-13 | ينتظر الباك اند
T1-06 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | UI | مسار «حفظ كمسودة / نشر» | saveAsDraft + تبديل النشر؛ إظهار حالة الكورس بعد الحفظ. | components/teacher/course-details-tab.tsx | Course/CreateEdit | T1-03 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | نفّذه Claude؛ زرّا «حفظ كمسودة» و«حفظ ونشر» (saveAsDraft) — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-13 | ينتظر الباك اند
T1-07 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | UI | Shell شاشة الكورس + التبويبات | teacher.course.$id: ترويسة + SegmentedTabs عبر ?tab= (details¦group¦students¦lessons)، تعطيل التبويبات قبل حفظ الكورس، تمرير course للتبويبات حسب العقد C-01. | routes/_authenticated/teacher.course.$id.tsx | Course/GetMineById | WP-00 | P0 | M | قيد التنفيذ | Claude | Claude دفعة 4 | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | جزئي: resolveCourseDeliveryType يقرأ deliveryType من الرد؛ resolveGroupId/courseToDraft ما زالتا null (Q-02b/NE-09) | نعم | بعد JSON | NE-09 | ينتظر الباك اند
T1-08 | WP-T1 | Wave 1 | FR-I01 | Test | اختبارات مخطط التحقق | اختبارات vitest لقواعد النموذج (حقول مطلوبة، سعر ≥ 0، سعة ≥ 1). | components/teacher/course-details-tab.test.ts | — | T1-03 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t1-teacher-courses |  |  | لا | نفّذه Claude؛ course-details-tab.test.ts (12 فحصًا) — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T2-01 | WP-T2 | Wave 1 | FR-I02 | UI | نموذج إعداد مجموعة حضورية | الحد الأقصى للطلاب، تاريخ بداية/نهاية الكورس، مدة الدرس الافتراضية، صفوف أيام الحضور (يوم + وقت) قابلة للإضافة/الحذف → ConfigureGroupSchedule. | components/teacher/group-config-tab.tsx | Course/ConfigureGroupSchedule | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t2-group-config |  |  | لا | نفّذه Claude؛ group-config-tab.tsx + group-schedule-form.ts: النموذج كامل؛ الحفظ معطّل حتى groupId (course-seams → J-05/Q-02) — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-09 | ينتظر الباك اند
T2-02 | WP-T2 | Wave 1 | FR-I06 | UI | نفس النموذج للمجموعة الأونلاين | حسب deliveryType للكورس: عناوين ونصوص مساعدة مختلفة، نفس الحقول. | components/teacher/group-config-tab.tsx | Course/ConfigureGroupSchedule | T2-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t2-group-config |  |  | لا | نفّذه Claude؛ نفس النموذج: العنوان فقط حسب نوع الكورس (seam) — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-09 | ينتظر الباك اند
T2-03 | WP-T2 | Wave 1 | FR-I02 | UI | التحقق من صحة الجدول (عميل) | نهاية ≥ بداية، مدة > 0، سعة ≥ 1، يوم واحد على الأقل بدون تكرار نفس اليوم، الوقت صالح. | components/teacher/group-config-tab.tsx | — | T2-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t2-group-config |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T2-04 | WP-T2 | Wave 1 | FR-I02 | UI | تحميل الإعداد الحالي للتعديل | Alternative Flow: تعديل الجدول/السعة قبل بدء الكورس. يعتمد على ما يرجعه GetMineById (Q-02). لو غير متاح: عرض آخر قيم محفوظة بالجلسة فقط وتوثيق ذلك. | components/teacher/group-config-tab.tsx | Course/GetMineById | T2-01 | P1 | M | لم يبدأ |  |  | feat/wp-t2-group-config |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-09 | ينتظر الباك اند
T2-05 | WP-T2 | Wave 1 | FR-I06 | UI | عرض أخطاء الباك اند (تعارض/تحقق) | رسائل التعارض مع دروس مجدولة تظهر بوضوح داخل النموذج وتمنع الحفظ (Exception Flow). | components/teacher/group-config-tab.tsx | — | T2-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t2-group-config |  |  | لا | نفّذه Claude؛ رسائل الباك اند (تعارض/تحقق) داخل النموذج والنموذج يبقى للتعديل — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-09 | ينتظر الباك اند
T2-06 | WP-T2 | Wave 1 | FR-I02 | Test | اختبارات المحققات | اختبارات للتحقق من الجدول (نقية). | components/teacher/group-config-tab.test.ts | — | T2-03 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t2-group-config |  |  | لا | نفّذه Claude؛ group-config-tab.test.ts (14 فحصًا لمحقق T2-03 ومنطق النموذج) — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-09 | ينتظر الباك اند
T3-01 | WP-T3 | Wave 1 | FR-I03 | UI | جدول طلاب المجموعة | اسم + هاتف + موقع فقط (حقول محدودة حسب ملاحظة الخصوصية في SRS). لا تعرض أي حقل إضافي يرجعه الباك اند. | components/teacher/group-students-tab.tsx | Course/GetGroupStudents | WP-00 | P0 | S | متوقف | Claude | Claude دفعة 4 | feat/wp-t3-group-students |  |  | لا | الكود جاهز (group-students-tab.tsx: بحث + جدول + حالات) لكنه معطّل برسالة صادقة حتى يوفّر الباك اند groupId (Q-02b/B-2)؛ يعمل تلقائيًا عند توفره | نعم | بعد JSON | NE-11 | ينتظر الباك اند
T3-02 | WP-T3 | Wave 1 | FR-I03 | UI | بحث بالاسم | keyword مع useDebouncedValue (موجود بالمشروع). | components/teacher/group-students-tab.tsx | Course/GetGroupStudents | T3-01 | P1 | S | متوقف | Claude | Claude دفعة 4 | feat/wp-t3-group-students |  |  | لا | الكود جاهز (group-students-tab.tsx: بحث + جدول + حالات) لكنه معطّل برسالة صادقة حتى يوفّر الباك اند groupId (Q-02b/B-2)؛ يعمل تلقائيًا عند توفره | نعم | بعد JSON | NE-11 | ينتظر الباك اند
T3-03 | WP-T3 | Wave 1 | FR-I03 | UI | حالات التحميل/الخطأ/الفراغ | رسالة «لا يوجد طلاب مقبولون بعد» عند الفراغ؛ ErrorState مع إعادة المحاولة. | components/teacher/group-students-tab.tsx | — | T3-01 | P0 | S | متوقف | Claude | Claude دفعة 4 | feat/wp-t3-group-students |  |  | لا | الكود جاهز (group-students-tab.tsx: بحث + جدول + حالات) لكنه معطّل برسالة صادقة حتى يوفّر الباك اند groupId (Q-02b/B-2)؛ يعمل تلقائيًا عند توفره | نعم | بعد JSON | NE-11 | ينتظر الباك اند
T3-04 | WP-T3 | Wave 1 | FR-I03 | UI | اختيار المجموعة (إن تعدّدت) | لو الكورس فيه أكثر من مجموعة (Q-02) → قائمة اختيار؛ وإلا تُستخدم الوحيدة تلقائيًا. | components/teacher/group-students-tab.tsx | — | T3-01 | P1 | S | لم يبدأ |  |  | feat/wp-t3-group-students |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-11 | ينتظر الباك اند
T4-01 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I09 | UI | قائمة الدروس (الجدول الزمني) | GetSchedule(courseId, groupId): رقم، موضوع، تاريخ، يوم، وقت، مدة، حالة، + (قاعة ¦ منصة+رابط). مرتبة زمنيًا؛ فلتر حالة/تاريخ؛ حالة فارغة. | components/teacher/lessons-tab.tsx | Lesson/GetSchedule | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 4-5 (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | lessons-tab.tsx: جدول مرتّب بالموعد + إضافة/إلغاء/اجتماع + عمود المنصة بالاسم فقط؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-12 | جاهز للبدء
T4-02 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I04 | UI | نموذج درس حضوري | رقم الدرس (orderIndex)، الموضوع، التاريخ، وقت البدء، المدة، القاعة (اختياري). اليوم يُشتق من التاريخ ويُعرض. → Lesson/Create. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | Lesson/Create | T4-01 | P0 | M | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T4-03 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I08 | UI | نموذج درس أونلاين | نفس الحقول + المنصة (Zoom/Meet/Teams/أخرى) + الرابط (http/https فقط) + تعليمات اختيارية. → Lesson/Create. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | Lesson/Create | T4-02 | P0 | M | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T4-04 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I10 | UI | تعديل درس مجدول | متاح فقط لدرس لم يبدأ وغير ملغى. → Lesson/Update. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | Lesson/Update | T4-02 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | Claude دفعة 5 | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate ¦ فُعِّل التعديل من صف الجدول: Lesson/Update يحدّث العنوان/التاريخ/الوقت/المدة ويبقي الاجتماع لو null ويتجاهل orderIndex/Room (تحقق من كود الباك اند)؛ تحقق العنوان 3..250؛ meetingUrl الفاضي يُرسل null | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T4-05 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I07 | UI | تعديل بيانات الاجتماع فقط | إجراء سريع لدرس أونلاين: منصة/رابط/تعليمات. → Lesson/ConfigureMeeting. التحقق من الرابط. | components/teacher/lessons-tab.tsx | Lesson/ConfigureMeeting | T4-03 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه Claude؛ meeting-config-dialog.tsx + meeting-config-schema.ts (+8 فحوص): نافذة مستقلة بـprops صريحة؛ وضعها بقائمة الدروس ينتظر T4-01 — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-12 | جاهز للبدء
T4-06 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I11 | UI | إلغاء درس بسبب | نافذة تأكيد + سبب اختياري. يبقى الدرس بالسجل بحالة ملغى. → Lesson/Cancel. | components/teacher/lesson-cancel-dialog.tsx | Lesson/Cancel | T4-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T4-07 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I04 | UI | عرض أخطاء التعارض/التحقق | رسائل الباك اند (تعارض درس، تاريخ/وقت غير صالح) تظهر داخل النموذج وتمنع الحفظ. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | — | T4-02 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T4-08 | WP-T4 | Wave 1 | FR-I08 | Test | اختبارات محققات الدرس/الرابط | isHttpUrl، اشتقاق اليوم، حدود المدة. | components/teacher/lesson-form-dialog.test.ts | — | T4-03 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t4-lessons |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T5-01 | WP-T5 | Wave 1 | FR-T10 | UI | قائمة طلبات الحجز (معلم) | TeacherBookings مع فلتر حالة (معلّق/مؤكد/مكتمل/مرفوض/ملغى) + بيانات الطالب والجلسة والوضع والرسوم. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/TeacherBookings | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 3 (منفّذ) | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | لا | teacher.bookings.tsx: تبويبات (معلّق/مؤكّد/مكتمل/الكل) + أزرار قبول/رفض/إنهاء؛ lib/teacher-bookings.ts. Q-22: كود النسخة الجديدة يبدو مُصلحًا (BookingProjections.ToDto) — يلزم تأكيد حي؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-01 | ينتظر الباك اند
T5-02 | WP-T5 | Wave 1 | FR-T06 | UI | قبول/رفض الطلب | Decide {bookingId, accept, rejectionReason}. السبب مطلوب عند الرفض. إظهار رسالة الباك اند عند فشل الخصم (رصيد الطالب غير كافٍ). | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/Decide | T5-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | لا | نفّذه Claude؛ decide-booking-dialog.tsx + lib/booking-decision.ts: قبول/رفض (السبب مطلوب للرفض)؛ وضعها بقائمة الطلبات ينتظر T5-01 — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-01 | ينتظر الباك اند
T5-03 | WP-T5 | Wave 1 | FR-T10 | UI | إنهاء حصة مؤكّدة | Complete للحجز المؤكد (Confirmed → Completed) مع تأكيد. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/Complete | T5-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | B (منفّذ) | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | لا | نفّذه Claude؛ complete-booking-dialog.tsx: إنهاء حصة مؤكدة؛ وضعها بقائمة الطلبات ينتظر T5-01 — بانتظار validate | جزئي | منفّذ — قيد المراجعة | NE-01 | ينتظر الباك اند
T5-04 | WP-T5 | Wave 1 | FR-S15 | UI | طلبات إعادة الجدولة (جهة المعلم) | TeacherRescheduleRequests + DecideReschedule {requestId, approve, rejectionReason}. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | T5-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 3 (منفّذ) | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | لا | قسم «طلبات إعادة الجدولة» + decide-reschedule-dialog.tsx (approve/rejectionReason؛ الرفض بسبب)؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-01 | ينتظر الباك اند
T5-05 | WP-T5 | Wave 1 | FR-T10 | UI | لوحة المعلم: استبدال اللوحة المعطّلة | حذف نص «معطّل بقصد P0-1/P1-1» (قديم) وعرض عدد الطلبات المعلقة + رابط /teacher/bookings. لا تعرض أي رقم مخترع. | routes/_authenticated/teacher.dashboard.tsx | Booking/TeacherBookings | T5-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
T5-06 | WP-T5 | Wave 1 | FR-T10 | Test | حالات الفراغ والخطأ + اختبارات | حالة فارغة لكل تبويب حالة، ErrorState، اختبار للمنطق النقي إن وُجد. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | — | T5-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 3 (منفّذ) | feat/wp-t5-teacher-bookings |  |  | لا | حالات فراغ/خطأ + test-units/teacher-bookings.test.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-01 | ينتظر الباك اند
S1-01 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | تحميل بيانات المعلم والتوفّر | استخدام getTeacherPublicProfile و getTeacherAvailability الموجودتين. 404 → رسالة غير موجود. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Teacher/PublicProfile, Availability | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | نفّذه Claude؛ book.$teacherId.tsx: تحميل الملف العام والتوفّر + حالات تحميل/خطأ/غير موجود — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S1-02 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | منتقي الوضع/اليوم/الوقت | الوضع (أونلاين/حضوري) حسب ما يدعمه المعلم؛ التاريخ؛ الوقت من فترات التوفّر لنفس يوم الأسبوع؛ المدة (≤ 480 د). | components/student/booking-slot-picker.tsx | Teacher/Availability | S1-01 | P0 | L | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | نفّذه Claude؛ booking-slot-picker.tsx + lib/booking-slots.ts (أوقات متاحة حسب اليوم/الوضع/المدة) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S1-03 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | اختيار المادة والصف (IDs) | Submit يتطلب subjectId/gradeId أرقامًا؛ الملف العام يرجع أسماء فقط → المصدر من Q-04. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Teacher/CreateEditModal أو Constant/GetAll (Q-04) | S1-01 | P0 | M | مؤجل |  |  | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | أُلغيت: BookingInputDto.SubjectId/GradeId اختياريان بكود الباك اند — لا حاجة لقوائم مادة/صف لإرسال الحجز | نعم | ملغاة (غير مطلوبة) | NE-13 | ينتظر الباك اند
S1-04 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | تقدير السعر وفحص الرصيد | سعر تقديري = سعر الساعة × المدة (مع تسمية «تقديري»). getMyWallet → InsufficientBalanceAlert مع رابط /wallet. نص يوضّح متى يُخصم المبلغ (يُؤكَّد بـ Q-06). | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Wallet/MyWallet | S1-02 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | نفّذه Claude؛ سعر تقديري + فحص الرصيد (InsufficientBalanceAlert) + نص لحظة الخصم (Q-06 افتراض) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S1-05 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | إرسال الحجز | Booking/Submit → assertOk → الانتقال لـ /booking/{returnId}. عرض رسائل الباك اند للفشل. invalidateBookingQueries. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Booking/Submit | S1-02, S1-03 | P0 | M | قيد المراجعة |  |  | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | إرسال Booking/Submit بشاشة الحجز + BOOKING_FLOW_ENABLED=true؛ الباك اند يؤكد subjectId/gradeId اختياريان | نعم | منفّذ — قيد المراجعة | NE-13 | ينتظر الباك اند
S1-06 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | تفعيل زر الحجز في صفحة المعلم | استبدال الزر المعطّل بـ Link إلى /book/$id (الزائر يُحوَّل لتسجيل الدخول). إخفاؤه لدور معلم/أدمن. حذف النص القديم «غير مفعّل بالباك اند». | routes/teacher.$id.tsx | — | S1-05 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | نفّذه Claude؛ الكود جاهز لكن خلف BOOKING_FLOW_ENABLED=false حتى يكتمل S1-05 (S1-03/Q-04)؛ الزر المعطّل الحالي باقٍ بنصه الصادق — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S1-07 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | UI | ملاحظة الطالب والتحقق | studentNote اختياري؛ التاريخ بالمستقبل؛ المدة ضمن الحد. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | — | S1-02 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | نفّذه Claude؛ ملاحظة الطالب + تحقق (تاريخ مستقبلي، مدة 30..480، ضمن التوفّر، طول الملاحظة) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S1-08 | WP-S1 | Wave 1 | FR-T06 | Test | اختبارات منطق الاختيار | اختبارات نقية لتوليد الأوقات المتاحة وتقدير السعر. | components/student/booking-slot-picker.test.ts | — | S1-02 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s1-create-booking |  |  | لا | نفّذه Claude؛ booking-slot-picker.test.ts (27 فحصًا لمنطق booking-slots) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S2-01 | WP-S2 | Wave 1 | FR-S14 | UI | صفحة تفاصيل الحجز | Student/GetBooking: المعلم، التاريخ، الوقت، المدة، الوضع، السعر، الحالة (BookingStatusBadge)، سبب الرفض/الإلغاء إن وجد. | routes/_authenticated/booking.$id.tsx | Student/GetBooking | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-s2-booking-detail-cancel |  |  | لا | booking.$id.tsx: بيانات الحجز + إشعار رفض/إلغاء بسببه؛ lib/booking-detail.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-02 | جاهز للبدء
S2-02 | WP-S2 | Wave 1 | FR-S14 | UI | منطقة الإجراءات حسب الأهلية | دمج: BookingPaymentCard (WP-W1) + CancelBookingDialog + RescheduleDialog (WP-S3) + RateBookingDialog (WP-S4) بحسب booking-rules.ts. الاستيراد من Stubs. | routes/_authenticated/booking.$id.tsx | — | S2-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-s2-booking-detail-cancel |  |  | لا | أزرار إلغاء/إعادة جدولة/تقييم حسب booking-rules وتفتح الحوارات الموجودة. ملاحظة: الإلغاء للحجز المدفوع قبل <24س يرفضه الباك اند برسالة (لم يُخفَ الزر ليرى الطالب السبب)؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-02 | جاهز للبدء
S2-03 | WP-S2 | Wave 1 | FR-S14 | UI | نافذة إلغاء الحجز | سبب اختياري + تأكيد → Student/CancelBooking {bookingId, reason}. عرض رسالة سياسة الإلغاء من الباك اند عند الرفض. بعد النجاح: الحالة Cancelled وتبقى بالسجل. | components/student/cancel-booking-dialog.tsx | Student/CancelBooking | S2-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s2-booking-detail-cancel |  |  | لا | نفّذه Claude؛ cancel-booking-dialog.tsx (Student/CancelBooking؛ رسالة السياسة من الباك اند) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S2-04 | WP-S2 | Wave 1 | FR-S14 | UI | لوحتا الحجوزات المؤكدة والطلبات المعلقة | استخراجهما من my-courses (Stubs من WP-00) + رابط لكل صف إلى /booking/$id + عرض المرفوض/الملغى كسجل (Student Access Rules). | components/student/my-courses/confirmed-bookings-panel.tsx, components/student/my-courses/pending-requests-panel.tsx | Student/MyBookings, MyRequests | WP-00 | P1 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s2-booking-detail-cancel |  |  | لا | نفّذه Claude؛ لوحتان بروابط /booking/$id أو /lesson/$id + سجل مرفوض/ملغى (يستبعد المكرر)؛ ملف جديد my-courses/schedule-row.tsx — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S2-05 | WP-S2 | Wave 1 | FR-S14 | Test | اختبارات + حالات الخطأ | 403/404 على حجز لا يخص الطالب → رسالة وصول مرفوض؛ اختبار نقي لأي منطق جديد. | routes/_authenticated/booking.$id.tsx | — | S2-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-s2-booking-detail-cancel |  |  | لا | حالات خطأ/غير موجود + test-units/booking-detail.test.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-02 | جاهز للبدء
S3-01 | WP-S3 | Wave 1 | FR-S15 | UI | نافذة طلب إعادة الجدولة | التاريخ المقترح + الوقت المقترح + ملاحظة → Student/RequestReschedule. تظهر فقط للحجز المؤهل. | components/student/reschedule-dialog.tsx | Student/RequestReschedule | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s3-reschedule |  |  | لا | نفّذه Claude؛ reschedule-dialog.tsx (Student/RequestReschedule) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S3-02 | WP-S3 | Wave 1 | FR-S15 | UI | لوحة طلبات إعادة الجدولة | Student/MyRescheduleRequests مع شارة حالة (أسماء الحالات من Q-05) لتتبّع الطلب. | components/student/my-courses/reschedule-requests-panel.tsx | Student/MyRescheduleRequests | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-s3-reschedule |  |  | لا | reschedule-requests-panel.tsx + lib/reschedule-requests.ts (RescheduleStatus أُضيف لـenums.ts)؛ يلزم وصلها بـmy-courses لو لم تكن موصولة؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-04 | جاهز للبدء
S3-03 | WP-S3 | Wave 1 | FR-S15 | UI | أخطاء التعارض/عدم التوفّر | عرض رسالة الباك اند ومنع الإرسال وطلب وقت آخر (Exception Flow). | components/student/reschedule-dialog.tsx | — | S3-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s3-reschedule |  |  | لا | نفّذه Claude؛ أخطاء التعارض/عدم التوفّر من الباك اند تظهر داخل النافذة وتبقى مفتوحة — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S3-04 | WP-S3 | Wave 1 | FR-S15 | Test | اختبارات التحقق | التاريخ بالمستقبل + الوقت صالح. | components/student/reschedule-dialog.test.ts | — | S3-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s3-reschedule |  |  | لا | نفّذه Claude؛ reschedule-dialog.test.ts + lib/reschedule-validation.ts — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S4-01 | WP-S4 | Wave 1 | FR-T11 | UI | نافذة التقييم | StarRating 1..5 + مراجعة اختيارية → Booking/Rate {bookingId, ratingValue, review}. | components/student/rate-booking-dialog.tsx | Booking/Rate | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s4-rating |  |  | لا | نفّذه Claude؛ rate-booking-dialog.tsx (Booking/Rate)؛ S4-02/S4-03 (إخفاء الزر + teacherId) مؤجَّلتان لـJ-02 — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S4-02 | WP-S4 | Wave 1 | FR-T11 | UI | منع التقييم المكرر/غير المؤهل | إخفاء الزر إن أمكن (حسب حقول GetBooking، Q-10) وإلا عرض رسالة الباك اند. | components/student/rate-booking-dialog.tsx | — | S4-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-s4-rating |  |  | لا | جزئي: لا حقل isRated بالرد (Q-10) → الزر لكل Completed، والباك اند يرفض المكرر برسالة عامة (Failed)؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-02 | جاهز للبدء
S4-03 | WP-S4 | Wave 1 | FR-T11 | UI | تحديث الكاشات بعد التقييم | invalidate: ["student-booking", id], ["backend-teacher-profile", teacherId]. | components/student/rate-booking-dialog.tsx | — | S4-01 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن | feat/wp-s4-rating |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-02 | جاهز للبدء
S4-04 | WP-S4 | Wave 1 | FR-T11 | Test | اختبارات | حدود النجوم ومنطق الأهلية. | components/student/rate-booking-dialog.test.ts | — | S4-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s4-rating |  |  | لا | نفّذه Claude؛ rate-booking-dialog.test.ts + lib/rating.ts (ملف جديد) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S5-01 | WP-S5 | Wave 1 | FR-S06 | UI | تفاصيل درس حضوري | رقم الدرس، الموضوع، التاريخ، اليوم، وقت البدء، المدة، المعلم، الكورس/المجموعة، القاعة أو «الموقع غير متوفر». | routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | Student/GetLesson | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | لا | lesson.$id.tsx: حضوري (القاعة أو «الموقع غير متوفر»)؛ lib/lesson-detail.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-05 | جاهز للبدء
S5-02 | WP-S5 | Wave 1 | FR-S07 | UI | تفاصيل درس أونلاين | المنصة + رابط الاجتماع. زر «انضمام» فقط إن canJoin وكان الرابط http/https صالحًا (rel=noopener noreferrer)؛ وإلا تفاصيل بلا زر. | routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | Student/GetLesson | S5-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | لا | أونلاين: المنصة + تعليمات + انضمام آمن (http/https وcanJoin)؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-05 | جاهز للبدء
S5-03 | WP-S5 | Wave 1 | FR-S06 | UI | معالجة الوصول المرفوض | 403/404 → رسالة «غير مصرّح لك بهذا الدرس». | routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | — | S5-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | لا | خطأ/غير موجود (parsePositiveInt) + إلغاء الدرس (status=Cancelled أو السبب) + تسميات الحالة؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-05 | جاهز للبدء
S5-04 | WP-S5 | Wave 1 | FR-S06 | UI | تحسين صفحة الجدول | أعمدة: النوع (حضوري/أونلاين)، القاعة أو المنصة، اليوم، زر انضمام؛ صف الدرس يربط إلى /lesson/$id وصف الحجز إلى /booking/$id. | routes/_authenticated/schedule.tsx | Student/Schedule | S5-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | لا | نفّذه Claude؛ schedule.tsx: أعمدة النوع/اليوم/القاعة-المنصة + زر انضمام آمن + روابط التفاصيل — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S5-05 | WP-S5 | Wave 1 | FR-S07 | UI | فلاتر الجدول (اختياري) | المدى الزمني/الكورس/المعلم/الوضع عبر filter الموجود في getStudentSchedule. | routes/_authenticated/schedule.tsx | Student/Schedule | S5-04 | P2 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | لا | نفّذه Claude؛ فلاتر مدى زمني + نوع الحصة (placeholderData يحفظ النتائج) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S5-06 | WP-S5 | Wave 1 | FR-S07 | Test | اختبارات الانضمام والتحقق من الرابط | حالات canJoin و isHttpUrl. | test-units/lesson.$id.test.ts | — | S5-02 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s5-lesson-detail |  |  | لا | نفّذه Claude؛ src/test-units/lesson.$id.test.ts + lib/schedule-join.ts (joinHref/locationLabel/detailTarget) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S6-01 | WP-S6 | Wave 1 | FR-S08 | UI | صفحة تفاصيل الكورس المسجَّل | Student/GetCourse: معلومات الكورس + المجموعة + جدول الدروس (رقم، موضوع، تاريخ، يوم، وقت، مدة، قاعة/رابط) بقراءة فقط. | routes/_authenticated/enrolled-course.$id.tsx | Student/GetCourse | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s6-enrolled-course |  |  | لا | enrolled-course.$id.tsx: مجموعات بأيامها (السبت أولًا) + دروس بروابط /lesson/$id؛ lib/course-detail.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-06 | جاهز للبدء
S6-02 | WP-S6 | Wave 1 | FR-S08 | UI | لوحة «كورساتي المسجّلة» داخل كورساتي | من activeCourses (getStudentDashboard) أو endpoint أدق حسب Q-05؛ رابط لكل كورس. | components/student/my-courses/enrolled-courses-panel.tsx | Student/Dashboard | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s6-enrolled-course |  |  | لا | نفّذه Claude؛ enrolled-courses-panel.tsx من activeCourses (رابط /enrolled-course/$id) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S6-03 | WP-S6 | Wave 1 | FR-S08 | UI | حالات فارغة/غير مسجَّل | كورس بلا دروس → معلومات + رسالة فراغ؛ غير مسجَّل → وصول مرفوض. | routes/_authenticated/enrolled-course.$id.tsx | — | S6-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s6-enrolled-course |  |  | لا | حالات فارغة/خطأ/معرّف غير صالح؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-06 | جاهز للبدء
S6-04 | WP-S6 | Wave 1 | FR-S08 | Test | اختبارات | منطق ترتيب الدروس/تجميعها. | test-units/enrolled-course.$id.test.ts | — | S6-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s6-enrolled-course |  |  | لا | test-units/course-detail.test.ts + route-id.test.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-06 | جاهز للبدء
S7-01 | WP-S7 | Wave 1 | FR-S09 | UI | سجل الحضور | جدول: الدرس/الكورس، التاريخ، الحالة (حاضر/غائب/متأخر/معذور) بشارات ملوّنة. | routes/_authenticated/attendance.tsx | Student/Attendance | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s7-attendance |  |  | لا | attendance.tsx: جدول سجل الجلسات (الأحدث أولًا) + إحصاءات الباك اند؛ lib/attendance-view.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-07 | جاهز للبدء
S7-02 | WP-S7 | Wave 1 | FR-S09 | UI | نسبة الحضور | تُعرض فقط عند توفر سجلات كافية؛ المصدر المفضّل ما يرجعه الباك اند (Q-05) أو Student/Progress. لا تحسب رقمًا مضللًا. | routes/_authenticated/attendance.tsx | Student/Attendance, Progress | S7-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s7-attendance |  |  | لا | نفّذه Claude؛ attendance-rate-card.tsx يستخدم lib/progress.ts (WP-S9)؛ السجل التفصيلي S7-01 ينتظر JSON — بانتظار validate ¦ ملاحظة: attendance-rate-card.tsx لم تعد مستخدمة بصفحة الحضور (الأرقام الآن من Student/Attendance نفسه) — حذف مقترح بـQA-08 | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S7-03 | WP-S7 | Wave 1 | FR-S09 | UI | فلاتر التاريخ والكورس | from/to/courseId. | routes/_authenticated/attendance.tsx | Student/Attendance | S7-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s7-attendance |  |  | لا | فلاتر من/إلى/كورس؛ to يُرسل YYYY-MM-DD (الباك اند يضيف يومًا بنفسه)؛ الكورسات من Dashboard.activeCourses (Active فقط)؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-07 | جاهز للبدء
S7-04 | WP-S7 | Wave 1 | FR-S09 | UI | حالات فارغة/خطأ | رسالة فراغ مناسبة + ErrorState مع إعادة المحاولة. | routes/_authenticated/attendance.tsx | — | S7-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s7-attendance |  |  | لا | حالات تحميل/خطأ (withLoadErrorDetail)/فراغ + تنبيه مدى مقلوب؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-07 | جاهز للبدء
S7-05 | WP-S7 | Wave 1 | FR-S09 | Test | اختبارات | تسميات الحالات وتجميع النسبة إن حُسبت محليًا. | test-units/attendance.test.ts | — | S7-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s7-attendance |  |  | لا | test-units/attendance-view.test.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-07 | جاهز للبدء
S8-01 | WP-S8 | Wave 1 | FR-S10 | UI | جدول نتائج الامتحانات | العنوان، التاريخ، الدرجة، المجموع، النسبة المحسوبة، الملاحظات. | routes/_authenticated/exam-results.tsx | Student/ExamResults | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s8-exam-results |  |  | لا | exam-results.tsx: percentage أو examPercent؛ lib/exam-results.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-08 | جاهز للبدء
S8-02 | WP-S8 | Wave 1 | FR-S10 | UI | فلتر الكورس | courseId اختياري. | routes/_authenticated/exam-results.tsx | Student/ExamResults | S8-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s8-exam-results |  |  | لا | فلتر الكورس؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-08 | جاهز للبدء
S8-03 | WP-S8 | Wave 1 | FR-S10 | UI | حالات فارغة/خطأ | «لا توجد نتائج امتحانات متاحة» + ErrorState. | routes/_authenticated/exam-results.tsx | — | S8-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 1 (منفّذ) | feat/wp-s8-exam-results |  |  | لا | حالات تحميل/خطأ/فراغ + test-units/exam-results-view.test.ts؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-08 | جاهز للبدء
S8-04 | WP-S8 | Wave 1 | FR-S10 | Test | اختبار حساب النسبة | total=0 لا يقسم على صفر. | test-units/exam-results.test.ts | — | S8-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) | feat/wp-s8-exam-results |  |  | لا | نفّذه Claude؛ lib/exam-percent.ts + src/test-units/exam-results.test.ts — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S9-01 | WP-S9 | Wave 1 | FR-S11 | UI | مؤشرات التقدم | Student/Progress: نسبة الحضور، متوسط الامتحانات، عدد الجلسات، عدد الامتحانات (StudentProgressDto معروف). | routes/_authenticated/progress.tsx | Student/Progress | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-s9-progress |  |  | لا | نفّذه المستخدم؛ progress.tsx حلّ محل stub WP-00؛ النوع من الكود (يُتحقق بـJ-04) | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S9-02 | WP-S9 | Wave 1 | FR-S11 | UI | القيم غير المتاحة | null → «—» وشرح (لا سجلات كافية) بدل 0%. | routes/_authenticated/progress.tsx | — | S9-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-s9-progress |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S9-03 | WP-S9 | Wave 1 | FR-S11 | UI | شرائط/عدّادات التقدم | استخدام Progress + StatGrid الموجودين في kit. | routes/_authenticated/progress.tsx | — | S9-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-s9-progress |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S9-04 | WP-S9 | Wave 1 | FR-S11 | UI | حالات تحميل/خطأ | ErrorState/LoadingState الموحدة. | routes/_authenticated/progress.tsx | — | S9-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-s9-progress |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
S9-05 | WP-S9 | Wave 1 | FR-S11 | Test | اختبارات | تنسيق القيم الفارغة. | test-units/progress.test.ts | — | S9-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-s9-progress |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-01 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P11 | UI | عرض عدد الإشعارات غير المقروءة | StatGrid في تقرير ولي الأمر: unreadNotificationsCount للابن النشط + إجمالي الأبناء (يُوثَّق بوضوح بالواجهة أن العدد مأخوذ من كل ابن، Q-11). صفر عند عدم الوجود. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | Parent/MyChildren | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-02 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P11 | UI | فشل الجلب لا يكسر اللوحة | Exception Flow: عرض اللوحة بدون العدد + تنبيه غير حاجب. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | — | P1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-03 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P08 | UI | معالجة رفض الوصول (403) | أخطاء ChildAttendance/ChildExamResults لابن غير مرتبط تظهر كـ«غير مصرّح»؛ اختيار الابن من getMyChildren فقط، بدون إدخال يدوي لـ studentId. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | Parent/ChildAttendance, ChildExamResults | P1-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-04 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P11 | UI | بانر «قراءة فقط» | FR-P12: توضيح أن ولي الأمر لا يعدّل بيانات أكاديمية. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | — | P1-01 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-05 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P11 | UI | عمود حالة الحضور | عرض status (حاضر/غائب/متأخر/معذور) بجدول الحضور (موجود بالـDTO وغير معروض). | routes/_authenticated/parent.report.tsx | Parent/ChildAttendance | P1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-06 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P11 | UI | عدد غير المقروء لكل ابن بصفحة الإعدادات | إضافته للأبناء المرتبطين. | routes/_authenticated/parent.settings.tsx | Parent/MyChildren | P1-01 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
P1-07 | WP-P1 | Wave 1 | FR-P11 | Test | اختبارات | تجميع العدد وتسميات الحالات. | test-units/parent.report.test.ts | — | P1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-p1-parent |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W1-01 | WP-W1 | Wave 1 | FR-W03a | UI | بطاقة حالة دفع الحجز | Student/BookingPayment: حالة الدفع/المبلغ/تاريخ الخصم/ربط بحركة المحفظة. شكل الرد من Q-05. | components/student/booking-payment-card.tsx | Student/BookingPayment | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-w1-wallet-deduction |  |  | لا | booking-payment-card.tsx: السعر/حالة الدفع/تاريخه/الرصيد. BookingPaymentStatus 1/2/3 مؤكَّدة من كود الباك اند؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-03 | جاهز للبدء
W1-02 | WP-W1 | Wave 1 | FR-W03a | UI | تنبيه الرصيد غير الكافي | InsufficientBalanceAlert {required, balance} + CTA إلى /wallet (يستهلكه WP-S1/S2). | components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | — | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w1-wallet-deduction |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W1-03 | WP-W1 | Wave 1 | FR-W03a | UI | وضوح حركات الخصم في سجل المحفظة | عرض الوصف + شارة الاتجاه والنوع «خصم اشتراك/حجز»؛ بدون اختراع ربط غير موجود بالـ DTO. | components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | Wallet/GetTransactionHistory | WP-00 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w1-wallet-deduction |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W1-04 | WP-W1 | Wave 1 | FR-W03a | UI | شرح الخصم بصفحة المحفظة | نص توضيحي صادق عن متى يُخصم المبلغ (حسب Q-06/Q-19) + رابط لطلبات الحجز. | routes/_authenticated/wallet.tsx | — | W1-03 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w1-wallet-deduction |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W1-05 | WP-W1 | Wave 1 | FR-W03a | Test | اختبارات | حالات البطاقة (مدفوع/معلّق/رصيد غير كافٍ). | components/student/booking-payment-card.test.ts | — | W1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | Claude دفعة 2 (منفّذ) | feat/wp-w1-wallet-deduction |  |  | لا | تنبيه الرصيد عبر showTopUpAlert (needsTopUp + غير مدفوع + الحجز ليس مرفوضًا/ملغى) + اختباراته؛ بانتظار validate أخضر عند المستخدم (آخر تشغيل 2026-10-08: typecheck فشل وtest 320/323 بسبب عدم نسخ ملفات دفعة 4 — حُلّ بـfix-pack-1) | نعم | بعد JSON | NE-03 | جاهز للبدء
W2-01 | WP-W2 | Wave 1 | FR-W03b | UI | لوحة «آخر إيداعات الأرباح» | من آخر 50 حركة (getTransactionHistory) → فلترة type=InstructorCredit محليًا مع تسمية صريحة «من آخر 50 حركة» (لا ملخصات كاذبة). | routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | Wallet/GetTransactionHistory | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w2-earnings |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W2-02 | WP-W2 | Wave 1 | FR-W03b | UI | توضيح العمولة | نص: المبلغ المودَع = الرسوم − عمولة المنصة (SRS FR-W03b). لا تعرض نسبة أو رقمًا غير مصدره الباك اند (Q-12). | routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | — | W2-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w2-earnings |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W2-03 | WP-W2 | Wave 1 | FR-W03b | UI | حالات طلبات السحب | توضيح مراحل السحب (قيد المراجعة → موافق → مكتمل) في الواجهة دون endpoint جديد. | routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | — | W2-01 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w2-earnings |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
W2-04 | WP-W2 | Wave 1 | FR-W03b | Test | اختبارات | فلترة الإيداعات. | test-units/teacher.earnings.test.ts | — | W2-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) | feat/wp-w2-earnings |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
QA-01 | WP-QA | Wave 2 | عام | Build | npm run validate أخضر + routeTree | typecheck + lint + format:check + test. إعادة توليد routeTree إن لزم (هذا الـ WP وWP-00 فقط). | routeTree.gen.ts | — | كل Wave 1 | P0 | M | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-02 | WP-QA | Wave 2 | عام | Test | اختبارات e2e (Playwright) | مسارات: معلم (كورس→مجموعة→درس) ¦ طالب (حجز→قبول المعلم→إلغاء/إعادة جدولة/تقييم) ¦ ولي أمر. يتطلب حسابات اختبار (Q-17). | e2e/*.spec.ts | — | QA-01 | P1 | L | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-03 | WP-QA | Wave 2 | عام | UAT | تنفيذ UAT كاملًا | تعبئة نتائج ورقة UAT (نجح/فشل) وفتح bugs للفاشل. | هذا الملف | — | QA-01 | P0 | L | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-04 | WP-QA | Wave 2 | عام | UX | فحص RTL/موبايل/Dark | كل الصفحات الجديدة عربي/إنجليزي، شاشة 360px، الوضع الداكن. | — | — | QA-01 | P1 | M | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-05 | WP-QA | Wave 2 | عام | UX | فحص الوصولية الأساسي | labels، تركيز لوحة المفاتيح بالنوافذ، aria لحالات الخطأ. | — | — | QA-01 | P2 | M | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-06 | WP-QA | Wave 2 | عام | Docs | تحديث README/CHANGELOG/ATLAS | كما تُلزم CLAUDE.md: تحديث الخريطة بنفس PR + جدول حالة الصفحات. | README.md, CHANGELOG.md, PROJECT-ATLAS.md | — | QA-01 | P1 | S | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-07 | WP-QA | Wave 2 | عام | Docs | إعادة تدقيق الجاهزية | حساب النسبة الجديدة من FR_Matrix وإصدار تقرير مقارنة مع 36.7%. | هذا الملف | — | QA-03 | P1 | S | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-08 | WP-QA | Wave 2 | عام | Cleanup | تنظيف النصوص القديمة وبقايا الـ stubs | البحث عن: «قيد البناء»، «P0-1»، «P1-1»، «غير مفعّل بعد بالباك اند» وإزالة ما لم يعد صحيحًا. | — | — | QA-01 | P1 | S | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
QA-09 | WP-QA | Wave 2 | عام | Security | مراجعة أمنية للواجهات الجديدة | روابط الاجتماع http/https فقط، لا dangerouslySetInnerHTML، لا تسريب بيانات طلاب خارج الحقول المسموحة، الاعتماد على الباك اند كحد أمان. | — | — | QA-01 | P0 | M | لم يبدأ |  |  | feat/wp-qa-integration |  |  | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1) |  | —
00-21 | WP-00 | Wave 0 | عام | API | ملف pending-json.ts (النوع المؤقت) | export type PendingResponse = { id?: number } & Record<string, unknown> — تُستخدم لكل رد غير موثّق بالـSwagger. كل استخدام يحمل تعليق // PENDING-JSON (WP-J). ممنوع تخمين حقول. | integrations/backend/pending-json.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 | feat/wp-00-foundation |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate) |  | —
J-01 | WP-J | Wave J | عام | Data | استلام عينات JSON (Booking: MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests) | المستخدم يلصق ردود Try it out → يُعرَّف BookingRow/TeacherBookingRow/TeacherRescheduleRequestRow بدل PendingResponse. | integrations/backend/bookings.ts | Booking/MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests | عينات المستخدم | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا | أنواع مأخوذة من DTOs كود الباك اند (Acadimia-main) — ليست من تشغيل حي؛ مدموجة بملفات bookings/student/courses/lessons.ts | نعم | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
J-02 | WP-J | Wave J | عام | Data | أنواع حجز الطالب (GetBooking, BookingPayment, MyRescheduleRequests) | تعريف StudentBookingDetail/StudentBookingPayment/StudentRescheduleRequest + حسم Q-10 (isRated) وأسماء حالات إعادة الجدولة. | integrations/backend/student.ts, lib/enums.ts | Student/GetBooking, BookingPayment, MyRescheduleRequests | عينات المستخدم | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا | أنواع مأخوذة من DTOs كود الباك اند (Acadimia-main) — ليست من تشغيل حي؛ مدموجة بملفات bookings/student/courses/lessons.ts | نعم | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
J-03 | WP-J | Wave J | عام | Data | أنواع التعلّم (GetLesson, GetCourse) | StudentLessonDetail/StudentCourseDetail. | integrations/backend/student.ts | Student/GetLesson, GetCourse | عينات المستخدم | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا | أنواع مأخوذة من DTOs كود الباك اند (Acadimia-main) — ليست من تشغيل حي؛ مدموجة بملفات bookings/student/courses/lessons.ts | نعم | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
J-04 | WP-J | Wave J | عام | Data | أنواع الأكاديمي (Attendance, ExamResults) + التحقق من Progress | StudentAttendanceRow/StudentExamResultRow، ومطابقة StudentProgressDto مع الرد الحي. | integrations/backend/student.ts | Student/Attendance, ExamResults, Progress | عينات المستخدم | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا | أنواع مأخوذة من DTOs كود الباك اند (Acadimia-main) — ليست من تشغيل حي؛ مدموجة بملفات bookings/student/courses/lessons.ts | نعم | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
J-05 | WP-J | Wave J | عام | Data | أنواع الكورسات (GetMineById, GetAll للمعلم, GetGroupStudents) + Q-01/Q-02/Q-03 | TeacherCourseDetail (مع groupId)/GroupStudentRow؛ حسم: هل GetAll يفلتر حسب المعلم؟ من أين groupId؟ هل teacherId مطلوب؟ | integrations/backend/courses.ts | Course/GetMineById, GetAll, GetGroupStudents | عينات المستخدم + إجابات Q | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا | أنواع مأخوذة من DTOs كود الباك اند (Acadimia-main) — ليست من تشغيل حي؛ مدموجة بملفات bookings/student/courses/lessons.ts | نعم | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
J-06 | WP-J | Wave J | عام | Data | أنواع الدروس + مصادر المواد/الصفوف (Q-04) | LessonRow من GetSchedule؛ وتحديد المصدر الفعلي لـsubjectId/gradeId/categoryId (Teacher/CreateEditModal أم Constant/GetAll) وتعريف LookupOption. | integrations/backend/lessons.ts, integrations/backend/teachers.ts | Lesson/GetSchedule, Teacher/CreateEditModal, Constant/GetAll | عينات المستخدم + Q-04 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا | أنواع مأخوذة من DTOs كود الباك اند (Acadimia-main) — ليست من تشغيل حي؛ مدموجة بملفات bookings/student/courses/lessons.ts | نعم | منفّذ — قيد المراجعة |  | —
J-07 | WP-J | Wave J | عام | Tracker | تحديث التتبع بعد J-01..J-06 | فتح JSON-dependent tasks (عمود «يعتمد على JSON؟») في Wave 1 وتحويل بوابتها إلى «جاهز». | هذا الملف | — | J-01..J-06 | P0 | S | لم يبدأ | Claude | WJ | feat/wp-j-response-types |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON |  | —

## FR_Matrix
مصفوفة المتطلبات (FR) والتتبّع
الأساس = تقرير جاهزية الفرونت (30 FR) + 7 FRs داعمة من SRS. الحالة الحالية محسوبة من Tasks وUAT: «جاهز» تتطلب اكتمال كل المهام ونجاح كل بنود UAT.
FR | العنوان (EN) | العنوان (AR) | الوحدة (SRS) | الدور | أولوية SRS | حالة التقرير (الأساس) | تفاصيل التقرير | ضمن الـ30؟ | WPs | مهام (كلي) | مكتمل | قيد التنفيذ | UAT كلي | UAT نجح | UAT فشل | الحالة الحالية (محسوبة) | ملاحظات
FR-I02 | Configure In-Person Student Group | إعداد مجموعة طلاب حضورية | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة للمعلم لإعداد مجموعة حضورية وجدولها | نعم | WP-T2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I03 | View In-Person Group Students | عرض طلاب المجموعة | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | لا توجد صفحة تعرض طلاب المجموعة للمعلم | نعم | WP-T3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | لم يبدأ
FR-I04 | Create/Schedule In-Person Lessons | إنشاء وجدولة دروس حضورية | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | lessons.ts يحتوي API فقط بدون واجهة إنشاء/جدولة | نعم | WP-T4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I06 | Configure Online Course Group | إعداد مجموعة كورس أونلاين | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة للمعلم لإعداد المجموعة الإلكترونية | نعم | WP-T2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I08 | Create/Schedule Online Lessons | إنشاء وجدولة دروس أونلاين | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | API موجود في lessons.ts بدون واجهة للمعلم | نعم | WP-T4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-T06 | Process Booking Payment | معالجة دفع الحجز | Teacher Discovery & Booking | طالب/نظام | Must | غير جاهز | لا توجد شاشة حجز؛ زر الحجز في صفحة المعلم معطّل | نعم | WP-S1, WP-T5 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-T11 | Rate Teacher After Completed Session | تقييم المعلم بعد الجلسة | Teacher Discovery & Booking | طالب | Should | غير جاهز | rateBooking() موجود API فقط بدون UI للتقييم | نعم | WP-S4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-W03a | Deduct Enrollment Fee from Student Wallet | خصم رسوم التسجيل من محفظة الطالب | Wallet Management | نظام | Must | جزئي | صفحة المحفظة تعرض الرصيد لكن لا توجد واجهة خصم/تسجيل | نعم | WP-W1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-W03b | Credit Instructor Wallet After Commission | إيداع أرباح المعلم بعد العمولة | Wallet Management | نظام | Must | جزئي | واجهة أرباح المعلم موجودة لكن عملية الخصم/الإيداع في الباك اند | نعم | WP-W2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-P04 | View Student Attendance | عرض حضور الطالب (ولي أمر) | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Must | جاهز | parent.report.tsx يعرض سجل حضور الطالب | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-P05 | View Student Examination Results | عرض نتائج الامتحانات (ولي أمر) | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Must | جاهز | parent.report.tsx يعرض نتائج الامتحانات | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-P06 | Calculate Student Attendance Rate | احتساب نسبة الحضور | Parent Academic Monitoring | نظام | Must | جاهز | النسبة تظهر في تقرير الابن | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-P08 | Restrict Parent Access to Linked Students | تقييد وصول ولي الأمر للأبناء المرتبطين | Parent Academic Monitoring | نظام | Must | جزئي | مدعومة: تعتمد على getMyChildren والباك اند يتولى التحقق (يُصنَّف جزئيًا لتطابق ملخص التقرير 11/6/13) | نعم | WP-P1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-P11 | Display Parent Notifications | عرض إشعارات ولي الأمر | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Should | غير جاهز | unreadNotificationsCount موجود لكن لا يُعرض | نعم | WP-P1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-P13 | Display Student Name and Grade | عرض اسم وصف الطالب | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Must | جاهز | parent.settings/report يعرضان الاسم والصف | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S01 | View Student Dashboard | لوحة الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | dashboard مربوط بـ getStudentDashboard() | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S02 | View Booking Requests | عرض طلبات الحجز | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /my-courses يعرض الطلبات بانتظار الموافقة | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S03 | View Booking Status | عرض حالة الحجز | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | حالة الطلب تظهر في /my-courses | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S04 | View Confirmed Bookings | عرض الحجوزات المؤكدة | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | الحجوزات المؤكدة تظهر في /my-courses | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S05 | View Student Schedule | جدول الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /schedule يعرض جدول الطالب | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S06 | View In-Person Lesson Information | تفاصيل درس حضوري | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جزئي | الجدول يعرض بيانات عامة لكن ينقصه تفاصيل القاعة | نعم | WP-S5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S07 | View Online Lesson Information | تفاصيل درس أونلاين | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جزئي | الـ API يحتوي Platform/URL لكن لا تُعرض بالجدول الحالي | نعم | WP-S5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S08 | View Course and Lesson Details | تفاصيل الكورس والدروس | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جزئي | لا توجد شاشة تفاصيل درس/كورس متكاملة | نعم | WP-S6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S09 | View Student Attendance | سجل حضور الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة طالب لعرض سجل الحضور | نعم | WP-S7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S10 | View Examination Results | نتائج الامتحانات (طالب) | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة طالب لعرض نتائج الامتحانات | نعم | WP-S8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S11 | View Academic Progress | التقدم الأكاديمي | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة تعرض تفاصيل التقدم الأكاديمي | نعم | WP-S9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S12 | View Student Notifications | إشعارات الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /notifications يعرض التنبيهات مع إمكانية القراءة | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S13 | View Student Wallet Information | معلومات محفظة الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /wallet يعرض الرصيد وسجل العمليات | نعم | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاهز (أصلي)
FR-S14 | Cancel Student Booking | إلغاء حجز الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Should | غير جاهز | cancelBooking() موجود API فقط وبلا واجهة | نعم | WP-S2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-S15 | Request Booking Rescheduling | طلب إعادة جدولة | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Should | غير جاهز | لا توجد واجهة فعلية لطلب إعادة الجدولة | نعم | WP-S3, WP-T5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I01 | Create In-Person Course | إنشاء كورس حضوري | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. ملاحظة من الكود: teacher.courses.tsx حاليًا placeholder «قيد التطوير». مطلوب كشرط مسبق لـ FR-I02..I08 | لا (داعم) | WP-T1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I05 | Create Online Course | إنشاء كورس أونلاين | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. شرط مسبق لـ FR-I06/I08 | لا (داعم) | WP-T1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I07 | Configure Online Meeting Platform | ضبط منصة الاجتماع | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. جزء من نموذج الدرس الأونلاين | لا (داعم) | WP-T4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I09 | View Course Schedule | عرض جدول الكورس (معلم) | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. قائمة الدروس تبويب ضروري | لا (داعم) | WP-T4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I10 | Update Scheduled Lesson | تعديل درس مجدول | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30 | لا (داعم) | WP-T4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-I11 | Cancel Scheduled Lesson | إلغاء درس مجدول | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30 | لا (داعم) | WP-T4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | قيد التنفيذ
FR-T10 | Manage Teacher Booking Requests | إدارة طلبات الحجز (معلم) | Teacher Discovery & Booking | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. بدونه لا يكتمل مسار FR-T06/S14/S15 | لا (داعم) | WP-T5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | قيد التنفيذ

## UAT
قبول المستخدم (UAT) — معايير القبول من SRS
كل صف = فحص واحد. الأصفر = إدخال النتيجة. نتائج «نجح» لكل صفوف FR مع اكتمال مهامه = FR «جاهز» في FR_Matrix.
UAT | FR | النوع | الفحص | النتيجة المتوقعة | WP | الدور/الحساب | النتيجة | نفّذه | التاريخ | ملاحظات / Bug
UAT-001 | FR-I02 | رئيسي | المعلم يفتح تبويب المجموعة لكورس حضوري ويدخل: السعة، تاريخ البداية/النهاية، مدة الدرس، أيام الحضور + الوقت ثم يحفظ | الحفظ ينجح وتظهر القيم المحفوظة عند إعادة الفتح | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-002 | FR-I02 | استثناء | إدخال جدول غير صالح (نهاية قبل البداية / سعة 0 / بلا أيام / يوم مكرر) | رسالة تحقق واضحة ولا يحدث حفظ | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-003 | FR-I02 | بديل | تعديل السعة أو الجدول قبل بداية الكورس | يتم الحفظ ويُعكس التعديل | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-004 | FR-I06 | رئيسي | نفس الإعداد لكورس أونلاين | الحفظ ينجح | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-005 | FR-I06 | استثناء | جدول يتعارض مع درس مجدول | تحذير تعارض من الباك اند ويمنع الحفظ | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-006 | FR-I03 | رئيسي | فتح تبويب «طلاب المجموعة» لمجموعة فيها طلاب مقبولون | تظهر قائمة (اسم، هاتف، موقع) فقط | WP-T3 | معلم | لم يُختبر
UAT-007 | FR-I03 | بديل | البحث بالاسم | تُفلتر القائمة | WP-T3 | معلم | لم يُختبر
UAT-008 | FR-I03 | استثناء | مجموعة بلا طلاب | رسالة فراغ مناسبة (ليست خطأ) | WP-T3 | معلم | لم يُختبر
UAT-009 | FR-I04 | رئيسي | إضافة درس حضوري: رقم، موضوع، تاريخ، وقت، مدة، (قاعة) | يظهر الدرس في جدول الكورس مع اليوم الصحيح | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-010 | FR-I04 | استثناء | درس يتعارض مع درس آخر أو تاريخ/وقت غير صالح | رسالة خطأ ولا يُحفظ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-011 | FR-I04 | بديل | تعديل درس قبل موعده | يُحفظ التعديل؛ ولا يمكن تعديل درس بدأ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-012 | FR-I08 | رئيسي | إضافة درس أونلاين مع منصة ورابط http/https | يظهر الدرس مع المنصة والرابط | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-013 | FR-I08 | استثناء | رابط غير صالح (مثل javascript: أو نص عشوائي) أو تعارض | رسالة تحقق/خطأ ولا يُحفظ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-014 | FR-T06 | رئيسي | الطالب يرسل طلب حجز (معلم، مادة، صف، وضع، تاريخ، وقت، مدة، ملاحظة) | يُنشأ الطلب ويظهر بحالة معلّق عند الطالب والمعلم | WP-S1 | طالب | لم يُختبر
UAT-015 | FR-T06 | رئيسي | المعلم يقبل الطلب والرصيد كافٍ | يُخصم من المحفظة ويتحول الحجز لـ Confirmed ويظهر عند الطالب | WP-T5 | معلم + طالب | لم يُختبر
UAT-016 | FR-T06 | بديل | رصيد الطالب غير كافٍ | يبقى الحجز غير مؤكد وتظهر رسالة/تنبيه يوجّه لشحن المحفظة | WP-S1, WP-T5 | طالب | لم يُختبر
UAT-017 | FR-T06 | استثناء | فشل المعاملة المالية | لا يُؤكَّد الحجز وتظهر رسالة الباك اند | WP-T5 | معلم | لم يُختبر
UAT-018 | FR-T06 | رئيسي | زر الحجز في صفحة المعلم | مفعّل للطالب ويوجّه لشاشة الحجز؛ الزائر يُحوَّل لتسجيل الدخول | WP-S1 | زائر + طالب | لم يُختبر
UAT-019 | FR-T11 | رئيسي | تقييم حجز Completed (نجوم + مراجعة اختيارية) | يُسجَّل التقييم ويظهر تحديث تقييم المعلم | WP-S4 | طالب | لم يُختبر
UAT-020 | FR-T11 | بديل | تقييم بدون مراجعة نصية | ينجح | WP-S4 | طالب | لم يُختبر
UAT-021 | FR-T11 | استثناء | حجز غير مكتمل أو مُقيَّم سابقًا | لا يمكن التقييم (إخفاء الزر أو رسالة الباك اند) | WP-S4 | طالب | لم يُختبر
UAT-022 | FR-P11 | رئيسي | ولي أمر يفتح تقرير الأبناء وعنده إشعارات غير مقروءة | العدد يظهر بوضوح | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-023 | FR-P11 | بديل | لا توجد إشعارات غير مقروءة | يظهر 0 | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-024 | FR-P11 | استثناء | فشل جلب البيانات | تظهر اللوحة بدون العدد مع تنبيه | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-025 | FR-P08 | رئيسي | ولي أمر يرى أبناءه المرتبطين فقط | لا يظهر ابن غير مرتبط ولا يوجد إدخال يدوي لـ studentId | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-026 | FR-P08 | استثناء | استدعاء بيانات ابن غير مرتبط (رفض 403 من الباك اند) | رسالة «غير مصرّح» وليس شاشة فاضية/كسر | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-027 | FR-S09 | رئيسي | الطالب يفتح صفحة الحضور | سجل بحالة كل درس + نسبة الحضور حيث تكفي السجلات | WP-S7 | طالب | لم يُختبر
UAT-028 | FR-S09 | بديل | فلتر تاريخ/كورس | تتحدّث النتائج | WP-S7 | طالب | لم يُختبر
UAT-029 | FR-S09 | استثناء | لا سجلات / فشل الجلب | رسالة فراغ / رسالة خطأ مع إعادة المحاولة | WP-S7 | طالب | لم يُختبر
UAT-030 | FR-S10 | رئيسي | فتح نتائج الامتحانات | عنوان، تاريخ، درجة، مجموع، نسبة، ملاحظات | WP-S8 | طالب | لم يُختبر
UAT-031 | FR-S10 | استثناء | لا نتائج / فشل الجلب | رسالة فراغ / خطأ | WP-S8 | طالب | لم يُختبر
UAT-032 | FR-S11 | رئيسي | فتح التقدم الأكاديمي | نسبة الحضور ومتوسط الامتحانات + أعداد الجلسات/الامتحانات | WP-S9 | طالب | لم يُختبر
UAT-033 | FR-S11 | بديل | مؤشر غير قابل للحساب | يظهر «—» وليس 0% | WP-S9 | طالب | لم يُختبر
UAT-034 | FR-S14 | رئيسي | إلغاء حجز مؤهل مع سبب اختياري | تتحول الحالة إلى Cancelled ويبقى بالسجل | WP-S2 | طالب | لم يُختبر
UAT-035 | FR-S14 | بديل | حجز خارج نافذة الإلغاء | يُمنع وتظهر رسالة السياسة | WP-S2 | طالب | لم يُختبر
UAT-036 | FR-S14 | استثناء | حجز لا يخص الطالب | رفض الوصول | WP-S2 | طالب | لم يُختبر
UAT-037 | FR-S15 | رئيسي | طلب إعادة جدولة (تاريخ + وقت + ملاحظة) | يُسجَّل ويظهر بقائمة طلباتي بحالته | WP-S3 | طالب | لم يُختبر
UAT-038 | FR-S15 | بديل | المعلم يرفض | الجدول الأصلي لا يتغير وتظهر الحالة «مرفوض» | WP-S3, WP-T5 | طالب + معلم | لم يُختبر
UAT-039 | FR-S15 | بديل | المعلم يوافق | يُحدَّث الجدول وتظهر الحالة «موافَق» | WP-T5 | طالب + معلم | لم يُختبر
UAT-040 | FR-S15 | استثناء | وقت متعارض/غير متاح | منع الإرسال ورسالة لطلب وقت آخر | WP-S3 | طالب | لم يُختبر
UAT-041 | FR-W03a | رئيسي | الحجز بعد قبول المعلم | بطاقة حالة الدفع تظهر المبلغ والحالة، وحركة الخصم تظهر بسجل المحفظة | WP-W1 | طالب | لم يُختبر
UAT-042 | FR-W03a | استثناء | رصيد غير كافٍ | يظهر تنبيه الرصيد مع رابط شحن المحفظة | WP-W1 | طالب | لم يُختبر
UAT-043 | FR-W03b | رئيسي | إيداع أرباح بعد قبول/خصم ناجح | يظهر كحركة «إيداع أرباح» بسجل/أرباح المعلم | WP-W2 | معلم | لم يُختبر
UAT-044 | FR-W03b | رئيسي | نص العمولة | يوضّح أن المودَع صافي بعد العمولة بدون أرقام غير موثّقة | WP-W2 | معلم | لم يُختبر
UAT-045 | FR-S06 | رئيسي | فتح درس حضوري من الجدول | رقم، موضوع، تاريخ، يوم، وقت، مدة، معلم، كورس/مجموعة، قاعة | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-046 | FR-S06 | بديل | القاعة غير محددة | تظهر «الموقع غير متوفر» | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-047 | FR-S06 | استثناء | درس لا يخص الطالب | رفض الوصول | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-048 | FR-S07 | رئيسي | فتح درس أونلاين | المنصة + الرابط + زر انضمام إن canJoin | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-049 | FR-S07 | بديل | لا توجد معلومات اجتماع | تفاصيل بدون زر انضمام | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-050 | FR-S07 | استثناء | رابط غير http/https | لا يُعرض كرابط قابل للنقر | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-051 | FR-S08 | رئيسي | فتح كورس مسجَّل | معلومات الكورس + المجموعة + جدول الدروس | WP-S6 | طالب | لم يُختبر
UAT-052 | FR-S08 | بديل | كورس بلا دروس | معلومات الكورس + رسالة فراغ | WP-S6 | طالب | لم يُختبر
UAT-053 | FR-S08 | استثناء | كورس غير مسجَّل فيه | رفض الوصول | WP-S6 | طالب | لم يُختبر
UAT-054 | FR-I01 | رئيسي | إنشاء كورس حضوري (اسم، مادة، وصف، سعة، مجموعة) | يُنشأ ويظهر بقائمة كورساتي | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-055 | FR-I01 | بديل | حفظ كمسودة | يظهر بحالة مسودة | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-056 | FR-I01 | استثناء | بيانات ناقصة | رسائل تحقق ولا يُنشأ | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-057 | FR-I05 | رئيسي | إنشاء كورس أونلاين | يُنشأ ويظهر بقائمة كورساتي | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-058 | FR-I07 | رئيسي | تعديل منصة/رابط الاجتماع لدرس أونلاين | يُحفظ ويظهر للطالب | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-059 | FR-I09 | رئيسي | فتح جدول الكورس | كل الدروس مرتبة زمنيًا مع بياناتها | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-060 | FR-I09 | استثناء | لا دروس | رسالة فراغ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-061 | FR-I10 | رئيسي | تعديل تاريخ/وقت/مدة/موضوع/اجتماع قبل بدء الدرس | يُحفظ بعد فحص التعارض | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-062 | FR-I11 | رئيسي | إلغاء درس قبل موعده بسبب | تصبح الحالة ملغى ويبقى السجل ويتحدّث جدول الطالب | WP-T4 | معلم + طالب | لم يُختبر
UAT-063 | FR-T10 | رئيسي | فتح طلبات الحجز وقبول/رفض طلب | تتغير الحالة ويرى الطالب القرار | WP-T5 | معلم + طالب | لم يُختبر
UAT-064 | FR-T10 | بديل | رفض بسبب | السبب يظهر للطالب | WP-T5 | معلم + طالب | لم يُختبر

## FileOwnership
ملكية الملفات (منع التعارض)
كل مسار مالك واحد فقط. عمود «فحص التعارض» يكشف أي مسار مكرر. أضف أي ملف جديد هنا قبل البدء بكتابته.
# | المسار | المالك | الإجراء | Stub أنشأه | الخطورة | فحص التعارض | ملاحظة
1 | src/integrations/backend/bookings.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ | ✔ | بعد WP-00 مجمّد. من يحتاج دالة جديدة يضعها في ملف ext/ الخاص به ويطلب CR.
2 | src/integrations/backend/lessons.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ | ✔ | مجمّد بعد WP-00
3 | src/integrations/backend/courses.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ | ✔ | مجمّد بعد WP-00
4 | src/integrations/backend/student.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ | ✔ | مجمّد بعد WP-00
5 | src/integrations/backend/op-result.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط | ✔ | مجمّد بعد WP-00
6 | src/integrations/backend/bookings.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
7 | src/integrations/backend/lessons.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
8 | src/integrations/backend/student.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
9 | src/integrations/backend/courses.test.ts | WP-00 | تعديل | — | منخفض | ✔
10 | src/lib/enums.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط | ✔ | مجمّد بعد WP-00
11 | src/lib/format.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط | ✔ | مجمّد بعد WP-00
12 | src/lib/format.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
13 | src/lib/query-keys.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط | ✔ | أُضيف إليه qk.teacherEarningsCredits() من WP-W2 قبل إغلاق WP-00 (بلا CR). كل مفاتيح react-query الجديدة من هنا فقط
14 | src/lib/booking-rules.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط | ✔
15 | src/lib/booking-rules.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
16 | src/components/app/booking-status-badge.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
17 | src/components/ui/star-rating.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
18 | src/components/ui/segmented-tabs.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
19 | src/components/app/confirm-dialog.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔
20 | src/lib/rbac-static-data.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ | ✔ | تسجيل التنقّل مرة واحدة. ممنوع على Wave 1.
21 | src/routes/_authenticated/my-courses.tsx | WP-00 | تعديل | — | عالٍ | ✔ | يُعاد تركيبه من لوحات ثم يُجمَّد
22 | src/components/admin/app-sidebar.tsx | WP-00 | تعديل (اختياري) | — | متوسط | ✔ | فقط مهمة 00-19
23 | src/routeTree.gen.ts | WP-00 / WP-QA فقط | تلقائي | — | عالٍ جدًا | ✔ | لا تعدّله يدويًا ولا تضعه في PR أي WP آخر. عند التعارض: احذفه وأعد التوليد
24 | src/routes/_authenticated/teacher.courses.tsx | WP-T1 | استبدال | WP-00 (لا يحتاج) | متوسط | ✔ | موجود حاليًا كـ placeholder
25 | src/routes/_authenticated/teacher.course.$id.tsx | WP-T1 | إنشاء | WP-00 | متوسط | ✔ | Shell بتبويبات؛ يستورد مكونات T2/T3/T4
26 | src/components/teacher/course-details-tab.tsx | WP-T1 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
27 | src/components/teacher/course-details-tab.test.ts | WP-T1 | إنشاء | — | منخفض | ✔
28 | src/components/teacher/group-config-tab.tsx | WP-T2 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
29 | src/components/teacher/group-config-tab.test.ts | WP-T2 | إنشاء | — | منخفض | ✔
30 | src/components/teacher/group-students-tab.tsx | WP-T3 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
31 | src/components/teacher/lessons-tab.tsx | WP-T4 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
32 | src/components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | WP-T4 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
33 | src/components/teacher/lesson-form-dialog.test.ts | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض | ✔
34 | src/components/teacher/lesson-cancel-dialog.tsx | WP-T4 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
35 | src/routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | WP-T5 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
36 | src/routes/_authenticated/teacher.dashboard.tsx | WP-T5 | تعديل | — | منخفض | ✔ | استبدال اللوحة المعطّلة فقط
37 | src/routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | WP-S1 | إنشاء | WP-00 | متوسط | ✔
38 | src/routes/teacher.$id.tsx | WP-S1 | تعديل | — | متوسط | ✔ | صفحة عامة؛ زر الحجز فقط
39 | src/components/student/booking-slot-picker.tsx | WP-S1 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
40 | src/components/student/booking-slot-picker.test.ts | WP-S1 | إنشاء | — | منخفض | ✔
41 | src/routes/_authenticated/booking.$id.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | متوسط | ✔ | يستورد مكونات W1/S3/S4
42 | src/components/student/cancel-booking-dialog.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
43 | src/components/student/my-courses/confirmed-bookings-panel.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
44 | src/components/student/my-courses/pending-requests-panel.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
45 | src/components/student/reschedule-dialog.tsx | WP-S3 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
46 | src/components/student/reschedule-dialog.test.ts | WP-S3 | إنشاء | — | منخفض | ✔
47 | src/components/student/my-courses/reschedule-requests-panel.tsx | WP-S3 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
48 | src/components/student/rate-booking-dialog.tsx | WP-S4 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
49 | src/components/student/rate-booking-dialog.test.ts | WP-S4 | إنشاء | — | منخفض | ✔
50 | src/routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | WP-S5 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
51 | src/test-units/lesson.$id.test.ts | WP-S5 | إنشاء | — | منخفض | ✔
52 | src/routes/_authenticated/schedule.tsx | WP-S5 | تعديل | — | متوسط | ✔
53 | src/routes/_authenticated/enrolled-course.$id.tsx | WP-S6 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
54 | src/test-units/enrolled-course.$id.test.ts | WP-S6 | إنشاء | — | منخفض | ✔
55 | src/components/student/my-courses/enrolled-courses-panel.tsx | WP-S6 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
56 | src/routes/_authenticated/attendance.tsx | WP-S7 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
57 | src/test-units/attendance.test.ts | WP-S7 | إنشاء | — | منخفض | ✔
58 | src/routes/_authenticated/exam-results.tsx | WP-S8 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
59 | src/test-units/exam-results.test.ts | WP-S8 | إنشاء | — | منخفض | ✔
60 | src/routes/_authenticated/progress.tsx | WP-S9 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔
61 | src/test-units/progress.test.ts | WP-S9 | إنشاء | — | منخفض | ✔
62 | src/routes/_authenticated/parent.report.tsx | WP-P1 | تعديل | — | متوسط | ✔
63 | src/test-units/parent.report.test.ts | WP-P1 | إنشاء | — | منخفض | ✔
64 | src/routes/_authenticated/parent.settings.tsx | WP-P1 | تعديل | — | منخفض | ✔
65 | src/routes/_authenticated/wallet.tsx | WP-W1 | تعديل | — | منخفض | ✔
66 | src/components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | WP-W1 | تعديل | — | متوسط | ✔ | يستهلكه teacher.earnings أيضًا: أي تغيير على props يكون اختياريًا فقط
67 | src/components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | WP-W1 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔ | يستهلكه WP-S1 وWP-S2
68 | src/components/student/booking-payment-card.tsx | WP-W1 | إنشاء | WP-00 | منخفض | ✔ | يستهلكه WP-S2
69 | src/components/student/booking-payment-card.test.ts | WP-W1 | إنشاء | — | منخفض | ✔
70 | src/routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | WP-W2 | تعديل | — | منخفض | ✔
71 | src/test-units/teacher.earnings.test.ts | WP-W2 | إنشاء | — | منخفض | ✔
72 | e2e/*.spec.ts | WP-QA | إنشاء | — | منخفض | ✔
73 | README.md | WP-QA | تعديل | — | متوسط | ✔
74 | CHANGELOG.md | WP-QA | تعديل | — | متوسط | ✔ | سطر جديد فوق فقط (append-only)
75 | PROJECT-ATLAS.md | WP-QA | تعديل | — | متوسط | ✔
76 | src/integrations/backend/pending-json.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | النوع المؤقت للردود غير الموثّقة؛ يُقلَّص تدريجيًا بواسطة WP-J
77 | src/lib/parent-report.ts | WP-P1 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | منطق نقي لتقرير ولي الأمر (سجّله المستخدم في v1.4)
78 | src/lib/earnings.ts | WP-W2 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | منطق نقي لأرباح المعلم (سجّله المستخدم في v1.4)
79 | src/lib/booking-slots.ts | WP-S1 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | محفوظ لـClaude (A-claude): توليد الأوقات المتاحة وتقدير السعر
80 | src/lib/reschedule-validation.ts | WP-S3 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | محفوظ لـClaude (A-claude): تحقق نافذة إعادة الجدولة
81 | src/lib/schedule-join.ts | WP-S5 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | محفوظ لـClaude (A-claude): قواعد عرض زر الانضمام/الرابط
82 | src/lib/exam-percent.ts | WP-S8 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | محفوظ لـClaude (A-claude): حساب نسبة الامتحان
83 | src/components/student/attendance-rate-card.tsx | WP-S7 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | محفوظ لـClaude (A-claude): بطاقة نسبة الحضور (S7-02)
84 | src/lib/progress.ts | WP-S9 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | منطق نقي لصفحة التقدم (سجّله المستخدم v1.5)
85 | src/components/teacher/lesson-form-schema.ts | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | مخطط zod لنموذج الدرس (سجّله المستخدم v1.5)
86 | src/components/teacher/group-schedule-validation.ts | WP-T2 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | محققات جدول المجموعة (سجّله المستخدم v1.5)
87 | src/lib/rating.ts | WP-S4 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | تحقق نقي للتقييم (Claude v1.5)
88 | src/components/student/my-courses/schedule-row.tsx | WP-S2 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | صفّ رابط للوحات كورساتي (Claude v1.5)
89 | src/components/teacher/course-seams.ts | WP-J | إنشاء | — | متوسط | ✔ | دوال seam لبيانات الكورس غير الموثّقة (groupId/نوع/قيم التعديل/lookups): يُنفّذها WP-J عند J-05 فقط (Claude v1.8)
90 | src/components/teacher/course-form-schema.ts | WP-T1 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | تحقق نموذج الكورس + toCourseInput (Claude v1.8)
91 | src/components/teacher/group-schedule-form.ts | WP-T2 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | بناء/تحقق نموذج المجموعة فوق محقق T2-03 (Claude v1.8)
92 | src/components/teacher/meeting-config-schema.ts | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | تحقق بيانات الاجتماع (Claude v1.8)
93 | src/components/teacher/meeting-config-dialog.tsx | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | نافذة T4-05 (Claude v1.8)
94 | src/components/teacher/meeting-config-dialog.test.ts | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض | ✔
95 | src/components/teacher/decide-booking-dialog.tsx | WP-T5 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | نافذة قبول/رفض T5-02 (Claude v1.8)
96 | src/components/teacher/complete-booking-dialog.tsx | WP-T5 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | نافذة إنهاء الحصة T5-03 (Claude v1.8)
97 | src/lib/booking-decision.ts | WP-T5 | إنشاء | — | منخفض | ✔ | تحقق قرار المعلم (Claude v1.8)
98 | src/test-units/booking-decision.test.ts | WP-T5 | إنشاء | — | منخفض | ✔
99 | package.json / package-lock.json | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | ممنوع إضافة dependencies بدون موافقة (CR)
100 | src/integrations/backend/client.ts | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | عميل HTTP — مشترك
101 | src/integrations/backend/auth.ts | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | خارج النطاق
102 | src/components/app/kit.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | مكونات AppPage/Panel/DataTable.. — مشتركة؛ أي إضافة عبر CR
103 | src/components/app/feedback-states.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | مشتركة
104 | src/components/app/guard.tsx / hooks/use-access.ts / use-can-view.ts | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | منظومة الصلاحيات
105 | src/lib/bi.ts / lib/seo.ts / lib/rbac-client.ts / lib/rbac-types.ts | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | مشتركة
106 | src/i18n/locales/*.json | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | لا تُعدَّل: النصوص الجديدة عبر bi(ar,en) داخل المكونات
107 | src/styles.css | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | لا تعديل بدون CR
108 | src/routes/_authenticated/route.tsx / __root.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | هيكل التطبيق
109 | src/routes/_authenticated/dashboard.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | لوحة الطالب (جاهزة FR-S01) — لا تلمسها
110 | src/routes/_authenticated/notifications.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — | ✔ | جاهزة FR-S12

## Contracts
العقود بين الـ WPs (واجهات المكونات والاتفاقات)
هذا ما يجعل الـ WPs تعمل بالتوازي بدون انتظار بعضها: كل مكوّن مُستهلَك له Stub من WP-00 بنفس الـ props. لا يغيّر مالك مكوّن توقيعه بدون CR.
ID | الاسم | الملف (تحت src/) | التوقيع / الـ props / القاعدة | المالك | المستهلكون | ملاحظات
C-01 | تبويبات شاشة الكورس (4 مكونات) | components/teacher/{course-details-tab,group-config-tab,group-students-tab,lessons-tab}.tsx | props: { course: TeacherCourseDetail; onChanged: () => void } — v1.8: CourseDetailsTab يقبل course=null للإنشاء وdefaultDeliveryType? اختياريًا (توسعة متوافقة) | T1 / T2 / T3 / T4 | WP-T1 (shell) | الـ shell هو الذي يجلب الكورس ويمرّره. النوع يُعرَّف في courses.ts (WP-00) ويُعدَّل بعد عينة Q-05.
C-02 | بطاقة حالة دفع الحجز | components/student/booking-payment-card.tsx | props: { bookingId: number } | WP-W1 | WP-S2 | تجلب Student/BookingPayment داخليًا.
C-03 | تنبيه الرصيد غير الكافي | components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | props: { required: number; balance: number } | WP-W1 | WP-S1, WP-S2
C-04 | نافذة إلغاء الحجز | components/student/cancel-booking-dialog.tsx | props: { booking: StudentBookingDetail; open: boolean; onOpenChange(o:boolean): void } | WP-S2 | WP-S2 (booking.$id) | داخلية لـ WP-S2.
C-05 | نافذة إعادة الجدولة | components/student/reschedule-dialog.tsx | props: { booking: StudentBookingDetail; open: boolean; onOpenChange(o:boolean): void } | WP-S3 | WP-S2
C-06 | نافذة التقييم | components/student/rate-booking-dialog.tsx | props: { booking: StudentBookingDetail; open: boolean; onOpenChange(o:boolean): void } | WP-S4 | WP-S2
C-07 | لوحة طلبات إعادة الجدولة | components/student/my-courses/reschedule-requests-panel.tsx | props: {} (تجلب بنفسها) | WP-S3 | my-courses.tsx (WP-00)
C-08 | لوحة الكورسات المسجّلة | components/student/my-courses/enrolled-courses-panel.tsx | props: {} | WP-S6 | my-courses.tsx (WP-00)
C-09 | لوحتا الحجوزات والطلبات | components/student/my-courses/{confirmed-bookings-panel,pending-requests-panel}.tsx | props: {} | WP-S2 | my-courses.tsx (WP-00)
C-10 | شارة حالة الحجز | components/app/booking-status-badge.tsx | props: { status: number } | WP-00 | كل WP | القيم 1..6 (Pending, Accepted, Rejected, Cancelled, Confirmed, Completed).
C-11 | نجوم التقييم | components/ui/star-rating.tsx | props: { value: number; onChange?(v:number): void; readOnly?: boolean } | WP-00 | WP-S4, WP-T5
C-12 | تبويبات مقسّمة | components/ui/segmented-tabs.tsx | props: { value: string; onChange(v:string): void; items: {value:string; label:string; disabled?:boolean}[] } | WP-00 | WP-T1, WP-T5
C-13 | نافذة تأكيد | components/app/confirm-dialog.tsx | props: { open; onOpenChange; title; description; confirmLabel; onConfirm; loading?; destructive? } | WP-00 | كل WP
C-14 | نتيجة العملية | integrations/backend/op-result.ts | assertOk(result: OperationResult, fallbackAr: string, fallbackEn: string): void | WP-00 | كل WP | كل POST/PUT يرجع OperationResult {success, message, returnId..}. تحقق منه دائمًا.
C-15 | قواعد أهلية الحجز | lib/booking-rules.ts | canCancel(b) / canReschedule(b) / canRate(b): boolean | WP-00 | WP-S2, S3, S4 | الباك اند هو المرجع النهائي؛ هذه فقط لإخفاء/إظهار الأزرار.
C-16 | مفاتيح react-query | lib/query-keys.ts | qk.studentBooking(id) .. + invalidateBookingQueries(qc, id?) | WP-00 | كل WP | ممنوع ابتكار مفاتيح جديدة خارج الملف.
C-17 | إعادة استخدام Guard keys (بدون إضافة PAGES) | — | lesson.$id→student_schedule ¦ enrolled-course.$id→student_my_courses ¦ booking.$id→student_my_courses ¦ book.$teacherId→student_my_courses ¦ teacher.course.$id→teacher_courses | WP-00 | WP-S1,S2,S5,S6,T1 | الصفحات الجديدة بالتنقّل: student_attendance, student_exam_results, student_progress, teacher_bookings فقط.
C-18 | مسارات (URLs) متفق عليها | — | /teacher/course/$id (id أو new) ¦ /teacher/bookings ¦ /book/$teacherId ¦ /booking/$id ¦ /lesson/$id ¦ /enrolled-course/$id ¦ /attendance ¦ /exam-results ¦ /progress | WP-00 | كل WP | أسماء مفردة (course/booking/lesson) لتجنّب nesting مع my-courses/teacher.courses. أي اسم آخر عبر CR.
C-19 | Props لـ WalletBalancePanel | components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | الحالية: { actionSlot? } — الإضافات اختيارية فقط | WP-W1 | WP-W2 (+ wallet.tsx) | W2 لا يعدّل الملف؛ يبني لوحته داخل teacher.earnings.tsx.
C-20 | أنواع الردود المؤقتة | integrations/backend/pending-json.ts | PendingResponse = { id?: number } & Record<string, unknown> — كل رد غير موثّق بالـSwagger يُصدَّر باسمه المتفق عليه كـ alias لهذا النوع (// PENDING-JSON) | WP-00 → WP-J | كل Wave 1 | الأسماء: StudentBookingDetail, StudentBookingPayment, StudentRescheduleRequest, StudentLessonDetail, StudentCourseDetail, StudentAttendanceRow, StudentExamResultRow, TeacherCourseDetail, GroupStudentRow, TeacherBookingRow, TeacherRescheduleRequestRow. لا تقرأ حقولًا منها قبل J (العمود «يعتمد على JSON؟»).
C-21 | enums.ts | lib/enums.ts | BookingStatus={Pending:1,Accepted:2,Rejected:3,Cancelled:4,Confirmed:5,Completed:6} · bookingStatusLabel(s,bi) · bookingStatusTone(s) · DeliveryType={InPerson:1,Online:2} · MeetingPlatform={Zoom:1,GoogleMeet:2,MicrosoftTeams:3,Other:4}(+label) · AttendanceStatus={Present:1,Absent:2,Late:3,Excused:4}(+label/tone) · DayOfWeek(+label) · type Bi=<T>(ar:T,en:T)=>T. RescheduleStatus يُضاف في J-02 (الأسماء غير موثّقة). | WP-00 | كل Wave 1
C-22 | op-result.ts | integrations/backend/op-result.ts | interface OperationResult {success:boolean; message?:string¦null; returnId?:number¦null} · assertOk(result, fallbackAr, fallbackEn): void | WP-00 | كل Wave 1
سجل مفاتيح react-query (مصدرها lib/query-keys.ts — WP-00)
المفتاح | النوع | المعاملات | يستخدمه | يُبطَل بعد
student-dashboard | موجود | — | dashboard | إرسال/إلغاء حجز
student-my-bookings | موجود | — | كورساتي | إرسال/قرار/إلغاء/إعادة جدولة/تقييم
student-my-requests | موجود | status? | كورساتي | إرسال/قرار/إلغاء
student-schedule | موجود | filter | الجدول | قرار/إلغاء/إعادة جدولة/إلغاء درس
student-notifications | موجود | — | الإشعارات | —
my-wallet / my-wallet-history | موجود | page | المحفظة | قبول حجز (خصم)/إلغاء (استرجاع)
parent-children / parent-child-attendance / parent-child-exams | موجود | studentId | تقرير ولي الأمر | —
backend-teacher-profile / backend-teacher-availability | موجود | teacherId | صفحة المعلم + شاشة الحجز | تقييم (profile)
published-courses | موجود | — | الكتالوج العام | —
student-booking | جديد | id | booking.$id (WP-S2/S3/S4/W1) | كل إجراء على الحجز
student-booking-payment | جديد | bookingId | booking-payment-card (W1) | قرار المعلم/إلغاء
student-reschedule-requests | جديد | — | reschedule-requests-panel (S3) | طلب إعادة جدولة / قرار المعلم
student-lesson | جديد | id | lesson.$id (S5) | —
student-course | جديد | id | enrolled-course.$id (S6) | —
student-attendance | جديد | from,to,courseId | attendance (S7) | —
student-exam-results | جديد | courseId | exam-results (S8) | —
student-progress | جديد | — | progress (S9) | —
teacher-bookings | جديد | status | teacher.bookings (T5) | قرار/إنهاء
teacher-reschedule-requests | جديد | status | teacher.bookings (T5) | قرار إعادة الجدولة
teacher-courses | جديد | — | teacher.courses (T1) | إنشاء/تعديل كورس
teacher-course | جديد | id | teacher.course.$id + التبويبات | حفظ تفاصيل/جدول
teacher-group-students | جديد | groupId,keyword | group-students-tab (T3) | —
teacher-lessons | جديد | courseId,groupId | lessons-tab (T4) | إنشاء/تعديل/إلغاء درس + إعداد المجموعة

## API_Map
خريطة الـ API (Swagger ↔ الكود)
المصدر: Swagger_UI.pdf. «جاهز» = توجد دالة بالكود (لم تُجرَّب على الباك اند الحي). «عينة مطلوبة»: Swagger لا يوثّق schema الرد → المستخدم يلصق JSON حقيقيًا ثم يضع «نعم» في «وصلت العينة».
# | Controller | Method | Path | المعاملات / Body | الرد الموثّق | الدالة بالكود | الملف | حالة الربط | يستخدمه | عينة مطلوبة؟ | وصلت العينة؟ | ملاحظات
1 | Booking | POST | /api/Booking/Submit | body: teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode(1¦2), date, startTime, durationMinutes(مثال 480), studentNote | OperationResult | submitBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-S1 | لا | — | الرد موثّق (OperationResult) — المطلوب فقط تأكيد أن returnId = رقم الحجز الجديد (Q-21)؛ الكود القديم كان يتوقع BookingRow (D-01)
2 | Booking | POST | /api/Booking/Decide | body: bookingId, accept, rejectionReason | OperationResult | decideBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | لا | — | الكود يرسل approve بدل accept
3 | Booking | POST | /api/Booking/Cancel | query: bookingId, reason | OperationResult | cancelBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | (بديل) | لا | — | الطالب يفضّل Student/CancelBooking
4 | Booking | POST | /api/Booking/Complete | query: bookingId | OperationResult | completeBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | لا | —
5 | Booking | POST | /api/Booking/Rate | body: bookingId, ratingValue, review | OperationResult | rateBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-S4 | لا | — | الكود يرسل rating/comment
6 | Booking | GET | /api/Booking/MyBookings | — | غير موثّق | listMyBookings | bookings.ts | يحتاج تحقق | — | لا | — | لا تستخدمه أي مهمة بالخطة (الطالب يستخدم Student/MyBookings)؛ لا عينة مطلوبة ¦ ⚠️ 500 من Swagger بتاريخ 2026-10-03 (Q-22)
7 | Booking | GET | /api/Booking/TeacherBookings | query: status(1..6) | غير موثّق | listTeacherBookings | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | نعم | لا | الكود يرسل اسم الحالة نصًا؛ المطلوب رقم ¦ ⚠️ 500 من Swagger بتاريخ 2026-10-03 (Q-22)
8 | Booking | GET | /api/Booking/TeacherRescheduleRequests | query: status(1..4) | غير موثّق | — | bookings.ts | ناقص | WP-T5 | نعم | لا | أسماء الحالات 1..4 غير موثّقة
9 | Booking | POST | /api/Booking/DecideReschedule | body: requestId, approve, rejectionReason | OperationResult | — | bookings.ts | ناقص | WP-T5 | لا | —
10 | Course | POST | /api/Course/GetPublished | body: DataTable (searchValue, sortColumn, sortColumnDirection, pageSize, skip) | غير موثّق (مربوط سابقًا) | listPublishedCoursesPage | courses.ts | جاهز | (عام) | لا | —
11 | Course | POST | /api/Course/GetAll | body: DataTable | غير موثّق | listAllCoursesForAdmin | courses.ts | يحتاج تحقق | WP-T1 | نعم | لا | هل يفلتر حسب المعلم؟ (Q-01)
12 | Course | GET | /api/Course/GetById | query: id | غير موثّق | getPublishedCourse | courses.ts | جاهز | (عام) | لا | —
13 | Course | GET | /api/Course/GetMineById | query: id | غير موثّق | — | courses.ts | ناقص | WP-T1, T2, T3, T4 | نعم | لا | هل يرجع المجموعات/groupId؟ (Q-02)
14 | Course | GET | /api/Course/GetGroupStudents | query: groupId, keyword | غير موثّق | — | courses.ts | ناقص | WP-T3 | نعم | لا | الحقول المرجعة (اسم/هاتف/موقع؟)
15 | Course | POST | /api/Course/CreateEdit | body: id, teacherId, subjectId, categoryId, title, description, price, deliveryType(1¦2), maxStudents, groupName, gradeId, saveAsDraft | OperationResult | — | courses.ts | ناقص | WP-T1 | لا | — | teacherId مطلوب بالـ DTO (Q-03)
16 | Course | POST | /api/Course/ConfigureGroupSchedule | body: groupId, maxStudents, courseStartDate, courseEndDate, defaultLessonDurationMinutes, scheduleDays[{dayOfWeek,startTime}] | OperationResult | — | courses.ts | ناقص | WP-T2 | لا | —
17 | Lesson | POST | /api/Lesson/Create | body: id, groupId, courseId, title, scheduledDate, startTime, durationMinutes, orderIndex, meetingPlatform, meetingUrl, meetingInstructions, room | OperationResult | createLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | — | الكود يتوقع LessonRow
18 | Lesson | PUT | /api/Lesson/Update | نفس Create | OperationResult | updateLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | —
19 | Lesson | PUT | /api/Lesson/ConfigureMeeting | body: lessonId, meetingPlatform, meetingUrl, meetingInstructions | OperationResult | configureLessonMeeting | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | —
20 | Lesson | PUT | /api/Lesson/Cancel | body: lessonId, reason | OperationResult | cancelLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | —
21 | Lesson | GET | /api/Lesson/GetSchedule | query: courseId, groupId | غير موثّق | getLessonSchedule | lessons.ts | يحتاج تحقق | WP-T4 | نعم | لا
22 | Parent | GET | /api/Parent/MyChildren | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getMyChildren | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | — | unreadNotificationsCount موجود بالنوع
23 | Parent | GET | /api/Parent/ChildAttendance | query: studentId, from, to | غير موثّق | getChildAttendance | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | —
24 | Parent | GET | /api/Parent/ChildExamResults | query: studentId | غير موثّق | getChildExamResults | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | —
25 | Student | GET | /api/Student/Dashboard | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getStudentDashboard | student.ts | جاهز | WP-S6 | لا | — | activeCourses لـ WP-S6
26 | Student | GET | /api/Student/MyRequests | query: status(1..6) | غير موثّق | getStudentMyRequests | student.ts | جاهز | WP-S2 | لا | —
27 | Student | GET | /api/Student/GetBooking | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S2, S3, S4 | نعم | لا | هل يتضمن isRated/تفاصيل الدفع؟
28 | Student | GET | /api/Student/MyBookings | — | غير موثّق | getStudentMyBookings | student.ts | جاهز | WP-S2 | لا | —
29 | Student | GET | /api/Student/BookingPayment | query: bookingId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-W1 | نعم | لا
30 | Student | POST | /api/Student/CancelBooking | body: bookingId, reason | OperationResult | — | student.ts | ناقص | WP-S2 | لا | —
31 | Student | POST | /api/Student/RequestReschedule | body: bookingId, proposedDate, proposedStartTime, note | OperationResult | — | student.ts | ناقص | WP-S3 | لا | —
32 | Student | GET | /api/Student/MyRescheduleRequests | — | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S3 | نعم | لا | أسماء حالات الطلب
33 | Student | GET | /api/Student/Schedule | query: From, To, CourseId, TeacherId, Mode(1¦2) | غير موثّق (النوع بالكود) | getStudentSchedule | student.ts | جاهز | WP-S5 | لا | —
34 | Student | GET | /api/Student/GetLesson | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S5 | نعم | لا
35 | Student | GET | /api/Student/GetCourse | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S6 | نعم | لا
36 | Student | GET | /api/Student/Attendance | query: from, to, courseId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S7 | نعم | لا
37 | Student | GET | /api/Student/ExamResults | query: courseId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S8 | نعم | لا
38 | Student | GET | /api/Student/Progress | — | غير موثّق (StudentProgressDto بالكود) | — | student.ts | ناقص | WP-S9, S7 | لا | — | النوع موجود بالكود فقط
39 | Student | GET | /api/Student/Notifications | query: unreadOnly, skip, pageSize | غير موثّق | getStudentNotifications | student.ts | جاهز | (FR-S12) | لا | —
40 | Student | POST | /api/Student/MarkNotificationRead | query: id | OperationResult | markStudentNotificationRead | student.ts | جاهز | (FR-S12) | لا | —
41 | Teacher | POST | /api/Teacher/Search | body: TeacherSearchFilterDto | غير موثّق | searchTeachers | teachers.ts | جاهز | (عام) | لا | —
42 | Teacher | GET | /api/Teacher/PublicProfile | query: id | غير موثّق | getTeacherPublicProfile | teachers.ts | جاهز | WP-S1 | لا | — | الأسماء فقط للمواد/الصفوف (بدون IDs)
43 | Teacher | GET | /api/Teacher/Availability | query: teacherId, mode, date | غير موثّق | getTeacherAvailability | teachers.ts | جاهز | WP-S1 | لا | —
44 | Teacher | POST | /api/Teacher/SetAvailability | body: slots[...] | OperationResult | setMyTeacherAvailability | teachers.ts | جاهز | (FR-T09) | لا | —
45 | Teacher | POST | /api/Teacher/UpdateProfile | body: TeacherProfileInputDto | OperationResult | updateMyTeacherProfile | teachers.ts | جاهز | (FR-T08) | لا | —
46 | Teacher | GET | /api/Teacher/CreateEditModal | query: id | غير موثّق | getGradesList | teachers.ts | يحتاج تحقق | WP-T1, S1 | نعم | لا | مصدر محتمل للصفوف والمواد (Q-04)
47 | Constant | POST | /api/Constant/GetAll | body: DataTable | غير موثّق | (admin-constants.ts) | admin-constants.ts | يحتاج تحقق | WP-T1, S1 | نعم | لا | مصدر محتمل لـ subjectId/categoryId (Q-04)
48 | Wallet | GET | /api/Wallet/MyWallet | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getMyWallet | wallet.ts | جاهز | WP-S1 | لا | —
49 | Wallet | POST | /api/Wallet/GetTransactionHistory | body: DataTable | غير موثّق | getTransactionHistory | wallet.ts | جاهز | WP-W1, W2 | لا | — | بلا فلتر نوع من الباك اند
50 | Wallet | POST | /api/Wallet/SubmitTopUpRequest | form: Amount, BankReferenceNo, ReceiptFile | OperationResult | submitTopUpRequest | wallet.ts | جاهز | (FR-W01) | لا | —
51 | Wallet | POST | /api/Wallet/SubmitWithdrawalRequest | body: amount, bankIBAN, bankName, accountHolderName | OperationResult | submitWithdrawalRequest | wallet.ts | جاهز | (FR-W04) | لا | —
52 | Wallet | * | /api/Wallet/{GetPending*,VerifyTopUpRequest,DecideWithdrawalRequest,CompleteWithdrawal,GetReceiptImage} | أدمن | — | (wallet.ts) | wallet.ts | جاهز | (أدمن) | لا | — | خارج النطاق
53 | Auth/User/UserPermission/Page | * | /api/Auth/*, /api/User/*, /api/UserPermission/*, /api/Page/* | — | — | — | — | خارج النطاق | — | لا | — | لم تُفحص ضمن هذه الخطة

## Discrepancies
فروقات Swagger ↔ الكود الحالي
تُغلق فروقات WP-00 قبل بدء Wave 1.
ID | الملف | المشكلة | الإصلاح | WP / المهمة | الخطورة | الحالة | ملاحظات
D-01 | bookings.ts | submitBooking: الكود يرسل {teacherId, courseId, date, startTime, durationMinutes} ويتوقع BookingRow؛ Swagger: {teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode, date, startTime, durationMinutes, studentNote} والرد OperationResult | إعادة تعريف BookingInput وقيمة الإرجاع | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح
D-02 | bookings.ts | decideBooking يرسل approve؛ Swagger الحقل accept | تغيير اسم الحقل | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح
D-03 | bookings.ts | rateBooking يرسل rating/comment؛ Swagger ratingValue/review | تغيير الحقول | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح
D-04 | bookings.ts | cancelBooking لا يمرّر reason (query) ويتوقع BookingRow؛ كما يوجد Student/CancelBooking (body) غير مربوط | تمرير reason + اعتماد Student/CancelBooking في واجهة الطالب | WP-00 / WP-S2 | مهم | مفتوح
D-05 | bookings.ts | listTeacherBookings يرسل status كنص (Pending..)؛ Swagger رقم 1..6. وBookingStatus نصي هنا بينما رقمي بـ student.ts | توحيد على الأرقام عبر enums.ts | WP-00 (00-01, 00-07) | حرج | مفتوح
D-06 | lessons.ts | كل الدوال تتوقع LessonRow؛ Swagger يرجع OperationResult | تغيير الإرجاع + assertOk | WP-00 (00-03) | مهم | مفتوح
D-07 | courses.ts | لا توجد دوال: CreateEdit, ConfigureGroupSchedule, GetGroupStudents, GetMineById | إضافتها | WP-00 (00-04) | حرج | مفتوح
D-08 | student.ts | غير موجودة: GetBooking, BookingPayment, CancelBooking, RequestReschedule, MyRescheduleRequests, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, Progress | إضافتها | WP-00 (00-05) | حرج | مفتوح
D-09 | bookings.ts | غير موجودة: TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | إضافتها | WP-00 (00-02) | مهم | مفتوح
D-10 | student.ts + lessons.ts | MeetingPlatform معرّف مرتين | توحيده بـ enums.ts | WP-00 (00-07) | منخفض | مفتوح
D-11 | teacher.dashboard.tsx | لوحة «طلبات الحجز» معطّلة بنص يشير لـ P0-1/P1-1 — قد لا يكون صحيحًا الآن بعد تحديث الباك اند | التحقق ثم الاستبدال | WP-T5 (T5-05) | مهم | مفتوح
D-12 | teacher.courses.tsx | placeholder «قيد التطوير» بنص P1-1/P1-3 قديم | استبدال | WP-T1 (T1-01) | مهم | مفتوح
D-13 | teacher.$id.tsx | زر الحجز معطّل بنص «غير مفعّل بالباك اند» — قديم | تفعيله | WP-S1 (S1-06) | مهم | مفتوح
D-14 | bookings.ts / lessons.ts (تعليقات الرأس) | تشير لملفات docs/operations/* غير موجودة بالـ zip وتصف حالة قديمة | لا تُعتمد؛ المصدر الآن Swagger + SRS + هذا الملف | — | معلومة | مفتوح
D-15 | Swagger | ردود GET وكثير من الـ POST بلا Schema موثّق (فقط OperationResult للكتابة) | جمع عينات JSON حقيقية (Q-05) | WP-00 (00-18) | حرج | مفتوح
D-16 | SRS FR-W03a/b | نص SRS يصف خصم رسوم «التسجيل» عند موافقة المعلم على طلب انضمام (Join Request) ولا يوجد endpoint انضمام/تسجيل في Swagger | نفّذنا جانب العرض فقط + سؤال Q-19 | WP-W1/W2 | مهم | مفتوح
D-17 | audit report | جدول التقرير يحوي 11 جاهز/5 جزئي بالأسطر وملخصه 11/6/13: صُنِّف FR-P08 جزئيًا لمطابقة الملخص | تأكيد من المستخدم (Q-18) | — | معلومة | مفتوح

## OpenQuestions
الأسئلة المفتوحة (تحتاج إجابة قبل/أثناء التنفيذ)
«حاجب» = يوقف WPs معيّنة. «الافتراض الافتراضي» = ما يعمل به المطوّر لحين الإجابة. عند الإجابة: غيّر الحالة وسجّل الإجابة وحدّث المتأثرين.
ID | السؤال | لماذا يهم | يؤثر على | الخطورة | الافتراض الافتراضي | من يجيب | الحالة | الإجابة | تاريخ الإجابة
Q-01 | كيف يحصل المعلم على قائمة كورساته؟ هل Course/GetAll يفلتر حسب المعلم المسجَّل أم يرجع كل الكورسات؟ | بدونه لا تصح قائمة كورساتي (قد تُعرض كورسات معلمين آخرين) | WP-T1 | حاجب | نستدعي GetAll ونفلتر محليًا بـ teacherId إذا توفر؛ وإلا نوقف المهمة | فريق الباك اند | تمت الإجابة | Course/GetAll يفلتر كورسات المعلم لحسابات المعلمين (تحليل الكود) — لم يُجرَّب حيًا | 2026-10-04
Q-02 | كيف نعرف groupId لكل كورس؟ ما شكل رد GetById/GetMineById؟ هل للكورس أكثر من مجموعة؟ | ConfigureGroupSchedule وGetGroupStudents وGetSchedule تحتاج groupId | WP-T1, T2, T3, T4 | حاجب | نفترض مجموعة واحدة ويُقرأ groupId من رد GetMineById | فريق الباك اند | مفتوح
Q-03 | هل Course/CreateEdit يأخذ teacherId من الجلسة أم يجب أن نرسله؟ وكيف يعرف المعلم رقم Teacher.Id الخاص به؟ (هل حُلّ ربط الحساب بالمعلم؟) | الـDTO يتطلب teacherId | WP-T1 | حاجب | لا نرسل teacherId إن كان الباك اند يتجاهله؛ نختبر بحساب معلم حقيقي | فريق الباك اند | مفتوح
Q-04 | من أين نجلب قوائم المواد/التصنيفات/الصفوف (IDs)؟ Teacher/CreateEditModal أم Constant/GetAll (وبأي parentId)؟ وهل ملف المعلم العام يرجّع IDs للمواد والصفوف؟ | نموذج الكورس ونموذج الحجز يتطلبان subjectId/gradeId/categoryId | WP-T1, S1 | حاجب | نقرأ من Teacher/CreateEditModal ونعرض رسالة صادقة إن كانت القوائم فارغة | فريق الباك اند | مفتوح
Q-05 | عينات JSON حقيقية لردود: Booking/MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests · Student/GetBooking, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, BookingPayment, MyRescheduleRequests · Course/GetGroupStudents, GetMineById, GetAll · Lesson/GetSchedule | Swagger لا يوثّق schema لهذه الردود؛ الأنواع ستكون تخمينًا | WP-00 + أغلب Wave 1 | حاجب | أنواع متساهلة (حقول اختيارية) مع علامة TODO | المستخدم (من Try it out) | تمت الإجابة | DTOs الردود متاحة من كود الباك اند (Acadimia.Infrastructure/Dtos)؛ التسلسل camelCase والـenums أرقام. التأكيد الحي اختياري | 2026-10-04
Q-06 | متى يُخصم مبلغ الحجز بالضبط؟ عند قبول المعلم (كما في تعليق الكود وSRS FR-T06) أم عند الإرسال؟ وماذا يحدث لو رصيد الطالب غير كافٍ عند القبول؟ | يحدد نص الواجهة ومنطق تنبيه الرصيد | WP-S1, S2, T5, W1 | مهم | نفترض الخصم عند قبول المعلم | فريق الباك اند | تمت الإجابة | الخصم عند قبول المعلم (تحليل الكود) | 2026-10-04
Q-07 | من يحق له Booking/Submit: الطالب فقط أم ولي الأمر أيضًا (باسم الابن)؟ | يحدد من يرى زر الحجز | WP-S1 | مهم | الطالب فقط | صاحب المنتج | تمت الإجابة | Booking/Submit بلا قيد على نوع المستخدم (أي مستخدم مسجّل)؛ القرار الفعلي لصاحب المنتج | 2026-10-04
Q-08 | سياسة الإلغاء: هل يرجع الباك اند الموعد النهائي/نص السياسة أم رسالة خطأ فقط؟ وهل يوجد استرجاع للمبلغ؟ | FR-S14 يطلب عرض السياسة عند الرفض | WP-S2 | مهم | نعرض رسالة الباك اند كما هي | فريق الباك اند | تمت الإجابة | انظر ورقة 03 بتحليل الباك اند — الرفض يرجع رسالة | 2026-10-04
Q-09 | قواعد أهلية إعادة الجدولة (الحالات المسموحة، المهلة، عدد المرات)؟ | منطق إظهار الزر | WP-S3 | مهم | Confirmed ولم يبدأ فقط | فريق الباك اند | تمت الإجابة | قواعد الأهلية من BookingService (تحليل الكود) | 2026-10-04
Q-10 | هل Student/GetBooking يرجع حقلًا يدل أن الحجز مُقيَّم سابقًا (isRated/rating)؟ | لإخفاء زر التقييم | WP-S4 | عادي | نُظهر الزر لـ Completed ونعرض رسالة الباك اند عند التكرار | فريق الباك اند | تمت الإجابة | GetBooking لا يحمل isRated؛ الباك اند يرفض التكرار | 2026-10-04
Q-11 | عدد الإشعارات غير المقروءة بـ Parent/MyChildren: هل هو لكل ابن أم لحساب ولي الأمر؟ وهل يوجد endpoint لقائمة إشعارات ولي الأمر؟ (غير موجود بـ Swagger) | SRS FR-P11 يطلب عدد إشعارات حساب ولي الأمر | WP-P1 | مهم | نعرض عدد الابن النشط + إجمالي الأبناء بتسمية واضحة | فريق الباك اند | تمت الإجابة | unreadNotificationsCount لكل ابن (تحليل الكود) | 2026-10-04
Q-12 | هل يوجد endpoint/حقل لنسبة العمولة أو ملخص الأرباح؟ (غير موجود بـ Swagger) | FR-W03b: عرض صافي الإيداع | WP-W2 | عادي | لا نعرض أرقام عمولة؛ نص توضيحي فقط | فريق الباك اند | مفتوح
Q-14 | هل يتلقى المعلم إشعارات (طلب حجز جديد/طلب إعادة جدولة)؟ لا يوجد Teacher/Notifications بـ Swagger | FR-T10 Trigger: «يستلم إشعارًا جديدًا» | WP-T5 | عادي | اعتماد قائمة الطلبات + شارة عدد على لوحة المعلم | فريق الباك اند | تمت الإجابة | لا إشعارات معلم بـSwagger (تحليل الكود) | 2026-10-04
Q-15 | ترتيب أيام الأسبوع في الواجهة: يبدأ بالسبت أم الأحد؟ (DayOfWeek: 0=الأحد) | اتساق الجداول | كل WP فيها أيام | عادي | السبت أولًا (عُرف المنطقة) مع التخزين الرقمي كما هو | صاحب المنتج | مفتوح
Q-17 | حسابات اختبار جاهزة: معلم مربوط بصف Teacher، طالب مربوط بملف Student، ولي أمر له ابن، وبيانات حضور/امتحانات | بدونها لا يمكن تنفيذ UAT/e2e | WP-QA | حاجب | — | المستخدم/الباك اند | مفتوح
Q-18 | تأكيد تصنيف FR-P08 كـ «جزئي» (ليطابق ملخص التقرير 11 جاهز / 6 جزئي / 13 غير جاهز) | اتساق النسب | FR_Matrix | عادي | جزئي | المستخدم | تمت الإجابة | FR-P08 جزئي | 2026-10-04
Q-19 | SRS FR-W03a/b يصف خصم رسوم تسجيل عند موافقة المعلم على طلب انضمام؛ لا توجد endpoints انضمام/تسجيل بـ Swagger. هل المقصود مسار الحجز فقط؟ | يحدد نطاق FR-W03a/b على الواجهة | WP-W1, W2 | مهم | نكتفي بمسار الحجز + عرض حركات المحفظة | صاحب المنتج | تمت الإجابة | كود الباك اند فيه JoinRequestController (غير ظاهر بـSwagger المنشور) — النشر الحي أقدم من الكود | 2026-10-04
Q-20 | الحدود الفعلية لحقول الإدخال: مدة الحجز (min/max)، مدة الدرس، أقصى طول لملاحظة الحجز/إعادة الجدولة/مراجعة التقييم/سبب الإلغاء | الواجهة حاليًا تفترض 30..480 دقيقة حجز، 15..480 درس، 500/500/1000 حرف (R-14) | WP-S1, S3, S4, T4 | عادي | نبقى على الافتراض وتُعرض رسالة الباك اند عند الرفض | فريق الباك اند | تمت الإجابة | حجز 15..480 (مؤكّد بالكود)؛ بقية الحدود افتراضات واجهة | 2026-10-04
Q-21 | هل Booking/Submit يرجّع returnId = رقم الحجز الجديد؟ (للانتقال إلى /booking/{id} بعد الإرسال) | تصميم S1-05 | WP-S1 | مهم | نفترض نعم؛ وإلا ننتقل لـ/my-courses | فريق الباك اند | تمت الإجابة | returnId = رقم الحجز (تحليل الكود) | 2026-10-04
Q-22 | ⚠️ Booking/TeacherBookings?status=4 وBooking/MyBookings يرجّعان HTTP 500 من Swagger (Try it out، السبت 3 أكتوبر 2026 19:41/19:40 GMT، رد بلا جسم) | عطل بالسيرفر وليس بالواجهة: يفسّر فشل لوحة المعلم/قوائم الحجز، ويمنع الحصول على عينة JSON لـNE-01. بحسب تعليق role-probe.ts كان يرجّع 500 لحساب معلم أيضًا | WP-T5 (T5-01/04/06)، NE-01 | حاجب | لا بديل: تبقى قوائم المعلم بحالة خطأ صادقة حتى الإصلاح | فريق الباك اند (المطلوب: سجل الاستثناء للطلبين بنفس التوقيت + الحساب المستخدم + إصلاح الـ500) | مفتوح | 2026-10-09: كود النسخة الجديدة (Shared/New Version) يبني BookingDto بتعبير EF (BookingProjections.ToDto) والتعليق يذكر أن الدالة القديمة كانت تُرجع Teacher فارغًا ⇒ يبدو أن سبب 500 أُصلح؛ بانتظار تأكيد حي بعد النشر | 2026-10-09
Q-02b | ⛔ groupId: Course/GetMineById وGetAll لا يرجّعان groupId (CourseListItemDto)، وCreateEdit ينشئ المجموعة تلقائيًا. ConfigureGroupSchedule وGetGroupStudents يتطلبان groupId. (Lesson/Create وGetSchedule يكفيهما courseId) | تبويبا «المجموعة» و«الطلاب» لا يمكن تفعيلهما بدون تغيير بالباك اند | WP-T2, T3 | حاجب | اقتراح: إضافة groups[{id,name,maxStudents}] لـCourseListItemDto (أو endpoint Course/GetGroups?courseId) | فريق الباك اند | مفتوح | تأكيد من كود الباك اند الجديد: CourseListItemDto لا يحمل groups، وCourseService.CreateEdit ينشئ مجموعة تلقائيًا مع الكورس لكن لا شيء يرجّع رقمها | 2026-10-09
Q-03b | ⛔ teacherId: CourseInputDto.TeacherId مطلوب ويُتحقَّق بملكيته، ولا يوجد endpoint يرجّع teacherId للمعلم الحالي (يمكن اشتقاقه من Course/GetAll لمن لديه كورس فقط) | المعلم الجديد لا يستطيع إنشاء أول كورس | WP-T1 | حاجب | اقتراح: اعتبار TeacherId اختياريًا بالسيرفر (يُحدَّد من الجلسة)، أو إرجاعه بـMyProfile/Teacher/Me | فريق الباك اند | مفتوح | CourseListItemDto.TeacherId موجود (يكفي لمعلم لديه كورس)، أما المعلم بلا كورسات فلا endpoint يعطيه رقمه؛ CourseController.CreateEdit يفحص OwnsTeacher(userId, input.TeacherId) | 2026-10-09
Q-04b | ⛔ categoryId مطلوب بـCourseInputDto ولا يوجد endpoint يسرد التصنيفات (CourseCategories) أو المواد؛ SubjectId اختياري | حفظ الكورس بنموذج T1 معطّل (قائمة التصنيفات) | WP-T1 | حاجب | اقتراح: endpoint عام لقوائم التصنيفات والمواد (Course/Lookups) | فريق الباك اند | مفتوح
Q-23 | ⛔ تحديد دور المستخدم: الواجهة تستدعي User/CreateEditModal?id=<userId> (admin-only) فيرجع 403 فيُعامَل الحساب «طالبًا افتراضيًا» ويظهر «بدون نوع». كل Student/* ترجع 403 لحساب ليس Student (RequireUserTypes) | يفسّر «ما قدرنا نحمّل…» بصفحات الطالب، وقوائم تظهر للدور الخطأ | كل الصفحات | حاجب | اقتراح: إضافة userTypeId إلى MyProfileDto/User/MyProfile أو endpoint /api/Auth/Me | فريق الباك اند | مفتوح
Q-24 | ⚠️ قاعدة بيانات النشر الحي: Constants ParentId=5 يرجّع «أنثى» (7) فقط؛ «ذكر» (6) موجود بالـSeed بالكود لكنه غائب بالحي | لا يمكن تسجيل طالب ذكر | التسجيل | مهم | — | فريق الباك اند (فحص جدول Constants / IsDeleted) | مفتوح
Q-25 | ✅ تسجيل ولي الأمر كان يرسل userTypeId=5 (غير صالح: Parent=4) فيرجع «خطأ في التحقق». صُحِّح بتحديث USER_TYPE_ID_TO_ROLE (1 admin, 2 student, 3 teacher, 4 parent) عند المستخدم | التسجيل | التسجيل | عادي | — | المستخدم (طُبِّق) | مفتوح
Q-26 | قيم BookingPaymentStatus الفعلية؟ | تسمية بطاقة الدفع وتنبيه الرصيد | WP-W1 | عادي | Unpaid=1, Paid=2, Refunded=3 | فريق الباك اند | تمت الإجابة | مؤكَّدة من Acadimia.Data/Enums: Unpaid=1, Paid=2, Refunded=3 (مطابقة للافتراض) | 2026-10-09
Q-27 | سلوك Lesson/Update: هل يقبل تعديلًا جزئيًا؟ | تفعيل تعديل الدرس T4-04 من صف GetSchedule | WP-T4 | مهم | لا نكتب فوق قيم مجهولة | فريق الباك اند | تمت الإجابة | LessonService.UpdateAsync يحدّث Title/ScheduledDate/StartTime/DurationMinutes فقط، ويحدّث حقول الاجتماع فقط لو != null، ويتجاهل OrderIndex وRoom؛ Lesson/Create: GroupId وCourseId اختياريان ويكفي أحدهما | 2026-10-09
Q-28 | ⚠️ القاعة (Room) لا تُحفظ أبدًا: LessonService.CreateAsync لا يضبط Room وUpdateAsync لا يحدّثه، بينما GetSchedule وStudentService يقرآنه | دروس الحضوري تظهر «—»، والطالب يرى «الموقع غير متوفر» دائمًا | WP-T4, S5 | مهم | الواجهة ترسل room لكنه يُهمل | فريق الباك اند | مفتوح
Q-29 | ⚠️ أمني: Lesson/GetSchedule بلا فحص ملكية/نوع مستخدم، وعمود PlatformOrRoom للأونلاين يتضمن رابط الاجتماع «المنصة — الرابط» | أي مستخدم مسجَّل يقرأ روابط اجتماعات أي كورس | WP-T4, QA-09 | حاجب | الواجهة تعرض اسم المنصة فقط | فريق الباك اند | مفتوح
Q-30 | طلب: إضافة status/orderIndex/meetingPlatform/meetingInstructions إلى صف Lesson/GetSchedule | لتمييز الدروس الملغاة وتعبئة نافذة الاجتماع بقيمها الحالية | WP-T4 | عادي | الإلغاء يظهر لكل درس لم يبدأ؛ الباك اند يرفض المكرر برسالة عامة | فريق الباك اند | مفتوح
Q-31 | ضبط VITE_SITE_URL بـVercel: الافتراضي بالكود https://pixely-frame-magic.vercel.app بينما الموقع الحي academia-platform.vercel.app | canonical/OG/sitemap قد تشير لدومين آخر | SEO | مهم | — | المستخدم | مفتوح
Q-32 | قرار: Sentry Replay داخل الحزمة الأولى (instrument.client.ts) — تحميله كسولًا أو إزالته لتحسين LCP/الـJS غير المستخدم (~291KiB) | أداء الجوال 64/100 (FCP 5.2s, LCP 5.8s) | الأداء | مهم | نبقيه كما هو | صاحب المنتج | مفتوح

## Assumptions_Risks
الافتراضات والمخاطر
ID | النوع | الوصف | الأثر | التخفيف / الإجراء
R-01 | خطر | بيئة التنفيذ هنا بلا اتصال شبكة: لا npm install ولا تشغيل typecheck/lint/vitest/dev server | لا يمكن إثبات سلامة الكود تلقائيًا بالجلسة | كل جلسة كود تنتهي بأمر يشغّله المستخدم محليًا: npm run validate، وتُسجَّل نتيجته بـ SessionLog قبل اعتبار المهمة «مكتملة»
R-02 | خطر | عدم وجود schema لردود كثيرة (D-15/Q-05) | أنواع تخمينية قد تنكسر | أنواع بحقول اختيارية + قراءة دفاعية + استبدالها فور استلام العينات
R-03 | خطر | تعارض في routeTree.gen.ts عند الدمج المتوازي | يعطّل البناء | كل routes تُنشأ كـ stubs في WP-00 فيُولَّد مرة واحدة؛ عند التعارض: احذف وأعد التوليد
R-04 | خطر | تعديل ملف تعاوني من جلستين | تعارضات دمج | FileOwnership + عمود ⚠ مكرر + طلبات التغيير
R-05 | خطر | تعارض تحديث ملف الإكسل نفسه من جلسات متوازية | فقدان تحديثات | كاتب واحد للتتبع (المنسّق). الجلسات ترسل «تقريرًا» بصيغة SessionLog فقط
R-06 | افتراض | ملفات docs/** و.claude/** المذكورة بـ CLAUDE.md/ATLAS غير موجودة بالـ zip، وهي قديمة بحسب المستخدم | لا اعتماد عليها | المصادر المعتمدة: Swagger + SRS + تقرير الجاهزية + هذا الملف
R-07 | افتراض | «جاهز» بـ API_Map يعني وجود دالة بالكود وليس تجربتها فعليًا على الباك اند الحي | قد تظهر فروقات وقت التشغيل | تأكيد بالـ UAT
R-08 | خطر | القائمة الجانبية تحدد الوحدة النشطة بـ startsWith على مسارات PAGES | صفحات التفاصيل لا تفتح مجموعتها | مهمة اختيارية 00-19
R-09 | خطر | روابط الاجتماع قد تُحقن بـ javascript: | ثغرة XSS | isHttpUrl إلزامي بكل عرض/إدخال رابط (T4, S5) + مراجعة QA-09
R-10 | افتراض | القاعدة الحاكمة بـ CLAUDE.md (Truth Rule): لا تُظهر الواجهة نشاطًا غير حقيقي | يؤثر على W2/P1 | حالات فراغ صادقة ولا أرقام مخترعة
R-11 | افتراض | التطبيق يستخدم TanStack Start (file-based routing) ومكوّنات shadcn/radix بدون Tabs وبدون date-picker | تصميم الواجهات | SegmentedTabs جديد + input type=date/time الأصلي
R-13 | خطر | وضع ملف اختبار داخل src/routes يجعل TanStack Router يعتبره route | يكسر البناء/يولّد route وهمي | اختبارات الصفحات في src/test-units/ (vitest يلتقطها عبر src/**/*.test.ts)
R-12 | خطر | ملف تنسيق prettier/eslint صارم (validate) | فشل CI | تشغيل npm run format قبل الـ PR
R-14 | افتراض | حدود واجهية افتراضية غير موثّقة بالباك اند: مدة الحجز 30..480 دقيقة (مثال Swagger)، مدة الدرس 15..480 (T4)، ملاحظة الحجز/إعادة الجدولة 500 حرف، مراجعة التقييم 1000 | رفض من الباك اند بحدود مختلفة | الباك اند مرجع نهائي وتُعرض رسالته؛ تأكيد الحدود بـQ جديد عند أول رفض
R-15 | خطر | BOOKING_FLOW_ENABLED=false بـlib/booking-slots.ts: شاشة /book/$teacherId تعرض الأوقات والسعر لكن الإرسال مغلق عمدًا حتى S1-03 (Q-04) وS1-05 | لا يوجد حجز فعلي بعد | عدم قلب العلم قبل ربط المادة/الصف وإرسال Booking/Submit
R-16 | خطر | اختبارات تستورد client.ts/wallet.ts (parent.report وteacher.earnings) لم تُشغَّل بأداة Claude (تعتمد import.meta.env الخاص بـVite) | فجوة تحقق | تشغيلها بـvitest الحقيقي ضمن npm run validate
R-17 | خطر | فحص Claude = tsc مع stubs للمكتبات الخارجية + تشغيل اختبارات النقي (102 فحصًا نجح): تقريبي لا يغني عن validate/lint/prettier | أخطاء أنواع/تنسيق قد تظهر محليًا | npm run format && npm run validate قبل اعتماد أي مهمة
R-18 | خطر | CI على GitHub (PR #59) فشل بخطوة npm test: 3 اختبارات من role-probe.test.ts (describe probeRole). الملف خارج خطتنا (من عمل المستخدم على تحديد الدور) ولم أستطع تكرار الفشل بمحاكاة المنطق (نجحت) | CI أحمر يمنع الدمج | المستخدم يشغّل npx vitest run src/integrations/backend/role-probe.test.ts ويرسل رسالة AssertionError؛ ثم نحدد السبب (احتمال: الفرق بين فرع PR وmain، أو بيئة CI)
R-19 | خطر | المستودع الحالي (PR #59) يعدّل ملفات كانت «مجمّدة»/خارج الخطة: dashboard.tsx, auth.ts, bi.ts, use-can-view.ts, __root.tsx, app-sidebar.tsx, ar/en.json… وفيه role-probe.ts/user-types.ts | قد تتعارض مع تسليماتنا | لم تُراجَع بعد؛ تُسجَّل عند طلب المستخدم

## ChangeRequests
طلبات التغيير على الملفات/العقود المشتركة (CR)
إذا احتاج WP تعديل ملف لا يملكه أو تغيير توقيع في Contracts: يضيف صفًا هنا ولا يعدّل الملف. المنسّق يقرر. الصف الأول مثال توضيحي (حالته «مثال» ولا يُحسب).
CR | التاريخ | WP الطالب | الملف / العقد | التغيير المطلوب | السبب | الحالة | قرار/تاريخ | ملاحظات
CR-000 | 2026-10-01 | WP-W2 (مثال) | components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | إضافة prop اختيارية highlightTypes?: number[] | لإبراز حركات الأرباح بلا تكرار الكود | مثال | — | احذف هذا الصف عند أول CR حقيقي
CR-001 | 2026-10-09 | WP-T4 | integrations/backend/lessons.ts (LessonInput) | جعل groupId اختياريًا: groupId?: number ¦ null | Lesson/Create يكفيه courseId (Q-02b/Q-27)؛ لا نخمّن groupId | مفتوح | — | طُبّق بالكود؛ بانتظار موافقة المنسّق
CR-002 | 2026-10-09 | WP-W1 | lib/enums.ts | إضافة RescheduleStatus + BookingPaymentStatus + CourseStatus مع التسميات والنغمات | لا enum بديل بالمشروع؛ طلبه HANDOFF لـRescheduleStatus | مفتوح | — | إضافة فقط؛ لا تغيير لما هو موجود
CR-003 | 2026-10-09 | WP-T4 | components/teacher/lesson-form-schema.ts + lesson-form-dialog.tsx | validateLessonForm(…, {editing}) + title_length (3..250) + meetingUrl فاضٍ = null + lessonRowToValues | تفعيل تعديل الدرس والتوافق مع StringLength(3..250) وسلوك Update (null = إبقاء) | مفتوح | — | طُبّق بالكود؛ اختبارات في test-units/teacher-courses.test.ts
CR-004 | 2026-10-09 | WP-T1 | components/teacher/course-seams.ts | resolveCourseDeliveryType يقرأ deliveryType من الرد (1¦2) بدل null | CourseListItemDto.deliveryType متاح (J-05) | مفتوح | — | resolveGroupId/courseToDraft بلا تغيير
CR-005 | 2026-10-09 | عام (أداء) | routes/__root.tsx, components/site/cookie-consent.tsx, lib/analytics.ts, styles.css, scripts/generate-sitemap.mjs, package.json | خطوط Google بلا حجب للرسم؛ تأخير بانر الكوكيز 3ث؛ posthog-js بـimport() ديناميكي بعد الموافقة؛ hero-bob عبر translate؛ حذف /pricing من sitemap؛ engines=22.x | PageSpeed جوال 64: FCP 5.2s وLCP 5.8s (عنصر LCP = نص بانر الكوكيز) + ‎291KiB JS غير مستخدم + تحذير sitemap/pricing + تحذير Vercel engines | مفتوح | — | يحتاج قرار: Sentry Replay (Q-32)
CR-006
CR-007
CR-008
CR-009
CR-010
CR-011
CR-012
CR-013
CR-014
CR-015
CR-016
CR-017
CR-018
CR-019
CR-020
CR-021
CR-022
CR-023
CR-024
CR-025
CR-026
CR-027
CR-028
CR-029
CR-030
CR-031
CR-032
CR-033
CR-034
CR-035

## SessionLog
سجل الجلسات (Append-only)
لا تحذف صفوفًا قديمة. كل تقرير جلسة يُضاف كصف جديد بالصيغة الموحّدة (انظر README).
# | التاريخ | الجلسة/Run | WP | المنفّذ | الملخص | المهام (ID: الحالة) | الملفات المعدّلة | نتيجة npm run validate | افتراضات/أسئلة جديدة | CRs | الخطوة التالية | نسخة التتبع بعدها
1 | 2026-10-04 | Session-0 (تخطيط) | — | Claude (المنسّق) | قراءة SRS + تقرير الجاهزية + Swagger + zip الفرونت؛ بناء ملف التتبع هذا. لم تُكتب أي أسطر كود. | — | — | غير منفَّذ (لا شبكة بالبيئة) | R-01..R-12, Q-01..Q-19, D-01..D-17 | — | 1) المستخدم يجيب Q حاجبة ويلصق عينات JSON (Q-05). 2) تشغيل WP-00 (جلسة واحدة). 3) إطلاق Wave 1 بالتوازي. | v1.0
2 | 2026-10-04 | Session-0b (تخطيط) | WP-00 | Claude (المنسّق) | قرار: Claude ينفّذ WP-00 كاملًا بلا JSON؛ عزل المعتمد على JSON في WP-J؛ إضافة عمودي «يعتمد على JSON؟» و«بوابة البدء» وورقة Availability؛ ترشيح WP-P1 وWP-W2 للبدء الآن. | — | Tasks, WorkPackages, Contracts, Availability (لا كود) | غير منفَّذ | — | — | Claude يبدأ WP-00؛ المستخدم يبدأ WP-P1/WP-W2 | v1.9
3 | 2026-10-04 | WP-00 (تنفيذ) | WP-00 | Claude | تسليم WP-00: 17 مهمة منفّذة (طبقة API + enums/format/query-keys/booking-rules + UI مشتركة + 9 route stubs + مكونات stubs + my-courses لوحات + sidebar). لا يوجد JSON مخمَّن: كل رد غير موثّق = PendingResponse. | 00-01..00-16, 00-19, 00-21: قيد المراجعة ¦ 00-17: قيد التنفيذ (المستخدم) ¦ 00-20: لم يبدأ | wp-00-files.zip (49 ملفًا) | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار 00-17 | Q-15 افتراض: السبت أول الأسبوع | — | المستخدم: 00-17. ثم بدء مهام Wave 1 من الفئة A/B (انظر Availability). | v1.9
4 | 2026-10-04 | A-user (P1+W2) | WP-P1, WP-W2 | المستخدم | تسليم WP-P1 (7/7) وWP-W2 (4/4): تقرير ولي الأمر (إشعارات/403/حالة الحضور/قراءة فقط)، إعدادات ولي الأمر، أرباح المعلم (آخر 50 إيداعًا + نص العمولة + مراحل السحب). فحصتُ أنواع الملفات بـtsc مع stubs للمكتبات الخارجية: لا أخطاء حقيقية. | P1-01..P1-07, W2-01..W2-04: قيد المراجعة | parent.report.tsx, parent.settings.tsx, teacher.earnings.tsx, lib/parent-report.ts, lib/earnings.ts, lib/query-keys.ts (+qk.teacherEarningsCredits), test-units/* | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار المستخدم | — | — | المستخدم: 17 مهمة (T/W1/S9). Claude: 19 مهمة (S1..S8). | v1.9
5 | 2026-10-04 | A-claude + A-user (Phase A) | S1..S8, T1/T2/T4/T5, W1, S9 | Claude + المستخدم | تسليم Phase A: 36 مهمة (17 للمستخدم + 19 لـClaude). فحص نصف المستخدم بـtsc/اختبارات: لا أخطاء حقيقية (27 اختبارًا نجح). نصف Claude: 23 ملفًا (نوافذ إلغاء/إعادة جدولة/تقييم، لوحات كورساتي، الجدول بفلاتر وانضمام آمن، بطاقة الحضور، شاشة الحجز). | 36 مهمة: قيد المراجعة (كل مهام Phase A) | wave1-claude-half-files.zip + wave1-half-claude-files.zip | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار المستخدم | R-14..R-17 | — | المستخدم: npm run dev → format → validate ثم commit. بعدها J (عينات JSON) لفتح مهام C. | v1.9
6 | 2026-10-04 | تخطيط (Phase B/C) | — | Claude (المنسّق) | إعادة تصنيف 6 مهام من B إلى C (ما بقي فيها جوهر بلا JSON)؛ إضافة ورقة BackendChecklist (13 عنصرًا) وعمودي «ينتظر (NE)» و«حالة الاعتماد» بـTasks؛ إضافة Q-20 وQ-21. | — | هذا الملف فقط (لا كود) | — | Q-20, Q-21 | — | تعبئة BackendChecklist عند وصول العينات؛ بدء مهام B الـ11 (seam) إن رغبت. | v1.9
7 | 2026-10-04 | تخطيط (Backend) | — | Claude (المنسّق) | تصحيح عدد العينات المطلوبة من 17 إلى 15 (Booking/Submit له رد موثّق، وBooking/MyBookings لا تستخدمه أي مهمة)؛ إضافة NE-14 (تحقق اختياري من أنواع موجودة). | — | هذا الملف فقط | — | — | — | إرسال BackendChecklist لفريق الباك اند. | v1.9
8 | 2026-10-04 | B (Claude) | WP-T1, T2, T4, T5 | Claude | تسليم 11 مهمة B: نموذج الكورس، نموذج إعداد المجموعة، نافذة الاجتماع، نافذتا قبول/رفض وإنهاء الحجز + 10 ملفات جديدة. 140 فحصًا نقيًا نجح (tsc مع stubs). إضافة Q-22 (500 بـTeacherBookings/MyBookings من لقطات Swagger) وR-18/R-19 (CI وPR #59). | B الـ11: قيد المراجعة | wave1-claude-B-files.zip (15 ملفًا) | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار المستخدم | Q-22, R-18, R-19 | — | المستخدم: نسخ الـzip + validate + إرسال خطأ role-probe. ثم الحاجز الأكبر: عينات JSON وQ-22. | v1.9
9 | 2026-10-04 | دمج B + كود الباك اند | WP-J, T1, T2, T4, T5, S1 | Claude | دمج B مع آخر نسخة عندك (36 ملفًا: 20 جديد و16 معدَّل، تعارضان فقط حُسما). أنواع J-01..J-06 من DTOs كود الباك اند. تفعيل إرسال الحجز (SubjectId/GradeId اختياريان). shell الكورس يعمل بوضع new. إضافة load-error (يعرض رمز الاستجابة). إصلاح role-probe.test (fetcher عادي بدل vi.fn). اكتشاف أسباب الفشل: Q-22 وQ-23 وQ-24 وQ-25. | J-01..J-06، S1-05: قيد المراجعة؛ S1-03: ملغاة | wave1-claude-B-MERGED-files.zip (36 ملفًا) | غير منفَّذ (لا شبكة) | Q-02b, Q-03b, Q-04b, Q-23, Q-24 | — | المستخدم: نسخ الـzip + validate. ثم باك اند: groupId/teacherId/categories/userType/500. | v1.9
10 | 2026-10-07 | Claude دفعة 1 | WP-S5, S6, S7, S8 | Claude | 4 صفحات: سجل الحضور، نتائج الامتحانات، تفاصيل الدرس، تفاصيل الكورس المسجَّل + 5 libs + 5 ملفات اختبار | S7-01/03/04/05, S8-01/02/03, S5-01/02/03, S6-01/03/04: قيد المراجعة | attendance.tsx, exam-results.tsx, lesson.$id.tsx, enrolled-course.$id.tsx, lib/{route-id,attendance-view,exam-results,lesson-detail,course-detail}.ts + 5 tests (batch-1-changed-files.zip) | فحص تقريبي (tsc+مشغّل مبسّط): 26/26 اختبارًا نقيًا | Guard الدرس student_schedule أم student_my_courses؟ | — | نسخ + format + validate | v2.0
11 | 2026-10-07 | Claude دفعة 2 | WP-S2, S3, S4, W1 | Claude | صفحة الحجز + بطاقة الدفع + لوحة طلبات إعادة الجدولة + RescheduleStatus/BookingPaymentStatus | S2-01/02/05, S3-02, S4-02(جزئي), W1-01/05: قيد المراجعة | booking.$id.tsx, booking-payment-card.tsx, reschedule-requests-panel.tsx, lib/{booking-detail,reschedule-requests}.ts, enums.ts, booking-detail.test.ts (batch-2) | فحص تقريبي: 38/38 | Q-26 (قيم الدفع) أُجيب لاحقًا من الكود: مطابقة | CR-002 | نسخ + validate | v2.0
12 | 2026-10-07 | Claude دفعة 3 | WP-T5 | Claude | teacher.bookings: تبويبات + قبول/رفض/إنهاء + طلبات إعادة الجدولة + decide-reschedule-dialog | T5-01/04/06: قيد المراجعة | teacher.bookings.tsx, decide-reschedule-dialog.tsx, lib/teacher-bookings.ts + test (batch-3) | فحص تقريبي: 44/44 | Q-22 (500) | — | نسخ + validate + تأكيد Q-22 حيًا | v2.0
13 | 2026-10-07 | Claude دفعة 4 | WP-T1, T3, T4 | Claude | قائمة كورسات المعلم + تبويب الدروس + تبويب الطلاب (معطّل حتى groupId) + groupId اختياري | T1-01, T4-01: قيد المراجعة؛ T1-07: قيد التنفيذ؛ T3-01..03: متوقف (Q-02b) | teacher.courses.tsx, lessons-tab.tsx, group-students-tab.tsx, course-seams.ts, lessons.ts, lesson-form-*, enums.ts(+CourseStatus), lib/teacher-courses.ts + test (batch-4) | فحص تقريبي: 54/54 | Q-02b, Q-03b, Q-04b | CR-001, CR-003, CR-004 | نسخ + validate | v2.0
14 | 2026-10-08 | Claude دفعة 5 (بعد قراءة كود الباك اند) | WP-T4, S5, S7 | Claude | حسم أسئلة من Shared/New Version/Acadimia-main.zip: تفعيل تعديل الدرس، to بتاريخ فقط، تسميات حالة الدرس، تحقق العنوان 3..250 | T4-04: مفعّل؛ S5/S7: تحديثات | lesson-form-dialog/schema, lessons-tab, lesson-detail, attendance-view, teacher-courses + tests (batch-5) | فحص تقريبي: 65/65 (+17 من الاختبارات القائمة) | Q-26..Q-30 (أخطاء بالباك اند: Room لا يُحفظ، GetSchedule بلا ملكية، الملغاة بلا حالة) | CR-003 | نسخ + validate | v2.0
15 | 2026-10-09 | تتبّع نتائج المستخدم + fix-pack-1 | WP-QA, أداء | Claude | نتائج المستخدم 2026-10-08: Vercel build فشل (CourseStatus غير مُصدَّر)، GitHub typecheck فشل (groupId وCourseStatus وcourseStatusLabel)، test 320/323 (3 اختبارات teacher-courses). السبب الجذري واحد: ملفات دفعة 4 (enums.ts, lessons.ts, course-seams.ts, group-students-tab.tsx, teacher.courses.tsx) لم تُنسخ. التحقق: كل ملفات الدفعات 1..5 الأخرى مطبّقة (فروق Prettier فقط). + إصلاحات أداء من PageSpeed (جوال 64: FCP 5.2s/LCP 5.8s) | — | fix-pack-1.zip: enums.ts, lessons.ts, course-seams.ts, group-students-tab.tsx, teacher.courses.tsx, __root.tsx, cookie-consent.tsx, analytics.ts, styles.css, generate-sitemap.mjs, package.json | فحص تقريبي بعد الإصلاح: 40/40 والأنواع بلا أخطاء (عدا posthog-js غير مثبّت ببيئتي). المستخدم: validate لم يصبح أخضر بعد | Q-31 (VITE_SITE_URL), Q-32 (Sentry Replay) | CR-005 | نسخ fix-pack-1 + npm run format + validate | v2.0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

## Conventions
قواعد العمل المتوازي (اقرأها قبل أي جلسة)
القاعدة | التفاصيل
ملكية الملفات | لا تعدّل أي ملف خارج ما يملكه WP الخاص بك (ورقة FileOwnership). الملفات المجمّدة ممنوعة. الحاجة لتعديل ملف غيرك → صف في ChangeRequests ثم انتظر الموافقة.
ترتيب العمل | Wave 0 (WP-00) يُدمج أولًا. ثم Wave 1 بالتوازي. ثم WP-QA. لا يبدأ أي WP من Wave 1 قبل إغلاق Wave 0.
routeTree.gen.ts | ملف تلقائي. لا تعدّله ولا تضعه في PR الخاص بك. إن ظهر فرق محلي بعد dev server فتجاهله (git checkout).
الصلاحيات (Guard) | لا تضف مفاتيح PAGES جديدة. أعد استخدام المفاتيح المذكورة في Contracts C-17.
النصوص واللغات | bi("عربي","English") داخل المكوّنات. لا تعدّل ملفات i18n JSON. الواجهة RTL: استخدم الخصائص المنطقية (ms-/me-/start-/end-).
القاعدة الحاكمة (Truth Rule) | لا بيانات وهمية ولا أرقام مخترعة. إن لم يوفّر الباك اند الحقل → حالة فراغ/«—» صادقة.
نتائج العمليات | كل POST/PUT يرجع OperationResult: استدعِ assertOk(result,…) وأظهر message القادمة من الباك اند عبر getErrorMessage.
الأنواع الرقمية | الحالات والأنواع أرقام (BookingStatus 1..6، DeliveryType 1¦2، MeetingPlatform 1..4…). لا نصوص. استخدم lib/enums.ts.
هيكل الصفحة | AppPage + Panel + EmptyState/LoadingState/ErrorState (+RetryButton) + authPageHead(...) كما بالصفحات الحالية. كل صفحة: تحميل/خطأ/فراغ.
react-query | المفاتيح من lib/query-keys.ts فقط. بعد أي mutation للحجز: invalidateBookingQueries.
الاعتماديات | ممنوع إضافة npm packages أو تعديل package.json.
الأمان | روابط خارجية: isHttpUrl + rel="noopener noreferrer". لا dangerouslySetInnerHTML. الباك اند هو حد الأمان؛ الواجهة للإخفاء فقط.
الاختبارات | أضف vitest لأي منطق نقي جديد. ممنوع وضع ملفات *.test.ts داخل src/routes (TanStack يعاملها كـ routes): اختبارات منطق الصفحات في src/test-units/. اختبارات المكوّنات بجوار المكوّن.
تعريف الإنجاز (DoD) | (1) كل مهام الـ WP «مكتمل» (2) npm run format && npm run validate أخضر محليًا (3) لا ملفات خارج الملكية (4) حالات تحميل/خطأ/فراغ (5) RTL+موبايل فُحصت (6) أُضيف تقرير الجلسة (7) اجتاز UAT الخاص بالـ FR أو سُجّل سبب الفشل.
الفروع والـ commits | فرع لكل WP (WorkPackages!H). رسائل commit تبدأ بـ [WP-xx] (مثال: [WP-S4] add rating dialog).
تحديث هذا الملف | كاتب واحد (المنسّق). الجلسات المتوازية لا تفتح الإكسل؛ تُنهي بتقرير بصيغة SessionLog، ثم تُدمَج التقارير دفعة واحدة وتُرفع النسخة (README!B3).
القاعدة: لا JSON مُخمَّن | أي رد غير موثّق بالـSwagger يُكتب PendingResponse ولا تُقرأ حقوله في الواجهة قبل إغلاق WP-J. المهام المعلّمة «يعتمد على JSON؟ = نعم» لا تبدأ قبله؛ «جزئي» تبدأ بالجزء الخالي من JSON (النماذج/المحققات/طلبات الكتابة).
أسماء الملفات الجديدة | أي ملف جديد يُسجَّل في FileOwnership قبل/عند التسليم. الأسماء المحجوزة لـClaude (A-claude) مذكورة بالورقة؛ لا تُنشئ ملفًا بنفس الاسم. المنطق النقي القابل للاختبار يوضع في src/lib/ واختباراته في src/test-units/.

## Lists
الحالة | الأولوية | الحجم | نعم/لا | حالة السؤال | الخطورة | نتيجة UAT | حالة الفرق | حالة CR | WP | الدمج
لم يبدأ | P0 | S | نعم | مفتوح | حاجب | لم يُختبر | مفتوح | مفتوح | WP-00 | لا
قيد التنفيذ | P1 | M | لا | تمت الإجابة | مهم | نجح | قيد الإصلاح | موافق عليه | WP-J | نعم
قيد المراجعة | P2 | L |  |  | عادي | فشل | مُصلَح | مرفوض | WP-T1
متوقف | [7 empty] | منفّذ | WP-T2
مكتمل | [8 empty] | WP-T3
مؤجل | [8 empty] | WP-T4
WP-T5
WP-S1
WP-S2
WP-S3
هذه الورقة تغذّي القوائم المنسدلة. لا تحذف أعمدتها. | [8 empty] | WP-S4
WP-S5
WP-S6
WP-S7
WP-S8
WP-S9
WP-P1
WP-W1
WP-W2
WP-QA