## README
ملف تتبّع إكمال الفرونت — Academia
الإصدار | v1.7
آخر تحديث | 2026-10-01
الكاتب الوحيد للملف | المنسّق (جلسة التتبع). الجلسات المتوازية لا تعدّل هذا الملف — ترسل تقريرًا بالصيغة أدناه.
الهدف | إكمال الـ19 متطلبًا (13 غير جاهز + 6 جزئي) من تقرير جاهزية الفرونت بالاعتماد على Swagger الحالي وSRS، مع 7 FRs داعمة لازمة لاكتمال المسارات، بدون تعارض بين عدة جلسات تعمل بالتوازي. هذا الملف خطة وتتبّع فقط — لم تُكتب أي أسطر كود بعد.
المصادر المعتمدة | Swagger_UI.pdf (تاريخ 2026-09-22) · SRS_1__updated_.docx · Frontend_Readiness_Audit_Report.pdf · Frontend.zip (الكود). ملفات md/docs القديمة بالمشروع غير معتمدة.
خريطة الأوراق | Dashboard: ملخص محسوب · BackendChecklist: كل ما نحتاجه من الباك اند + هل وصل · Availability: حجم كل WP + ما يمكن بدؤه الآن + JSON · ParallelPlan: التوازي والدمج · WorkPackages: 20 حزمة (WP-00 + WP-J + 17 + QA) · Tasks: المصدر الوحيد للحالة · FR_Matrix: تتبّع كل FR · UAT: معايير القبول · FileOwnership: مالك كل ملف + كشف التعارض · Contracts: واجهات المكونات + مفاتيح الكاش · API_Map: كل endpoint ↔ الكود · Discrepancies: فروقات Swagger/الكود · OpenQuestions: أسئلة وافتراضات افتراضية · Assumptions_Risks · ChangeRequests · SessionLog · Conventions · Lists
ألوان الخلايا | أصفر فاتح = إدخال يدوي · أزرق فاتح = صيغة (لا تعدّلها) · أبيض = خطة ثابتة (لا تغيّر إلا بقرار المنسّق)
حالات المهام | لم يبدأ · قيد التنفيذ · قيد المراجعة · متوقف · مكتمل · مؤجل. «مكتمل» لا تُعتمد إلا بعد تشغيل npm run validate محليًا (البيئة هنا بلا شبكة).
بروتوكول التحديث | 1) الجلسة تنفّذ WP واحدًا فقط. 2) تنتهي بتقرير نهاية الجلسة (أدناه). 3) المنسّق يلصق التقارير ويطلب «حدّث التتبع» ← يُحدَّث الملف دفعة واحدة، تُرفع النسخة، ويُضاف صف بـ SessionLog.
قالب بداية جلسة | قالب بداية جلسة: «نفّذ WP-xx فقط من ملف التتبع (النسخة vN). اقرأ: WorkPackages + Tasks (مهام WP-xx) + FileOwnership + Contracts + Conventions. لا تعدّل أي ملف ليس مملوكًا لـ WP-xx. المصادر المعتمدة: Swagger + SRS + تقرير الجاهزية. لا تعتمد على ملفات docs القديمة. عند الانتهاء أعطني تقرير الجلسة بصيغة SessionLog.»
قالب نهاية جلسة | قالب تقرير نهاية جلسة (يُنسخ كما هو): WP: ... ¦ الجلسة: ... ¦ التاريخ: ... المهام: [ID: الحالة] ... (مكتمل/قيد التنفيذ/متوقف + سبب) الملفات المعدّلة: ... نتيجة npm run validate: ... افتراضات جديدة / أسئلة مفتوحة: ... طلبات تغيير (CR): ... الخطوة التالية: ...
قبل أي كود | WP-00 أولًا. وقبله: الإجابة على الأسئلة الحاجبة (OpenQuestions) ولصق عينات JSON (API_Map: عمود «عينة مطلوبة»).

## Dashboard
لوحة المتابعة (Dashboard)
كل الأرقام محسوبة تلقائيًا من الأوراق الأخرى. لا تحرّرها يدويًا.
نسخة التتبع
آخر تحديث
1) تقدّم المهام
إجمالي المهام
مكتمل
قيد التنفيذ
قيد المراجعة
متوقف
لم يبدأ
مؤجل
نسبة الإنجاز الكلية
إنجاز Wave 0
إنجاز Wave 1
إنجاز Wave 2
2) جاهزية الفرونت مقابل الـ30 FR في التقرير
إجمالي FRs ضمن التقرير
الأساس: جاهز بالتقرير
الأساس: جزئي
الأساس: غير جاهز
نسبة الجاهزية الأساسية
الآن: جاهز (أصلي + أُنجز وتم قبوله)
الآن: مكتمل – بانتظار UAT
الآن: قيد التنفيذ
الآن: لم يبدأ
نسبة الجاهزية الحالية
الهدف | 100%
3) اختبارات القبول (UAT)
إجمالي بنود UAT
نجح
فشل
لم يُختبر
نسبة النجاح
4) مخاطر التوازي والعوائق
أسئلة حاجبة مفتوحة
كل الأسئلة المفتوحة
فروقات Swagger مفتوحة
مهام متوقفة
طلبات تغيير (CR) مفتوحة
ملفات بمالكين مكرّرين (يجب 0)
عينات JSON مطلوبة ولم تصل
عناصر الباك اند الجاهزة (من BackendChecklist)
5) حالة كل WP
WP | الاسم | Wave | % الإنجاز | الحالة | المسؤول

## BackendChecklist
المطلوب من فريق الباك اند (عينات JSON + قرارات) — هل أصبح جاهزًا؟
غيّر عمود «جاهز؟» إلى نعم/جزئي/لا عند الاستلام. عمود «مهام تنتظر» يحسب كم مهمة ما زالت معلّقة عليه. تُحسب «حالة الاعتماد» لكل مهمة بورقة Tasks تلقائيًا.
NE | الوصف | النوع | Endpoint(s) | أسئلة مرتبطة (OpenQuestions) | المطلوب بالضبط | تفتح المهام | جاهز؟ | تاريخ الاستلام | مهام تنتظر الآن | ملاحظات
NE-01 | طلبات الحجز وإعادة الجدولة (جهة المعلم) | عينة JSON | GET Booking/TeacherBookings?status= · GET Booking/TeacherRescheduleRequests?status= | Q-14 | رد حقيقي لكل endpoint (حجز واحد على الأقل بكل حالة موجودة)، وأسماء حالات إعادة الجدولة 1..4 | T5-01، T5-02، T5-03، T5-04، T5-06 | لا
NE-02 | تفاصيل حجز الطالب | عينة JSON + قرارات | GET Student/GetBooking?id= | Q-08, Q-09, Q-10 | رد حجز مؤكد وآخر مكتمل؛ هل فيه isRated/تقييم؟ وهل يرجع سياسة الإلغاء/المهلة؟ وقواعد أهلية إعادة الجدولة | S2-01، S2-02، S2-05، S4-02، S4-03 | لا
NE-03 | حالة دفع الحجز | عينة JSON + قرار | GET Student/BookingPayment?bookingId= | Q-06 | رد لحجز مؤكد وآخر رصيده غير كافٍ؛ ومتى يُخصم المبلغ فعليًا | W1-01، W1-05 | لا
NE-04 | طلبات إعادة جدولة الطالب | عينة JSON | GET Student/MyRescheduleRequests | — | رد بطلب معلّق وآخر مرفوض/موافق عليه + أسماء الحالات | S3-02 | لا
NE-05 | تفاصيل الدرس (طالب) | عينة JSON | GET Student/GetLesson?id= | — | درس حضوري (فيه القاعة) وآخر أونلاين (فيه المنصة والرابط وcanJoin) | S5-01، S5-02، S5-03 | لا
NE-06 | تفاصيل الكورس المسجَّل | عينة JSON | GET Student/GetCourse?id= | — | كورس فيه مجموعة ودروس + كورس بلا دروس | S6-01، S6-03، S6-04 | لا
NE-07 | سجل حضور الطالب | عينة JSON | GET Student/Attendance?from&to&courseId | — | رد بسجلات بالحالات الأربع وهل يرجع نسبة؟ | S7-01، S7-03، S7-04، S7-05 | لا
NE-08 | نتائج امتحانات الطالب | عينة JSON | GET Student/ExamResults?courseId | — | رد بعدة نتائج (العنوان/التاريخ/الدرجة/المجموع/الملاحظات) | S8-01، S8-02، S8-03 | لا
NE-09 | كورس المعلم + المجموعة | عينة JSON + قرارات | GET Course/GetMineById?id= | Q-02, Q-03 | شكل الرد (هل فيه groupId/المجموعات؟ هل لكورس أكثر من مجموعة؟)، وهل CreateEdit يأخذ teacherId من الجلسة؟ | T1-07، T2-01، T2-02، T2-04، T2-05، T2-06 | لا
NE-10 | قائمة كورسات المعلم | عينة JSON + قرار | POST Course/GetAll (بحساب معلم) | Q-01 | هل يرجع كورسات المعلم الحالي فقط أم الكل؟ | T1-01 | لا
NE-11 | طلاب المجموعة | عينة JSON | GET Course/GetGroupStudents?groupId&keyword | Q-02 | رد بطلاب (الحقول المرجعة) | T3-01، T3-02، T3-03، T3-04 | لا
NE-12 | جدول دروس الكورس (معلم) | عينة JSON | GET Lesson/GetSchedule?courseId&groupId | Q-02 | رد بدروس حضورية وأونلاين | T4-01، T4-05 | لا
NE-13 | مصدر المادة/التصنيف/الصف (IDs) | عينة JSON + قرار | GET Teacher/CreateEditModal · POST Constant/GetAll | Q-04 | من أين نجلب subjectId/categoryId/gradeId؟ مع الرد الفعلي (وأي parentId لـConstant) | T1-03، T1-04، T1-05، T1-06، S1-03، S1-05 | لا
NE-14 | تحقق اختياري: أنواع موجودة بالكود قد تكون قديمة بعد تحديث الباك اند (لا تحجب أي مهمة) | تحقق اختياري | GET Student/Dashboard · Student/Schedule · Student/Progress · Parent/MyChildren · Parent/ChildAttendance · Parent/ChildExamResults · Wallet/MyWallet · POST Wallet/GetTransactionHistory · Teacher/PublicProfile · Teacher/Availability | — | هذه الردود غير موثّقة بالـSwagger أيضًا، لكن أنواعها منسوخة بالكود من DTOs الباك اند. إن تغيّر الباك اند قد تكون قديمة؛ عيّنة واحدة لكل endpoint تكفي للتأكد |  | لا
قرارات/أسئلة لا تحجب بدء مهمة لكنها تغيّر السلوك أو النصوص (تفاصيلها بورقة OpenQuestions): Q-06 · Q-07 · Q-11 · Q-12 · Q-14 · Q-15 · Q-18 · Q-19 · Q-20 · Q-21. وQ-17 (حسابات اختبار) تحجب QA فقط.

## Availability
التوفّر والتوازي وحجم كل حزمة
محسوب من Tasks. نقاط الجهد = S×1 + M×3 + L×5 (تقدير نسبي للمقارنة فقط، وليس ساعات). الأصفر = قابل للتعديل.
وزن S | 1 | وزن M | 3 | وزن L | 5
WP | الاسم | Wave | عدد المهام | S | M | L | نقاط الجهد | JSON: نعم | JSON: جزئي | JSON: لا | بوابة البدء (WP) | يمكن توازيه مع | ملاحظة
WP-00 | الأساس المشترك (Foundation) | Wave 0 | [8 empty] | سُلِّم — بانتظار validate (00-17) | WP-P1، WP-W2 (الآن) | لا يعتمد على JSON. يُغلق بتشغيلك validate محليًا.
WP-J | أنواع الردود الفعلية (بانتظار عينات JSON) | Wave J | [8 empty] | عند وصول عينات JSON | — | يفتح المهام المعلّمة JSON=نعم.
WP-T1 | المعلم: قائمة الكورسات + شاشة الكورس + نموذج التفاصيل | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T2 | المعلم: إعداد المجموعة والجدول المتكرر | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T3 | المعلم: طلاب المجموعة | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T4 | المعلم: الدروس (إنشاء/جدولة/تعديل/إلغاء/اجتماع) | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-T5 | المعلم: طلبات الحجز + طلبات إعادة الجدولة + لوحة المعلم | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S1 | الطالب: شاشة إنشاء الحجز | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S2 | الطالب: تفاصيل الحجز + الإلغاء + لوحات كورساتي | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S3 | الطالب: طلب إعادة الجدولة | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S4 | الطالب: تقييم المعلم | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S5 | الطالب: تفاصيل الدرس (حضوري/أونلاين) + تحسين الجدول | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S6 | الطالب: تفاصيل الكورس المسجَّل | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S7 | الطالب: سجل الحضور | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S8 | الطالب: نتائج الامتحانات | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-S9 | الطالب: التقدم الأكاديمي | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-P1 | ولي الأمر: عدد الإشعارات + تقييد الوصول + تحسينات التقرير | Wave 1 | [8 empty] | الآن (ما عدا P1-05 بعد enums) | WP-00، WP-W2 | يعدّل ملفات قائمة فقط؛ لا stubs ولا تعارض مع WP-00.
WP-W1 | المحفظة (طالب): الخصم وحالة الدفع | Wave 1 | [8 empty] | حسب المهمة: «الآن» / «الآن (seam)» / «بعد JSON» | كل WPs Wave 1 الأخرى (ملفات منفصلة) | شغّل المهام الخالية من JSON الآن؛ المعلّمة JSON=نعم تنتظر WP-J.
WP-W2 | المحفظة (معلم): إيداع الأرباح بعد العمولة | Wave 1 | [8 empty] | الآن | WP-00، WP-P1 | يعدّل teacher.earnings.tsx فقط؛ يستخدم دوال المحفظة الموجودة.
WP-QA | التكامل والاختبار والتوثيق | Wave 2 | [8 empty] | بعد Wave 1 | —
المجموع
المتاح للبدء الآن (بوابة = «الآن»)
عدد المهام
نقاط جهدها

## ParallelPlan
خطة التوازي والدمج
مقترح لتقسيم العمل على جلسات. أي مجموعة من WPs بنفس الـ Wave آمنة التوازي لأن ملفاتها منفصلة (راجع FileOwnership).
المرحلة | المسار/Track | WPs | ملاحظات | شرط البدء | بوابة الإنجاز (Gate)
Wave 0 | Claude ينفّذ كاملًا ثم يشغّل المستخدم validate | WP-00 → W0-Final | WP-00 بالكامل (بلا JSON). بالتوازي معه يمكن للمستخدم بدء WP-P1 وWP-W2 فورًا (يعدّلان ملفات قائمة ولا يمسّان WP-00). WP-J ينتظر العينات. | إجابة Q-01..Q-05 (على الأقل العينات) ← أو البدء بأنواع متساهلة | WP-00 مكتمل + validate أخضر + إغلاق D-01..D-09 + إعلان الملفات المجمّدة
Wave J | عند وصول العينات | WP-J | استبدال PendingResponse بأنواع حقيقية | عينات JSON من المستخدم | J-07 مكتمل
Wave 1 | Track 1: كورسات المعلم | WP-T1 → WP-T3 | T3 يعتمد وظيفيًا على shell من T1 لكن كوديًا مستقل | Wave 0 مغلق | كل مهام الـ WPs مكتملة + validate
Wave 1 | Track 2: مجموعات ودروس | WP-T2 → WP-T4 | الأكبر حجمًا (T4=L)؛ يمكن فصل T4 لجلستين داخليًا لكن بنفس الملفات → جلسة واحدة | Wave 0 مغلق + Q-02 | نفسه
Wave 1 | Track 3: طلبات الحجز (معلم) + أرباح | WP-T5 + WP-W2 |  | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 1 | Track 4: إنشاء الحجز + تفاصيله | WP-S1 + WP-S2 | يستهلكان stubs لـ W1/S3/S4 | Wave 0 مغلق + Q-04, Q-06 | نفسه
Wave 1 | Track 5: إجراءات الحجز + المحفظة | WP-S3 + WP-S4 + WP-W1 | مكونات صغيرة مستقلة | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 1 | Track 6: الدروس والكورسات (طالب) | WP-S5 + WP-S6 |  | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 1 | Track 7: أكاديمي + ولي أمر | WP-S7 + WP-S8 + WP-S9 + WP-P1 | كلها صغيرة (S) | Wave 0 مغلق | نفسه
Wave 2 | جلسة واحدة | WP-QA | بعد دمج كل Wave 1 | كل Wave 1 مدموج + Q-17 | validate + e2e + UAT + تحديث التوثيق + إعادة التدقيق
ترتيب الدمج المقترح
1) WP-00 أولًا (حاجز). 2) بعده أي ترتيب لـ Wave 1 (لا تداخل ملفات). 3) يُفضَّل دمج T1 قبل اختبار T2/T3/T4 معًا، ودمج W1/S3/S4 قبل اختبار S2 كاملًا (اختبار تكاملي فقط).
4) قبل كل دمج: git pull/rebase، شغّل npm run format && npm run validate، تأكد أن PR لا يلمس routeTree.gen.ts ولا ملفات خارج الملكية.
5) عند تعارض غير متوقع: أوقف، سجّله في ChangeRequests، لا تحلّه بتعديل ملف غيرك.

## WorkPackages
حزم العمل (Work Packages)
كل WP = وحدة عمل مستقلة بملفات لا يشاركها غيرها. الحالة والنسبة محسوبة تلقائيًا من ورقة Tasks. الأصفر = إدخال.
WP | الاسم | Wave | FRs | النطاق | يعتمد على | الحجم | الفرع (Branch) | المسؤول | الجلسة/Run | عدد المهام | مكتمل | قيد التنفيذ/المراجعة | متوقف | % الإنجاز | الحالة (محسوبة) | تم الدمج؟ | رابط PR | ملاحظات
WP-00 | الأساس المشترك (Foundation) | Wave 0 | عام | مواءمة طبقة الـ API مع Swagger (طلبات الكتابة + OperationResult) + enums/formatters + مكونات UI مشتركة + تسجيل الصفحات + stubs + routeTree. لا يعتمد على JSON: كل رد غير موثّق يُكتب كـ PendingResponse ويُترك لـ WP-J. ينفّذه Claude بالكامل؛ المستخدم يشغّل validate/توليد routeTree محليًا (00-17). | — | L | feat/wp-00-foundation | Claude + المستخدم | W0-A + W0-B + W0-Final | [6 empty] | لا
WP-J | أنواع الردود الفعلية (بانتظار عينات JSON) | Wave J | عام | استبدال الأنواع المؤقتة PendingResponse بأنواع حقيقية من عينات JSON، وحسم Q-01..Q-05. لا يبدأ قبل وصول العينات. يمسّ فقط أقسام الأنواع في ملفات API التي أنشأها WP-00. | عينات JSON من المستخدم + إغلاق WP-00 | M | feat/wp-j-response-types | [8 empty] | لا
WP-T1 | المعلم: قائمة الكورسات + شاشة الكورس + نموذج التفاصيل | Wave 1 | FR-I01, FR-I05 (داعم) | teacher.courses (قائمة) + teacher.course.$id (shell بتبويبات) + تبويب التفاصيل (إنشاء/تعديل كورس حضوري/أونلاين + مسودة). | WP-00 | M | feat/wp-t1-teacher-courses | [8 empty] | لا
WP-T2 | المعلم: إعداد المجموعة والجدول المتكرر | Wave 1 | FR-I02, FR-I06 | تبويب إعداد المجموعة: الحد الأقصى، أيام الحضور + الوقت، المدة، فترة الكورس (حضوري وأونلاين). | WP-00 | M | feat/wp-t2-group-config | [8 empty] | لا
WP-T3 | المعلم: طلاب المجموعة | Wave 1 | FR-I03 | تبويب طلاب المجموعة: اسم/هاتف/موقع + بحث + حالة فارغة. | WP-00 | S | feat/wp-t3-group-students | [8 empty] | لا
WP-T4 | المعلم: الدروس (إنشاء/جدولة/تعديل/إلغاء/اجتماع) | Wave 1 | FR-I04, FR-I08, FR-I07, FR-I09, FR-I10, FR-I11 | تبويب الدروس: قائمة زمنية + نموذج درس حضوري/أونلاين + تعديل + إعداد الاجتماع + إلغاء بسبب. | WP-00 | L | feat/wp-t4-lessons | [8 empty] | لا
WP-T5 | المعلم: طلبات الحجز + طلبات إعادة الجدولة + لوحة المعلم | Wave 1 | FR-T10 (داعم), FR-T06 (جهة المعلم), FR-S15 (جهة المعلم) | teacher.bookings: قبول/رفض/إنهاء + قرار إعادة الجدولة + استبدال لوحة المعلم المعطّلة بعرض حقيقي. | WP-00 | M | feat/wp-t5-teacher-bookings | [8 empty] | لا
WP-S1 | الطالب: شاشة إنشاء الحجز | Wave 1 | FR-T06 (+FR-T05) | book.$teacherId: اختيار الوضع/التاريخ/الوقت/المادة/الصف + تقدير السعر + فحص الرصيد + إرسال الحجز + تفعيل زر الحجز في صفحة المعلم. | WP-00 | L | feat/wp-s1-create-booking | [8 empty] | لا
WP-S2 | الطالب: تفاصيل الحجز + الإلغاء + لوحات كورساتي | Wave 1 | FR-S14 | booking.$id + إلغاء الحجز + لوحتا (الحجوزات المؤكدة / الطلبات المعلقة) مع سجل المرفوض/الملغى. | WP-00 | M | feat/wp-s2-booking-detail-cancel | [8 empty] | لا
WP-S3 | الطالب: طلب إعادة الجدولة | Wave 1 | FR-S15 | نافذة طلب إعادة جدولة + لوحة تتبع حالة الطلبات. | WP-00 | S | feat/wp-s3-reschedule | [8 empty] | لا
WP-S4 | الطالب: تقييم المعلم | Wave 1 | FR-T11 | نافذة تقييم (نجوم + مراجعة) للحجز المكتمل + منع التكرار + تحديث الكاشات. | WP-00 | S | feat/wp-s4-rating | [8 empty] | لا
WP-S5 | الطالب: تفاصيل الدرس (حضوري/أونلاين) + تحسين الجدول | Wave 1 | FR-S06, FR-S07 | lesson.$id + أعمدة القاعة/المنصة/انضمام في schedule + روابط للتفاصيل. | WP-00 | M | feat/wp-s5-lesson-detail | [8 empty] | لا
WP-S6 | الطالب: تفاصيل الكورس المسجَّل | Wave 1 | FR-S08 | enrolled-course.$id + لوحة (كورساتي المسجّلة). | WP-00 | M | feat/wp-s6-enrolled-course | [8 empty] | لا
WP-S7 | الطالب: سجل الحضور | Wave 1 | FR-S09 | attendance: سجل + نسبة + فلاتر. | WP-00 | S | feat/wp-s7-attendance | [8 empty] | لا
WP-S8 | الطالب: نتائج الامتحانات | Wave 1 | FR-S10 | exam-results: جدول + نسبة + ملاحظات + فلتر كورس. | WP-00 | S | feat/wp-s8-exam-results | [8 empty] | لا
WP-S9 | الطالب: التقدم الأكاديمي | Wave 1 | FR-S11 | progress: مؤشرات الحضور والامتحانات مع معالجة القيم غير المتاحة. | WP-00 | S | feat/wp-s9-progress | [8 empty] | لا
WP-P1 | ولي الأمر: عدد الإشعارات + تقييد الوصول + تحسينات التقرير | Wave 1 | FR-P11, FR-P08 | عرض unreadNotificationsCount + معالجة 403 + حالة الحضور + بانر قراءة فقط. | WP-00 | S | feat/wp-p1-parent | [8 empty] | لا
WP-W1 | المحفظة (طالب): الخصم وحالة الدفع | Wave 1 | FR-W03a | بطاقة حالة دفع الحجز + تنبيه الرصيد غير الكافي + وضوح حركات الخصم بسجل المحفظة. | WP-00 | M | feat/wp-w1-wallet-deduction | [8 empty] | لا
WP-W2 | المحفظة (معلم): إيداع الأرباح بعد العمولة | Wave 1 | FR-W03b | teacher.earnings: عرض إيداعات الأرباح + توضيح العمولة بصدق. | WP-00 | S | feat/wp-w2-earnings | [8 empty] | لا
WP-QA | التكامل والاختبار والتوثيق | Wave 2 | الكل | validate أخضر + e2e + تشغيل UAT + RTL/موبايل + تحديث README/CHANGELOG/ATLAS + إعادة التدقيق. | كل WP من Wave 1 | L | feat/wp-qa-integration | [8 empty] | لا

## Tasks
المهام التفصيلية (Tasks)
المصدر الوحيد لحالة العمل. حدّث الأعمدة الصفراء فقط (الحالة، المسؤول، الجلسة، التواريخ، التحقق، الملاحظات). الأعمدة الزرقاء صيغ.
ID | WP | Wave | FR (أساسي) | النوع | المهمة | التفاصيل / معيار القبول | الملفات (تحت src/ ما لم يُذكر) | Endpoints | تعتمد على | الأولوية | الحجم | الحالة | المسؤول | الجلسة/Run | الفرع (من WP) | بدأ | اكتمل | تم التحقق؟ (validate+UAT) | ملاحظات | يعتمد على JSON؟ | بوابة البدء | ينتظر (NE) | حالة الاعتماد (محسوبة)
00-01 | WP-00 |  | عام | API | مواءمة bookings.ts مع Swagger | BookingInput = {teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode(1¦2), date, startTime, durationMinutes, studentNote}. decide يرسل accept (وليس approve). rate يرسل ratingValue + review. كل الدوال ترجع OperationResult (وليس BookingRow). الحالات أرقام 1..6. (طلبات الكتابة + OperationResult؛ ردود القوائم = PendingResponse) | integrations/backend/bookings.ts | Booking/Submit, Decide, Cancel, Complete, Rate, MyBookings, TeacherBookings | — | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-02 | WP-00 |  | عام | API | إضافة دوال إعادة الجدولة (جهة المعلم) | listTeacherRescheduleRequests(status?) + decideReschedule({requestId, approve, rejectionReason}). | integrations/backend/bookings.ts | Booking/TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | 00-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-03 | WP-00 |  | عام | API | مواءمة lessons.ts | Create/Update/ConfigureMeeting/Cancel ترجع OperationResult؛ getLessonSchedule بنوع مرن حسب العينة Q-05؛ توحيد MeetingPlatform عبر enums.ts. (GetSchedule = PendingResponse) | integrations/backend/lessons.ts | Lesson/Create, Update, ConfigureMeeting, Cancel, GetSchedule | 00-07 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-04 | WP-00 |  | عام | API | إضافة دوال الكورسات الناقصة | createEditCourse(CourseInput) + configureGroupSchedule(input) + getGroupStudents(groupId, keyword?) + getMyCourse(id) + listMyCourses() (حسب Q-01) + نوع TeacherCourseDetail (حسب Q-02/Q-05). | createEditCourse(CourseInput) + configureGroupSchedule(input) + getGroupStudents(groupId, keyword?) + getMyCourse(id) + listMyCourses(). أجسام الطلب من Swagger؛ كل رد غير موثّق = PendingResponse (يُستبدل في WP-J). | Course/CreateEdit, ConfigureGroupSchedule, GetGroupStudents, GetMineById, GetAll | 00-06, 00-07, 00-21 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-05 | WP-00 |  | عام | API | إضافة 10 دوال ناقصة لـ student.ts | getStudentBooking, getStudentBookingPayment, studentCancelBooking, requestReschedule, getMyRescheduleRequests, getStudentLesson, getStudentCourse, getStudentAttendance, getStudentExamResults, getStudentProgress + أنواعها. | 10 دوال جديدة: بارامترات/أجسام الطلب من Swagger. الردود غير الموثّقة = PendingResponse؛ الاستثناء getStudentProgress يستخدم StudentProgressDto الموجود بالكود. | Student/GetBooking, BookingPayment, CancelBooking, RequestReschedule, MyRescheduleRequests, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, Progress | 00-06, 00-07, 00-21 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-06 | WP-00 |  | عام | API | ملف op-result.ts | نوع OperationResult + assertOk(result, fallbackAr, fallbackEn) يرمي Error برسالة الباك اند (مع cleanBackendMessage) عند success=false. | integrations/backend/op-result.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-07 | WP-00 |  | عام | Lib | ملف enums.ts | BookingStatus(1..6)+labels+tones، DeliveryType، MeetingPlatform، AttendanceStatus، RescheduleStatus (الأسماء تُؤكَّد من Q-05)، DayOfWeek. إزالة التكرار من student.ts/lessons.ts بإعادة التصدير. | lib/enums.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-08 | WP-00 |  | عام | Lib | ملف format.ts + اختبارات | formatDate, formatTime(HH:mm:ss→HH:mm), dayName(date), formatMoney(₪)، combineDateTime، isHttpUrl (يرفض javascript: وغيره). | lib/format.ts, lib/format.test.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-09 | WP-00 |  | عام | Component | مكونات UI مشتركة | BookingStatusBadge, StarRating (1..5، قابل للقراءة فقط/للإدخال)، SegmentedTabs (لا يوجد Tabs في المشروع)، ConfirmDialog (فوق alert-dialog). | components/app/booking-status-badge.tsx, components/ui/star-rating.tsx, components/ui/segmented-tabs.tsx, components/app/confirm-dialog.tsx | — | 00-07 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-10 | WP-00 |  | عام | Lib | ملف query-keys.ts | مصنع مفاتيح react-query موحّد + invalidateBookingQueries(qc, id?) لمنع تضارب/نسيان الإبطال بين الـ WPs. | lib/query-keys.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | يتضمن qk.teacherEarningsCredits() (أُضيف من WP-W2 قبل إغلاق WP-00 — بلا CR) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-11 | WP-00 |  | عام | Lib | ملف booking-rules.ts + اختبارات | دوال نقية: canCancel/canReschedule/canRate(booking) بناءً على الحالة والتاريخ (ويُعتمد الباك اند كمرجع نهائي). تستهلكها WP-S2/S3/S4. | lib/booking-rules.ts, lib/booking-rules.test.ts | — | 00-07 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-12 | WP-00 |  | عام | Test | اختبارات طبقة الـ API | bookings/lessons/student/courses (نمط courses.test.ts: mock لـ apiClient) تغطي المسارات، الحقول، ومعالجة OperationResult. | integrations/backend/bookings.test.ts, lessons.test.ts, student.test.ts, courses.test.ts | كل ما سبق | 00-01..00-06 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | تعديل courses.test.ts (ملك WP-00 أصلًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-13 | WP-00 |  | عام | Nav | تسجيل الصفحات الجديدة بالتنقّل | إضافة PAGES: student_attendance, student_exam_results, student_progress, teacher_bookings (أيقونات + مسارات). صفحات التفاصيل تُعيد استخدام مفاتيح موجودة (انظر Contracts). | lib/rbac-static-data.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-14 | WP-00 |  | عام | Route | إنشاء كل ملفات الـ routes كـ stubs | كل route جديد بـ Guard + AppPage + EmptyState «قيد البناء — WP-xx» لحين اكتمال مالكه. الملفات والمفاتيح مذكورة في FileOwnership. | routes/_authenticated/{teacher.course.$id, teacher.bookings, book.$teacherId, booking.$id, lesson.$id, enrolled-course.$id, attendance, exam-results, progress}.tsx | — | 00-13 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-15 | WP-00 |  | عام | Component | Stubs للمكونات المتفق عليها | كل مكون في Contracts بنفس الـ props المتفق عليها (يرجع null أو placeholder) كي لا يعتمد WP على آخر. | components/teacher/*, components/student/*, components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | — | 00-09 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-16 | WP-00 |  | عام | Route | إعادة تركيب my-courses.tsx من لوحات | تفكيك الصفحة إلى 4 مكونات لوحات (enrolled / confirmed / pending / reschedule) بسلوك مطابق للحالي. بعدها يُجمَّد الملف. | routes/_authenticated/my-courses.tsx, components/student/my-courses/* | Student/MyBookings, MyRequests | 00-15 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-17 | WP-00 |  | عام | Build | توليد routeTree.gen.ts مرة واحدة + validate | تشغيل vite dev/build لتوليد الشجرة، commit، ثم npm run validate أخضر. بعدها يُمنع على أي WP لمس الملف. | routeTree.gen.ts (تلقائي) | — | 00-14 | P0 | S | قيد التنفيذ | المستخدم (محليًا) | W0-Final |  |  |  | لا | المستخدم: npm run dev (توليد routeTree) ← npm run format ← npm run validate | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-19 | WP-00 |  | عام | Nav | (اختياري) مطابقة القائمة الجانبية لمسارات التفاصيل | app-sidebar يحدد الوحدة النشطة بـ startsWith على مسارات PAGES؛ مسارات مثل /lesson/$id لن تفتح مجموعتها. تحسين اختياري. | components/admin/app-sidebar.tsx | — | 00-13 | P2 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | تعديل app-sidebar.tsx ضمن 00-19 الاختيارية (DETAIL_ROUTE_OWNERS) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
00-20 | WP-00 |  | عام | Tracker | إغلاق Wave 0 وتجميد الملفات | تحديث التتبع: Wave 0 مكتمل + إعلان قائمة الملفات المجمّدة + تفعيل Wave 1. | هذا الملف | — | 00-01..00-17, 00-19, 00-21 | P0 | S | لم يبدأ | Claude | W0-Final |  |  |  | لا |  | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
T1-01 | WP-T1 |  | FR-I01 | UI | قائمة كورسات المعلم | استبدال placeholder «قيد التطوير» بقائمة حقيقية: العنوان، النوع (حضوري/أونلاين)، الحالة (مسودة/منشور/مؤرشف)، السعر، السعة. حالات تحميل/خطأ/فارغ. حذف نص P1-1 القديم. | routes/_authenticated/teacher.courses.tsx | Course/GetAll (أو بديل حسب Q-01) | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-10
T1-02 | WP-T1 |  | FR-I01 | UI | أزرار «إنشاء كورس حضوري/أونلاين» | تنقّل إلى /teacher/course/new?type=1¦2 (التحقق من search param بـ zod). | routes/_authenticated/teacher.courses.tsx | — | T1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم؛ أضاف validateSearch (zod) لـteacher.course.$id.tsx (ملف T1) كي يقبل Link search بـtsc | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T1-03 | WP-T1 |  | FR-I01 | UI | نموذج تفاصيل الكورس (حضوري) | الحقول: العنوان، الوصف، المادة، التصنيف، الصف، السعر، الحد الأقصى، اسم المجموعة. تحقق بـ zod ورسائل. إرسال CreateEdit ثم الانتقال لـ /teacher/course/{returnId}. | components/teacher/course-details-tab.tsx | Course/CreateEdit | T1-05 | P0 | M | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-13
T1-04 | WP-T1 |  | FR-I05 | UI | نموذج تفاصيل الكورس (أونلاين) | نفس النموذج مع deliveryType=2 وتلميحات خاصة بالأونلاين (المنصة تُحدَّد على مستوى الدرس FR-I07). | components/teacher/course-details-tab.tsx | Course/CreateEdit | T1-03 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-13
T1-05 | WP-T1 |  | FR-I01 | UI | مصادر المادة/التصنيف/الصف | قوائم الاختيار من endpoints مؤكَّدة (Q-04). لو القائمة فاضية: رسالة صادقة بدل بيانات مخترعة. | components/teacher/course-details-tab.tsx | Teacher/CreateEditModal, Constant/GetAll (يُحسم بـ Q-04) | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-13
T1-06 | WP-T1 |  | FR-I01 | UI | مسار «حفظ كمسودة / نشر» | saveAsDraft + تبديل النشر؛ إظهار حالة الكورس بعد الحفظ. | components/teacher/course-details-tab.tsx | Course/CreateEdit | T1-03 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-13
T1-07 | WP-T1 |  | FR-I01 | UI | Shell شاشة الكورس + التبويبات | teacher.course.$id: ترويسة + SegmentedTabs عبر ?tab= (details¦group¦students¦lessons)، تعطيل التبويبات قبل حفظ الكورس، تمرير course للتبويبات حسب العقد C-01. | routes/_authenticated/teacher.course.$id.tsx | Course/GetMineById | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-09
T1-08 | WP-T1 |  | FR-I01 | Test | اختبارات مخطط التحقق | اختبارات vitest لقواعد النموذج (حقول مطلوبة، سعر ≥ 0، سعة ≥ 1). | components/teacher/course-details-tab.test.ts | — | T1-03 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam)
T2-01 | WP-T2 |  | FR-I02 | UI | نموذج إعداد مجموعة حضورية | الحد الأقصى للطلاب، تاريخ بداية/نهاية الكورس، مدة الدرس الافتراضية، صفوف أيام الحضور (يوم + وقت) قابلة للإضافة/الحذف → ConfigureGroupSchedule. | components/teacher/group-config-tab.tsx | Course/ConfigureGroupSchedule | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-09
T2-02 | WP-T2 |  | FR-I06 | UI | نفس النموذج للمجموعة الأونلاين | حسب deliveryType للكورس: عناوين ونصوص مساعدة مختلفة، نفس الحقول. | components/teacher/group-config-tab.tsx | Course/ConfigureGroupSchedule | T2-01 | P0 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-09
T2-03 | WP-T2 |  | FR-I02 | UI | التحقق من صحة الجدول (عميل) | نهاية ≥ بداية، مدة > 0، سعة ≥ 1، يوم واحد على الأقل بدون تكرار نفس اليوم، الوقت صالح. | components/teacher/group-config-tab.tsx | — | T2-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T2-04 | WP-T2 |  | FR-I02 | UI | تحميل الإعداد الحالي للتعديل | Alternative Flow: تعديل الجدول/السعة قبل بدء الكورس. يعتمد على ما يرجعه GetMineById (Q-02). لو غير متاح: عرض آخر قيم محفوظة بالجلسة فقط وتوثيق ذلك. | components/teacher/group-config-tab.tsx | Course/GetMineById | T2-01 | P1 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-09
T2-05 | WP-T2 |  | FR-I06 | UI | عرض أخطاء الباك اند (تعارض/تحقق) | رسائل التعارض مع دروس مجدولة تظهر بوضوح داخل النموذج وتمنع الحفظ (Exception Flow). | components/teacher/group-config-tab.tsx | — | T2-01 | P0 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-09
T2-06 | WP-T2 |  | FR-I02 | Test | اختبارات المحققات | اختبارات للتحقق من الجدول (نقية). | components/teacher/group-config-tab.test.ts | — | T2-03 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-09
T3-01 | WP-T3 |  | FR-I03 | UI | جدول طلاب المجموعة | اسم + هاتف + موقع فقط (حقول محدودة حسب ملاحظة الخصوصية في SRS). لا تعرض أي حقل إضافي يرجعه الباك اند. | components/teacher/group-students-tab.tsx | Course/GetGroupStudents | WP-00 | P0 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-11
T3-02 | WP-T3 |  | FR-I03 | UI | بحث بالاسم | keyword مع useDebouncedValue (موجود بالمشروع). | components/teacher/group-students-tab.tsx | Course/GetGroupStudents | T3-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-11
T3-03 | WP-T3 |  | FR-I03 | UI | حالات التحميل/الخطأ/الفراغ | رسالة «لا يوجد طلاب مقبولون بعد» عند الفراغ؛ ErrorState مع إعادة المحاولة. | components/teacher/group-students-tab.tsx | — | T3-01 | P0 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-11
T3-04 | WP-T3 |  | FR-I03 | UI | اختيار المجموعة (إن تعدّدت) | لو الكورس فيه أكثر من مجموعة (Q-02) → قائمة اختيار؛ وإلا تُستخدم الوحيدة تلقائيًا. | components/teacher/group-students-tab.tsx | — | T3-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-11
T4-01 | WP-T4 |  | FR-I09 | UI | قائمة الدروس (الجدول الزمني) | GetSchedule(courseId, groupId): رقم، موضوع، تاريخ، يوم، وقت، مدة، حالة، + (قاعة ¦ منصة+رابط). مرتبة زمنيًا؛ فلتر حالة/تاريخ؛ حالة فارغة. | components/teacher/lessons-tab.tsx | Lesson/GetSchedule | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-12
T4-02 | WP-T4 |  | FR-I04 | UI | نموذج درس حضوري | رقم الدرس (orderIndex)، الموضوع، التاريخ، وقت البدء، المدة، القاعة (اختياري). اليوم يُشتق من التاريخ ويُعرض. → Lesson/Create. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | Lesson/Create | T4-01 | P0 | M | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T4-03 | WP-T4 |  | FR-I08 | UI | نموذج درس أونلاين | نفس الحقول + المنصة (Zoom/Meet/Teams/أخرى) + الرابط (http/https فقط) + تعليمات اختيارية. → Lesson/Create. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | Lesson/Create | T4-02 | P0 | M | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T4-04 | WP-T4 |  | FR-I10 | UI | تعديل درس مجدول | متاح فقط لدرس لم يبدأ وغير ملغى. → Lesson/Update. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | Lesson/Update | T4-02 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T4-05 | WP-T4 |  | FR-I07 | UI | تعديل بيانات الاجتماع فقط | إجراء سريع لدرس أونلاين: منصة/رابط/تعليمات. → Lesson/ConfigureMeeting. التحقق من الرابط. | components/teacher/lessons-tab.tsx | Lesson/ConfigureMeeting | T4-03 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-12
T4-06 | WP-T4 |  | FR-I11 | UI | إلغاء درس بسبب | نافذة تأكيد + سبب اختياري. يبقى الدرس بالسجل بحالة ملغى. → Lesson/Cancel. | components/teacher/lesson-cancel-dialog.tsx | Lesson/Cancel | T4-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T4-07 | WP-T4 |  | FR-I04 | UI | عرض أخطاء التعارض/التحقق | رسائل الباك اند (تعارض درس، تاريخ/وقت غير صالح) تظهر داخل النموذج وتمنع الحفظ. | components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | — | T4-02 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T4-08 | WP-T4 |  | FR-I08 | Test | اختبارات محققات الدرس/الرابط | isHttpUrl، اشتقاق اليوم، حدود المدة. | components/teacher/lesson-form-dialog.test.ts | — | T4-03 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T5-01 | WP-T5 |  | FR-T10 | UI | قائمة طلبات الحجز (معلم) | TeacherBookings مع فلتر حالة (معلّق/مؤكد/مكتمل/مرفوض/ملغى) + بيانات الطالب والجلسة والوضع والرسوم. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/TeacherBookings | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-01
T5-02 | WP-T5 |  | FR-T06 | UI | قبول/رفض الطلب | Decide {bookingId, accept, rejectionReason}. السبب مطلوب عند الرفض. إظهار رسالة الباك اند عند فشل الخصم (رصيد الطالب غير كافٍ). | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/Decide | T5-01 | P0 | M | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-01
T5-03 | WP-T5 |  | FR-T10 | UI | إنهاء حصة مؤكّدة | Complete للحجز المؤكد (Confirmed → Completed) مع تأكيد. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/Complete | T5-01 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | جزئي | الآن (بنمط seam) | NE-01
T5-04 | WP-T5 |  | FR-S15 | UI | طلبات إعادة الجدولة (جهة المعلم) | TeacherRescheduleRequests + DecideReschedule {requestId, approve, rejectionReason}. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | Booking/TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | T5-01 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-01
T5-05 | WP-T5 |  | FR-T10 | UI | لوحة المعلم: استبدال اللوحة المعطّلة | حذف نص «معطّل بقصد P0-1/P1-1» (قديم) وعرض عدد الطلبات المعلقة + رابط /teacher/bookings. لا تعرض أي رقم مخترع. | routes/_authenticated/teacher.dashboard.tsx | Booking/TeacherBookings | T5-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
T5-06 | WP-T5 |  | FR-T10 | Test | حالات الفراغ والخطأ + اختبارات | حالة فارغة لكل تبويب حالة، ErrorState، اختبار للمنطق النقي إن وُجد. | routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | — | T5-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-01
S1-01 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | تحميل بيانات المعلم والتوفّر | استخدام getTeacherPublicProfile و getTeacherAvailability الموجودتين. 404 → رسالة غير موجود. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Teacher/PublicProfile, Availability | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ book.$teacherId.tsx: تحميل الملف العام والتوفّر + حالات تحميل/خطأ/غير موجود — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S1-02 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | منتقي الوضع/اليوم/الوقت | الوضع (أونلاين/حضوري) حسب ما يدعمه المعلم؛ التاريخ؛ الوقت من فترات التوفّر لنفس يوم الأسبوع؛ المدة (≤ 480 د). | components/student/booking-slot-picker.tsx | Teacher/Availability | S1-01 | P0 | L | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ booking-slot-picker.tsx + lib/booking-slots.ts (أوقات متاحة حسب اليوم/الوضع/المدة) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S1-03 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | اختيار المادة والصف (IDs) | Submit يتطلب subjectId/gradeId أرقامًا؛ الملف العام يرجع أسماء فقط → المصدر من Q-04. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Teacher/CreateEditModal أو Constant/GetAll (Q-04) | S1-01 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-13
S1-04 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | تقدير السعر وفحص الرصيد | سعر تقديري = سعر الساعة × المدة (مع تسمية «تقديري»). getMyWallet → InsufficientBalanceAlert مع رابط /wallet. نص يوضّح متى يُخصم المبلغ (يُؤكَّد بـ Q-06). | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Wallet/MyWallet | S1-02 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ سعر تقديري + فحص الرصيد (InsufficientBalanceAlert) + نص لحظة الخصم (Q-06 افتراض) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S1-05 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | إرسال الحجز | Booking/Submit → assertOk → الانتقال لـ /booking/{returnId}. عرض رسائل الباك اند للفشل. invalidateBookingQueries. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | Booking/Submit | S1-02, S1-03 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-13
S1-06 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | تفعيل زر الحجز في صفحة المعلم | استبدال الزر المعطّل بـ Link إلى /book/$id (الزائر يُحوَّل لتسجيل الدخول). إخفاؤه لدور معلم/أدمن. حذف النص القديم «غير مفعّل بالباك اند». | routes/teacher.$id.tsx | — | S1-05 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ الكود جاهز لكن خلف BOOKING_FLOW_ENABLED=false حتى يكتمل S1-05 (S1-03/Q-04)؛ الزر المعطّل الحالي باقٍ بنصه الصادق — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S1-07 | WP-S1 |  | FR-T06 | UI | ملاحظة الطالب والتحقق | studentNote اختياري؛ التاريخ بالمستقبل؛ المدة ضمن الحد. | routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | — | S1-02 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ ملاحظة الطالب + تحقق (تاريخ مستقبلي، مدة 30..480، ضمن التوفّر، طول الملاحظة) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S1-08 | WP-S1 |  | FR-T06 | Test | اختبارات منطق الاختيار | اختبارات نقية لتوليد الأوقات المتاحة وتقدير السعر. | components/student/booking-slot-picker.test.ts | — | S1-02 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ booking-slot-picker.test.ts (27 فحصًا لمنطق booking-slots) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S2-01 | WP-S2 |  | FR-S14 | UI | صفحة تفاصيل الحجز | Student/GetBooking: المعلم، التاريخ، الوقت، المدة، الوضع، السعر، الحالة (BookingStatusBadge)، سبب الرفض/الإلغاء إن وجد. | routes/_authenticated/booking.$id.tsx | Student/GetBooking | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-02
S2-02 | WP-S2 |  | FR-S14 | UI | منطقة الإجراءات حسب الأهلية | دمج: BookingPaymentCard (WP-W1) + CancelBookingDialog + RescheduleDialog (WP-S3) + RateBookingDialog (WP-S4) بحسب booking-rules.ts. الاستيراد من Stubs. | routes/_authenticated/booking.$id.tsx | — | S2-01 | P0 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-02
S2-03 | WP-S2 |  | FR-S14 | UI | نافذة إلغاء الحجز | سبب اختياري + تأكيد → Student/CancelBooking {bookingId, reason}. عرض رسالة سياسة الإلغاء من الباك اند عند الرفض. بعد النجاح: الحالة Cancelled وتبقى بالسجل. | components/student/cancel-booking-dialog.tsx | Student/CancelBooking | S2-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ cancel-booking-dialog.tsx (Student/CancelBooking؛ رسالة السياسة من الباك اند) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S2-04 | WP-S2 |  | FR-S14 | UI | لوحتا الحجوزات المؤكدة والطلبات المعلقة | استخراجهما من my-courses (Stubs من WP-00) + رابط لكل صف إلى /booking/$id + عرض المرفوض/الملغى كسجل (Student Access Rules). | components/student/my-courses/confirmed-bookings-panel.tsx, components/student/my-courses/pending-requests-panel.tsx | Student/MyBookings, MyRequests | WP-00 | P1 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ لوحتان بروابط /booking/$id أو /lesson/$id + سجل مرفوض/ملغى (يستبعد المكرر)؛ ملف جديد my-courses/schedule-row.tsx — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S2-05 | WP-S2 |  | FR-S14 | Test | اختبارات + حالات الخطأ | 403/404 على حجز لا يخص الطالب → رسالة وصول مرفوض؛ اختبار نقي لأي منطق جديد. | routes/_authenticated/booking.$id.tsx | — | S2-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-02
S3-01 | WP-S3 |  | FR-S15 | UI | نافذة طلب إعادة الجدولة | التاريخ المقترح + الوقت المقترح + ملاحظة → Student/RequestReschedule. تظهر فقط للحجز المؤهل. | components/student/reschedule-dialog.tsx | Student/RequestReschedule | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ reschedule-dialog.tsx (Student/RequestReschedule) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S3-02 | WP-S3 |  | FR-S15 | UI | لوحة طلبات إعادة الجدولة | Student/MyRescheduleRequests مع شارة حالة (أسماء الحالات من Q-05) لتتبّع الطلب. | components/student/my-courses/reschedule-requests-panel.tsx | Student/MyRescheduleRequests | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-04
S3-03 | WP-S3 |  | FR-S15 | UI | أخطاء التعارض/عدم التوفّر | عرض رسالة الباك اند ومنع الإرسال وطلب وقت آخر (Exception Flow). | components/student/reschedule-dialog.tsx | — | S3-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ أخطاء التعارض/عدم التوفّر من الباك اند تظهر داخل النافذة وتبقى مفتوحة — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S3-04 | WP-S3 |  | FR-S15 | Test | اختبارات التحقق | التاريخ بالمستقبل + الوقت صالح. | components/student/reschedule-dialog.test.ts | — | S3-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ reschedule-dialog.test.ts + lib/reschedule-validation.ts — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S4-01 | WP-S4 |  | FR-T11 | UI | نافذة التقييم | StarRating 1..5 + مراجعة اختيارية → Booking/Rate {bookingId, ratingValue, review}. | components/student/rate-booking-dialog.tsx | Booking/Rate | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ rate-booking-dialog.tsx (Booking/Rate)؛ S4-02/S4-03 (إخفاء الزر + teacherId) مؤجَّلتان لـJ-02 — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S4-02 | WP-S4 |  | FR-T11 | UI | منع التقييم المكرر/غير المؤهل | إخفاء الزر إن أمكن (حسب حقول GetBooking، Q-10) وإلا عرض رسالة الباك اند. | components/student/rate-booking-dialog.tsx | — | S4-01 | P0 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-02
S4-03 | WP-S4 |  | FR-T11 | UI | تحديث الكاشات بعد التقييم | invalidate: ["student-booking", id], ["backend-teacher-profile", teacherId]. | components/student/rate-booking-dialog.tsx | — | S4-01 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-02
S4-04 | WP-S4 |  | FR-T11 | Test | اختبارات | حدود النجوم ومنطق الأهلية. | components/student/rate-booking-dialog.test.ts | — | S4-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ rate-booking-dialog.test.ts + lib/rating.ts (ملف جديد) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S5-01 | WP-S5 |  | FR-S06 | UI | تفاصيل درس حضوري | رقم الدرس، الموضوع، التاريخ، اليوم، وقت البدء، المدة، المعلم، الكورس/المجموعة، القاعة أو «الموقع غير متوفر». | routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | Student/GetLesson | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-05
S5-02 | WP-S5 |  | FR-S07 | UI | تفاصيل درس أونلاين | المنصة + رابط الاجتماع. زر «انضمام» فقط إن canJoin وكان الرابط http/https صالحًا (rel=noopener noreferrer)؛ وإلا تفاصيل بلا زر. | routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | Student/GetLesson | S5-01 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-05
S5-03 | WP-S5 |  | FR-S06 | UI | معالجة الوصول المرفوض | 403/404 → رسالة «غير مصرّح لك بهذا الدرس». | routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | — | S5-01 | P0 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-05
S5-04 | WP-S5 |  | FR-S06 | UI | تحسين صفحة الجدول | أعمدة: النوع (حضوري/أونلاين)، القاعة أو المنصة، اليوم، زر انضمام؛ صف الدرس يربط إلى /lesson/$id وصف الحجز إلى /booking/$id. | routes/_authenticated/schedule.tsx | Student/Schedule | S5-01 | P0 | M | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ schedule.tsx: أعمدة النوع/اليوم/القاعة-المنصة + زر انضمام آمن + روابط التفاصيل — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S5-05 | WP-S5 |  | FR-S07 | UI | فلاتر الجدول (اختياري) | المدى الزمني/الكورس/المعلم/الوضع عبر filter الموجود في getStudentSchedule. | routes/_authenticated/schedule.tsx | Student/Schedule | S5-04 | P2 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ فلاتر مدى زمني + نوع الحصة (placeholderData يحفظ النتائج) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S5-06 | WP-S5 |  | FR-S07 | Test | اختبارات الانضمام والتحقق من الرابط | حالات canJoin و isHttpUrl. | test-units/lesson.$id.test.ts | — | S5-02 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ src/test-units/lesson.$id.test.ts + lib/schedule-join.ts (joinHref/locationLabel/detailTarget) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S6-01 | WP-S6 |  | FR-S08 | UI | صفحة تفاصيل الكورس المسجَّل | Student/GetCourse: معلومات الكورس + المجموعة + جدول الدروس (رقم، موضوع، تاريخ، يوم، وقت، مدة، قاعة/رابط) بقراءة فقط. | routes/_authenticated/enrolled-course.$id.tsx | Student/GetCourse | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-06
S6-02 | WP-S6 |  | FR-S08 | UI | لوحة «كورساتي المسجّلة» داخل كورساتي | من activeCourses (getStudentDashboard) أو endpoint أدق حسب Q-05؛ رابط لكل كورس. | components/student/my-courses/enrolled-courses-panel.tsx | Student/Dashboard | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ enrolled-courses-panel.tsx من activeCourses (رابط /enrolled-course/$id) — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S6-03 | WP-S6 |  | FR-S08 | UI | حالات فارغة/غير مسجَّل | كورس بلا دروس → معلومات + رسالة فراغ؛ غير مسجَّل → وصول مرفوض. | routes/_authenticated/enrolled-course.$id.tsx | — | S6-01 | P0 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-06
S6-04 | WP-S6 |  | FR-S08 | Test | اختبارات | منطق ترتيب الدروس/تجميعها. | test-units/enrolled-course.$id.test.ts | — | S6-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-06
S7-01 | WP-S7 |  | FR-S09 | UI | سجل الحضور | جدول: الدرس/الكورس، التاريخ، الحالة (حاضر/غائب/متأخر/معذور) بشارات ملوّنة. | routes/_authenticated/attendance.tsx | Student/Attendance | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-07
S7-02 | WP-S7 |  | FR-S09 | UI | نسبة الحضور | تُعرض فقط عند توفر سجلات كافية؛ المصدر المفضّل ما يرجعه الباك اند (Q-05) أو Student/Progress. لا تحسب رقمًا مضللًا. | routes/_authenticated/attendance.tsx | Student/Attendance, Progress | S7-01 | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ attendance-rate-card.tsx يستخدم lib/progress.ts (WP-S9)؛ السجل التفصيلي S7-01 ينتظر JSON — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S7-03 | WP-S7 |  | FR-S09 | UI | فلاتر التاريخ والكورس | from/to/courseId. | routes/_authenticated/attendance.tsx | Student/Attendance | S7-01 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-07
S7-04 | WP-S7 |  | FR-S09 | UI | حالات فارغة/خطأ | رسالة فراغ مناسبة + ErrorState مع إعادة المحاولة. | routes/_authenticated/attendance.tsx | — | S7-01 | P0 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-07
S7-05 | WP-S7 |  | FR-S09 | Test | اختبارات | تسميات الحالات وتجميع النسبة إن حُسبت محليًا. | test-units/attendance.test.ts | — | S7-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-07
S8-01 | WP-S8 |  | FR-S10 | UI | جدول نتائج الامتحانات | العنوان، التاريخ، الدرجة، المجموع، النسبة المحسوبة، الملاحظات. | routes/_authenticated/exam-results.tsx | Student/ExamResults | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-08
S8-02 | WP-S8 |  | FR-S10 | UI | فلتر الكورس | courseId اختياري. | routes/_authenticated/exam-results.tsx | Student/ExamResults | S8-01 | P1 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-08
S8-03 | WP-S8 |  | FR-S10 | UI | حالات فارغة/خطأ | «لا توجد نتائج امتحانات متاحة» + ErrorState. | routes/_authenticated/exam-results.tsx | — | S8-01 | P0 | S | لم يبدأ |  | مرشّح للبدء الآن |  |  |  | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-08
S8-04 | WP-S8 |  | FR-S10 | Test | اختبار حساب النسبة | total=0 لا يقسم على صفر. | test-units/exam-results.test.ts | — | S8-01 | P1 | S | قيد المراجعة | Claude | A-claude (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه Claude؛ lib/exam-percent.ts + src/test-units/exam-results.test.ts — بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S9-01 | WP-S9 |  | FR-S11 | UI | مؤشرات التقدم | Student/Progress: نسبة الحضور، متوسط الامتحانات، عدد الجلسات، عدد الامتحانات (StudentProgressDto معروف). | routes/_authenticated/progress.tsx | Student/Progress | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم؛ progress.tsx حلّ محل stub WP-00؛ النوع من الكود (يُتحقق بـJ-04) | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S9-02 | WP-S9 |  | FR-S11 | UI | القيم غير المتاحة | null → «—» وشرح (لا سجلات كافية) بدل 0%. | routes/_authenticated/progress.tsx | — | S9-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S9-03 | WP-S9 |  | FR-S11 | UI | شرائط/عدّادات التقدم | استخدام Progress + StatGrid الموجودين في kit. | routes/_authenticated/progress.tsx | — | S9-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S9-04 | WP-S9 |  | FR-S11 | UI | حالات تحميل/خطأ | ErrorState/LoadingState الموحدة. | routes/_authenticated/progress.tsx | — | S9-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
S9-05 | WP-S9 |  | FR-S11 | Test | اختبارات | تنسيق القيم الفارغة. | test-units/progress.test.ts | — | S9-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-01 | WP-P1 |  | FR-P11 | UI | عرض عدد الإشعارات غير المقروءة | StatGrid في تقرير ولي الأمر: unreadNotificationsCount للابن النشط + إجمالي الأبناء (يُوثَّق بوضوح بالواجهة أن العدد مأخوذ من كل ابن، Q-11). صفر عند عدم الوجود. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | Parent/MyChildren | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-02 | WP-P1 |  | FR-P11 | UI | فشل الجلب لا يكسر اللوحة | Exception Flow: عرض اللوحة بدون العدد + تنبيه غير حاجب. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | — | P1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-03 | WP-P1 |  | FR-P08 | UI | معالجة رفض الوصول (403) | أخطاء ChildAttendance/ChildExamResults لابن غير مرتبط تظهر كـ«غير مصرّح»؛ اختيار الابن من getMyChildren فقط، بدون إدخال يدوي لـ studentId. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | Parent/ChildAttendance, ChildExamResults | P1-01 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-04 | WP-P1 |  | FR-P11 | UI | بانر «قراءة فقط» | FR-P12: توضيح أن ولي الأمر لا يعدّل بيانات أكاديمية. | routes/_authenticated/parent.report.tsx | — | P1-01 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-05 | WP-P1 |  | FR-P11 | UI | عمود حالة الحضور | عرض status (حاضر/غائب/متأخر/معذور) بجدول الحضور (موجود بالـDTO وغير معروض). | routes/_authenticated/parent.report.tsx | Parent/ChildAttendance | P1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-06 | WP-P1 |  | FR-P11 | UI | عدد غير المقروء لكل ابن بصفحة الإعدادات | إضافته للأبناء المرتبطين. | routes/_authenticated/parent.settings.tsx | Parent/MyChildren | P1-01 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
P1-07 | WP-P1 |  | FR-P11 | Test | اختبارات | تجميع العدد وتسميات الحالات. | test-units/parent.report.test.ts | — | P1-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W1-01 | WP-W1 |  | FR-W03a | UI | بطاقة حالة دفع الحجز | Student/BookingPayment: حالة الدفع/المبلغ/تاريخ الخصم/ربط بحركة المحفظة. شكل الرد من Q-05. | components/student/booking-payment-card.tsx | Student/BookingPayment | WP-00 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-03
W1-02 | WP-W1 |  | FR-W03a | UI | تنبيه الرصيد غير الكافي | InsufficientBalanceAlert {required, balance} + CTA إلى /wallet (يستهلكه WP-S1/S2). | components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | — | WP-00 | P0 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W1-03 | WP-W1 |  | FR-W03a | UI | وضوح حركات الخصم في سجل المحفظة | عرض الوصف + شارة الاتجاه والنوع «خصم اشتراك/حجز»؛ بدون اختراع ربط غير موجود بالـ DTO. | components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | Wallet/GetTransactionHistory | WP-00 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W1-04 | WP-W1 |  | FR-W03a | UI | شرح الخصم بصفحة المحفظة | نص توضيحي صادق عن متى يُخصم المبلغ (حسب Q-06/Q-19) + رابط لطلبات الحجز. | routes/_authenticated/wallet.tsx | — | W1-03 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wave1-half-claude-files.zip)؛ بانتظار validate | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W1-05 | WP-W1 |  | FR-W03a | Test | اختبارات | حالات البطاقة (مدفوع/معلّق/رصيد غير كافٍ). | components/student/booking-payment-card.test.ts | — | W1-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | نعم | بعد JSON | NE-03
W2-01 | WP-W2 |  | FR-W03b | UI | لوحة «آخر إيداعات الأرباح» | من آخر 50 حركة (getTransactionHistory) → فلترة type=InstructorCredit محليًا مع تسمية صريحة «من آخر 50 حركة» (لا ملخصات كاذبة). | routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | Wallet/GetTransactionHistory | WP-00 | P0 | M | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W2-02 | WP-W2 |  | FR-W03b | UI | توضيح العمولة | نص: المبلغ المودَع = الرسوم − عمولة المنصة (SRS FR-W03b). لا تعرض نسبة أو رقمًا غير مصدره الباك اند (Q-12). | routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | — | W2-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W2-03 | WP-W2 |  | FR-W03b | UI | حالات طلبات السحب | توضيح مراحل السحب (قيد المراجعة → موافق → مكتمل) في الواجهة دون endpoint جديد. | routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | — | W2-01 | P2 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
W2-04 | WP-W2 |  | FR-W03b | Test | اختبارات | فلترة الإيداعات. | test-units/teacher.earnings.test.ts | — | W2-01 | P1 | S | قيد المراجعة | المستخدم | A-user (منفّذ) |  |  |  | لا | نفّذه المستخدم (wp-p1-w2-files.zip)؛ بانتظار npm run validate محليًا | لا | منفّذ — قيد المراجعة
QA-01 | WP-QA |  | عام | Build | npm run validate أخضر + routeTree | typecheck + lint + format:check + test. إعادة توليد routeTree إن لزم (هذا الـ WP وWP-00 فقط). | routeTree.gen.ts | — | كل Wave 1 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-02 | WP-QA |  | عام | Test | اختبارات e2e (Playwright) | مسارات: معلم (كورس→مجموعة→درس) ¦ طالب (حجز→قبول المعلم→إلغاء/إعادة جدولة/تقييم) ¦ ولي أمر. يتطلب حسابات اختبار (Q-17). | e2e/*.spec.ts | — | QA-01 | P1 | L | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-03 | WP-QA |  | عام | UAT | تنفيذ UAT كاملًا | تعبئة نتائج ورقة UAT (نجح/فشل) وفتح bugs للفاشل. | هذا الملف | — | QA-01 | P0 | L | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-04 | WP-QA |  | عام | UX | فحص RTL/موبايل/Dark | كل الصفحات الجديدة عربي/إنجليزي، شاشة 360px، الوضع الداكن. | — | — | QA-01 | P1 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-05 | WP-QA |  | عام | UX | فحص الوصولية الأساسي | labels، تركيز لوحة المفاتيح بالنوافذ، aria لحالات الخطأ. | — | — | QA-01 | P2 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-06 | WP-QA |  | عام | Docs | تحديث README/CHANGELOG/ATLAS | كما تُلزم CLAUDE.md: تحديث الخريطة بنفس PR + جدول حالة الصفحات. | README.md, CHANGELOG.md, PROJECT-ATLAS.md | — | QA-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-07 | WP-QA |  | عام | Docs | إعادة تدقيق الجاهزية | حساب النسبة الجديدة من FR_Matrix وإصدار تقرير مقارنة مع 36.7%. | هذا الملف | — | QA-03 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-08 | WP-QA |  | عام | Cleanup | تنظيف النصوص القديمة وبقايا الـ stubs | البحث عن: «قيد البناء»، «P0-1»، «P1-1»، «غير مفعّل بعد بالباك اند» وإزالة ما لم يعد صحيحًا. | — | — | QA-01 | P1 | S | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
QA-09 | WP-QA |  | عام | Security | مراجعة أمنية للواجهات الجديدة | روابط الاجتماع http/https فقط، لا dangerouslySetInnerHTML، لا تسريب بيانات طلاب خارج الحقول المسموحة، الاعتماد على الباك اند كحد أمان. | — | — | QA-01 | P0 | M | لم يبدأ | [5 empty] | لا |  | لا | Wave 2 (بعد Wave 1)
00-21 | WP-00 |  | عام | API | ملف pending-json.ts (النوع المؤقت) | export type PendingResponse = { id?: number } & Record<string, unknown> — تُستخدم لكل رد غير موثّق بالـSwagger. كل استخدام يحمل تعليق // PENDING-JSON (WP-J). ممنوع تخمين حقول. | integrations/backend/pending-json.ts | — | — | P0 | S | قيد المراجعة | Claude | W0 |  |  |  | لا | سُلِّم في wp-00-files.zip؛ بانتظار 00-17 (routeTree + validate محليًا) | لا | WP-00 (سُلِّم — بانتظار validate)
J-01 | WP-J |  | عام | Data | استلام عينات JSON (Booking: MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests) | المستخدم يلصق ردود Try it out → يُعرَّف BookingRow/TeacherBookingRow/TeacherRescheduleRequestRow بدل PendingResponse. | integrations/backend/bookings.ts | Booking/MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests | عينات المستخدم | P0 | S | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON
J-02 | WP-J |  | عام | Data | أنواع حجز الطالب (GetBooking, BookingPayment, MyRescheduleRequests) | تعريف StudentBookingDetail/StudentBookingPayment/StudentRescheduleRequest + حسم Q-10 (isRated) وأسماء حالات إعادة الجدولة. | integrations/backend/student.ts, lib/enums.ts | Student/GetBooking, BookingPayment, MyRescheduleRequests | عينات المستخدم | P0 | S | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON
J-03 | WP-J |  | عام | Data | أنواع التعلّم (GetLesson, GetCourse) | StudentLessonDetail/StudentCourseDetail. | integrations/backend/student.ts | Student/GetLesson, GetCourse | عينات المستخدم | P0 | S | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON
J-04 | WP-J |  | عام | Data | أنواع الأكاديمي (Attendance, ExamResults) + التحقق من Progress | StudentAttendanceRow/StudentExamResultRow، ومطابقة StudentProgressDto مع الرد الحي. | integrations/backend/student.ts | Student/Attendance, ExamResults, Progress | عينات المستخدم | P0 | S | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON
J-05 | WP-J |  | عام | Data | أنواع الكورسات (GetMineById, GetAll للمعلم, GetGroupStudents) + Q-01/Q-02/Q-03 | TeacherCourseDetail (مع groupId)/GroupStudentRow؛ حسم: هل GetAll يفلتر حسب المعلم؟ من أين groupId؟ هل teacherId مطلوب؟ | integrations/backend/courses.ts | Course/GetMineById, GetAll, GetGroupStudents | عينات المستخدم + إجابات Q | P0 | M | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON
J-06 | WP-J |  | عام | Data | أنواع الدروس + مصادر المواد/الصفوف (Q-04) | LessonRow من GetSchedule؛ وتحديد المصدر الفعلي لـsubjectId/gradeId/categoryId (Teacher/CreateEditModal أم Constant/GetAll) وتعريف LookupOption. | integrations/backend/lessons.ts, integrations/backend/teachers.ts | Lesson/GetSchedule, Teacher/CreateEditModal, Constant/GetAll | عينات المستخدم + Q-04 | P0 | M | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON
J-07 | WP-J |  | عام | Tracker | تحديث التتبع بعد J-01..J-06 | فتح JSON-dependent tasks (عمود «يعتمد على JSON؟») في Wave 1 وتحويل بوابتها إلى «جاهز». | هذا الملف | — | J-01..J-06 | P0 | S | لم يبدأ | Claude | WJ |  |  |  | لا |  | نعم | عند وصول عينات JSON

## FR_Matrix
مصفوفة المتطلبات (FR) والتتبّع
الأساس = تقرير جاهزية الفرونت (30 FR) + 7 FRs داعمة من SRS. الحالة الحالية محسوبة من Tasks وUAT: «جاهز» تتطلب اكتمال كل المهام ونجاح كل بنود UAT.
FR | العنوان (EN) | العنوان (AR) | الوحدة (SRS) | الدور | أولوية SRS | حالة التقرير (الأساس) | تفاصيل التقرير | ضمن الـ30؟ | WPs | مهام (كلي) | مكتمل | قيد التنفيذ | UAT كلي | UAT نجح | UAT فشل | الحالة الحالية (محسوبة) | ملاحظات
FR-I02 | Configure In-Person Student Group | إعداد مجموعة طلاب حضورية | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة للمعلم لإعداد مجموعة حضورية وجدولها | نعم | WP-T2
FR-I03 | View In-Person Group Students | عرض طلاب المجموعة | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | لا توجد صفحة تعرض طلاب المجموعة للمعلم | نعم | WP-T3
FR-I04 | Create/Schedule In-Person Lessons | إنشاء وجدولة دروس حضورية | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | lessons.ts يحتوي API فقط بدون واجهة إنشاء/جدولة | نعم | WP-T4
FR-I06 | Configure Online Course Group | إعداد مجموعة كورس أونلاين | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة للمعلم لإعداد المجموعة الإلكترونية | نعم | WP-T2
FR-I08 | Create/Schedule Online Lessons | إنشاء وجدولة دروس أونلاين | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير جاهز | API موجود في lessons.ts بدون واجهة للمعلم | نعم | WP-T4
FR-T06 | Process Booking Payment | معالجة دفع الحجز | Teacher Discovery & Booking | طالب/نظام | Must | غير جاهز | لا توجد شاشة حجز؛ زر الحجز في صفحة المعلم معطّل | نعم | WP-S1, WP-T5
FR-T11 | Rate Teacher After Completed Session | تقييم المعلم بعد الجلسة | Teacher Discovery & Booking | طالب | Should | غير جاهز | rateBooking() موجود API فقط بدون UI للتقييم | نعم | WP-S4
FR-W03a | Deduct Enrollment Fee from Student Wallet | خصم رسوم التسجيل من محفظة الطالب | Wallet Management | نظام | Must | جزئي | صفحة المحفظة تعرض الرصيد لكن لا توجد واجهة خصم/تسجيل | نعم | WP-W1
FR-W03b | Credit Instructor Wallet After Commission | إيداع أرباح المعلم بعد العمولة | Wallet Management | نظام | Must | جزئي | واجهة أرباح المعلم موجودة لكن عملية الخصم/الإيداع في الباك اند | نعم | WP-W2
FR-P04 | View Student Attendance | عرض حضور الطالب (ولي أمر) | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Must | جاهز | parent.report.tsx يعرض سجل حضور الطالب | نعم | —
FR-P05 | View Student Examination Results | عرض نتائج الامتحانات (ولي أمر) | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Must | جاهز | parent.report.tsx يعرض نتائج الامتحانات | نعم | —
FR-P06 | Calculate Student Attendance Rate | احتساب نسبة الحضور | Parent Academic Monitoring | نظام | Must | جاهز | النسبة تظهر في تقرير الابن | نعم | —
FR-P08 | Restrict Parent Access to Linked Students | تقييد وصول ولي الأمر للأبناء المرتبطين | Parent Academic Monitoring | نظام | Must | جزئي | مدعومة: تعتمد على getMyChildren والباك اند يتولى التحقق (يُصنَّف جزئيًا لتطابق ملخص التقرير 11/6/13) | نعم | WP-P1
FR-P11 | Display Parent Notifications | عرض إشعارات ولي الأمر | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Should | غير جاهز | unreadNotificationsCount موجود لكن لا يُعرض | نعم | WP-P1
FR-P13 | Display Student Name and Grade | عرض اسم وصف الطالب | Parent Academic Monitoring | ولي أمر | Must | جاهز | parent.settings/report يعرضان الاسم والصف | نعم | —
FR-S01 | View Student Dashboard | لوحة الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | dashboard مربوط بـ getStudentDashboard() | نعم | —
FR-S02 | View Booking Requests | عرض طلبات الحجز | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /my-courses يعرض الطلبات بانتظار الموافقة | نعم | —
FR-S03 | View Booking Status | عرض حالة الحجز | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | حالة الطلب تظهر في /my-courses | نعم | —
FR-S04 | View Confirmed Bookings | عرض الحجوزات المؤكدة | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | الحجوزات المؤكدة تظهر في /my-courses | نعم | —
FR-S05 | View Student Schedule | جدول الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /schedule يعرض جدول الطالب | نعم | —
FR-S06 | View In-Person Lesson Information | تفاصيل درس حضوري | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جزئي | الجدول يعرض بيانات عامة لكن ينقصه تفاصيل القاعة | نعم | WP-S5
FR-S07 | View Online Lesson Information | تفاصيل درس أونلاين | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جزئي | الـ API يحتوي Platform/URL لكن لا تُعرض بالجدول الحالي | نعم | WP-S5
FR-S08 | View Course and Lesson Details | تفاصيل الكورس والدروس | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جزئي | لا توجد شاشة تفاصيل درس/كورس متكاملة | نعم | WP-S6
FR-S09 | View Student Attendance | سجل حضور الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة طالب لعرض سجل الحضور | نعم | WP-S7
FR-S10 | View Examination Results | نتائج الامتحانات (طالب) | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة طالب لعرض نتائج الامتحانات | نعم | WP-S8
FR-S11 | View Academic Progress | التقدم الأكاديمي | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | غير جاهز | لا توجد واجهة تعرض تفاصيل التقدم الأكاديمي | نعم | WP-S9
FR-S12 | View Student Notifications | إشعارات الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /notifications يعرض التنبيهات مع إمكانية القراءة | نعم | —
FR-S13 | View Student Wallet Information | معلومات محفظة الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Must | جاهز | /wallet يعرض الرصيد وسجل العمليات | نعم | —
FR-S14 | Cancel Student Booking | إلغاء حجز الطالب | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Should | غير جاهز | cancelBooking() موجود API فقط وبلا واجهة | نعم | WP-S2
FR-S15 | Request Booking Rescheduling | طلب إعادة جدولة | Student Dashboard, Learning & Booking | طالب | Should | غير جاهز | لا توجد واجهة فعلية لطلب إعادة الجدولة | نعم | WP-S3, WP-T5
FR-I01 | Create In-Person Course | إنشاء كورس حضوري | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. ملاحظة من الكود: teacher.courses.tsx حاليًا placeholder «قيد التطوير». مطلوب كشرط مسبق لـ FR-I02..I08 | لا (داعم) | WP-T1
FR-I05 | Create Online Course | إنشاء كورس أونلاين | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. شرط مسبق لـ FR-I06/I08 | لا (داعم) | WP-T1
FR-I07 | Configure Online Meeting Platform | ضبط منصة الاجتماع | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. جزء من نموذج الدرس الأونلاين | لا (داعم) | WP-T4
FR-I09 | View Course Schedule | عرض جدول الكورس (معلم) | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. قائمة الدروس تبويب ضروري | لا (داعم) | WP-T4
FR-I10 | Update Scheduled Lesson | تعديل درس مجدول | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30 | لا (داعم) | WP-T4
FR-I11 | Cancel Scheduled Lesson | إلغاء درس مجدول | Instructor Course & Lesson Mgmt | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30 | لا (داعم) | WP-T4
FR-T10 | Manage Teacher Booking Requests | إدارة طلبات الحجز (معلم) | Teacher Discovery & Booking | معلم | Must | غير مغطى بالتقرير | خارج الـ30. بدونه لا يكتمل مسار FR-T06/S14/S15 | لا (داعم) | WP-T5

## UAT
قبول المستخدم (UAT) — معايير القبول من SRS
كل صف = فحص واحد. الأصفر = إدخال النتيجة. نتائج «نجح» لكل صفوف FR مع اكتمال مهامه = FR «جاهز» في FR_Matrix.
UAT | FR | النوع | الفحص | النتيجة المتوقعة | WP | الدور/الحساب | النتيجة | نفّذه | التاريخ | ملاحظات / Bug
UAT-001 | FR-I02 | رئيسي | المعلم يفتح تبويب المجموعة لكورس حضوري ويدخل: السعة، تاريخ البداية/النهاية، مدة الدرس، أيام الحضور + الوقت ثم يحفظ | الحفظ ينجح وتظهر القيم المحفوظة عند إعادة الفتح | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-002 | FR-I02 | استثناء | إدخال جدول غير صالح (نهاية قبل البداية / سعة 0 / بلا أيام / يوم مكرر) | رسالة تحقق واضحة ولا يحدث حفظ | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-003 | FR-I02 | بديل | تعديل السعة أو الجدول قبل بداية الكورس | يتم الحفظ ويُعكس التعديل | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-004 | FR-I06 | رئيسي | نفس الإعداد لكورس أونلاين | الحفظ ينجح | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-005 | FR-I06 | استثناء | جدول يتعارض مع درس مجدول | تحذير تعارض من الباك اند ويمنع الحفظ | WP-T2 | معلم | لم يُختبر
UAT-006 | FR-I03 | رئيسي | فتح تبويب «طلاب المجموعة» لمجموعة فيها طلاب مقبولون | تظهر قائمة (اسم، هاتف، موقع) فقط | WP-T3 | معلم | لم يُختبر
UAT-007 | FR-I03 | بديل | البحث بالاسم | تُفلتر القائمة | WP-T3 | معلم | لم يُختبر
UAT-008 | FR-I03 | استثناء | مجموعة بلا طلاب | رسالة فراغ مناسبة (ليست خطأ) | WP-T3 | معلم | لم يُختبر
UAT-009 | FR-I04 | رئيسي | إضافة درس حضوري: رقم، موضوع، تاريخ، وقت، مدة، (قاعة) | يظهر الدرس في جدول الكورس مع اليوم الصحيح | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-010 | FR-I04 | استثناء | درس يتعارض مع درس آخر أو تاريخ/وقت غير صالح | رسالة خطأ ولا يُحفظ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-011 | FR-I04 | بديل | تعديل درس قبل موعده | يُحفظ التعديل؛ ولا يمكن تعديل درس بدأ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-012 | FR-I08 | رئيسي | إضافة درس أونلاين مع منصة ورابط http/https | يظهر الدرس مع المنصة والرابط | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-013 | FR-I08 | استثناء | رابط غير صالح (مثل javascript: أو نص عشوائي) أو تعارض | رسالة تحقق/خطأ ولا يُحفظ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-014 | FR-T06 | رئيسي | الطالب يرسل طلب حجز (معلم، مادة، صف، وضع، تاريخ، وقت، مدة، ملاحظة) | يُنشأ الطلب ويظهر بحالة معلّق عند الطالب والمعلم | WP-S1 | طالب | لم يُختبر
UAT-015 | FR-T06 | رئيسي | المعلم يقبل الطلب والرصيد كافٍ | يُخصم من المحفظة ويتحول الحجز لـ Confirmed ويظهر عند الطالب | WP-T5 | معلم + طالب | لم يُختبر
UAT-016 | FR-T06 | بديل | رصيد الطالب غير كافٍ | يبقى الحجز غير مؤكد وتظهر رسالة/تنبيه يوجّه لشحن المحفظة | WP-S1, WP-T5 | طالب | لم يُختبر
UAT-017 | FR-T06 | استثناء | فشل المعاملة المالية | لا يُؤكَّد الحجز وتظهر رسالة الباك اند | WP-T5 | معلم | لم يُختبر
UAT-018 | FR-T06 | رئيسي | زر الحجز في صفحة المعلم | مفعّل للطالب ويوجّه لشاشة الحجز؛ الزائر يُحوَّل لتسجيل الدخول | WP-S1 | زائر + طالب | لم يُختبر
UAT-019 | FR-T11 | رئيسي | تقييم حجز Completed (نجوم + مراجعة اختيارية) | يُسجَّل التقييم ويظهر تحديث تقييم المعلم | WP-S4 | طالب | لم يُختبر
UAT-020 | FR-T11 | بديل | تقييم بدون مراجعة نصية | ينجح | WP-S4 | طالب | لم يُختبر
UAT-021 | FR-T11 | استثناء | حجز غير مكتمل أو مُقيَّم سابقًا | لا يمكن التقييم (إخفاء الزر أو رسالة الباك اند) | WP-S4 | طالب | لم يُختبر
UAT-022 | FR-P11 | رئيسي | ولي أمر يفتح تقرير الأبناء وعنده إشعارات غير مقروءة | العدد يظهر بوضوح | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-023 | FR-P11 | بديل | لا توجد إشعارات غير مقروءة | يظهر 0 | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-024 | FR-P11 | استثناء | فشل جلب البيانات | تظهر اللوحة بدون العدد مع تنبيه | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-025 | FR-P08 | رئيسي | ولي أمر يرى أبناءه المرتبطين فقط | لا يظهر ابن غير مرتبط ولا يوجد إدخال يدوي لـ studentId | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-026 | FR-P08 | استثناء | استدعاء بيانات ابن غير مرتبط (رفض 403 من الباك اند) | رسالة «غير مصرّح» وليس شاشة فاضية/كسر | WP-P1 | ولي أمر | لم يُختبر
UAT-027 | FR-S09 | رئيسي | الطالب يفتح صفحة الحضور | سجل بحالة كل درس + نسبة الحضور حيث تكفي السجلات | WP-S7 | طالب | لم يُختبر
UAT-028 | FR-S09 | بديل | فلتر تاريخ/كورس | تتحدّث النتائج | WP-S7 | طالب | لم يُختبر
UAT-029 | FR-S09 | استثناء | لا سجلات / فشل الجلب | رسالة فراغ / رسالة خطأ مع إعادة المحاولة | WP-S7 | طالب | لم يُختبر
UAT-030 | FR-S10 | رئيسي | فتح نتائج الامتحانات | عنوان، تاريخ، درجة، مجموع، نسبة، ملاحظات | WP-S8 | طالب | لم يُختبر
UAT-031 | FR-S10 | استثناء | لا نتائج / فشل الجلب | رسالة فراغ / خطأ | WP-S8 | طالب | لم يُختبر
UAT-032 | FR-S11 | رئيسي | فتح التقدم الأكاديمي | نسبة الحضور ومتوسط الامتحانات + أعداد الجلسات/الامتحانات | WP-S9 | طالب | لم يُختبر
UAT-033 | FR-S11 | بديل | مؤشر غير قابل للحساب | يظهر «—» وليس 0% | WP-S9 | طالب | لم يُختبر
UAT-034 | FR-S14 | رئيسي | إلغاء حجز مؤهل مع سبب اختياري | تتحول الحالة إلى Cancelled ويبقى بالسجل | WP-S2 | طالب | لم يُختبر
UAT-035 | FR-S14 | بديل | حجز خارج نافذة الإلغاء | يُمنع وتظهر رسالة السياسة | WP-S2 | طالب | لم يُختبر
UAT-036 | FR-S14 | استثناء | حجز لا يخص الطالب | رفض الوصول | WP-S2 | طالب | لم يُختبر
UAT-037 | FR-S15 | رئيسي | طلب إعادة جدولة (تاريخ + وقت + ملاحظة) | يُسجَّل ويظهر بقائمة طلباتي بحالته | WP-S3 | طالب | لم يُختبر
UAT-038 | FR-S15 | بديل | المعلم يرفض | الجدول الأصلي لا يتغير وتظهر الحالة «مرفوض» | WP-S3, WP-T5 | طالب + معلم | لم يُختبر
UAT-039 | FR-S15 | بديل | المعلم يوافق | يُحدَّث الجدول وتظهر الحالة «موافَق» | WP-T5 | طالب + معلم | لم يُختبر
UAT-040 | FR-S15 | استثناء | وقت متعارض/غير متاح | منع الإرسال ورسالة لطلب وقت آخر | WP-S3 | طالب | لم يُختبر
UAT-041 | FR-W03a | رئيسي | الحجز بعد قبول المعلم | بطاقة حالة الدفع تظهر المبلغ والحالة، وحركة الخصم تظهر بسجل المحفظة | WP-W1 | طالب | لم يُختبر
UAT-042 | FR-W03a | استثناء | رصيد غير كافٍ | يظهر تنبيه الرصيد مع رابط شحن المحفظة | WP-W1 | طالب | لم يُختبر
UAT-043 | FR-W03b | رئيسي | إيداع أرباح بعد قبول/خصم ناجح | يظهر كحركة «إيداع أرباح» بسجل/أرباح المعلم | WP-W2 | معلم | لم يُختبر
UAT-044 | FR-W03b | رئيسي | نص العمولة | يوضّح أن المودَع صافي بعد العمولة بدون أرقام غير موثّقة | WP-W2 | معلم | لم يُختبر
UAT-045 | FR-S06 | رئيسي | فتح درس حضوري من الجدول | رقم، موضوع، تاريخ، يوم، وقت، مدة، معلم، كورس/مجموعة، قاعة | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-046 | FR-S06 | بديل | القاعة غير محددة | تظهر «الموقع غير متوفر» | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-047 | FR-S06 | استثناء | درس لا يخص الطالب | رفض الوصول | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-048 | FR-S07 | رئيسي | فتح درس أونلاين | المنصة + الرابط + زر انضمام إن canJoin | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-049 | FR-S07 | بديل | لا توجد معلومات اجتماع | تفاصيل بدون زر انضمام | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-050 | FR-S07 | استثناء | رابط غير http/https | لا يُعرض كرابط قابل للنقر | WP-S5 | طالب | لم يُختبر
UAT-051 | FR-S08 | رئيسي | فتح كورس مسجَّل | معلومات الكورس + المجموعة + جدول الدروس | WP-S6 | طالب | لم يُختبر
UAT-052 | FR-S08 | بديل | كورس بلا دروس | معلومات الكورس + رسالة فراغ | WP-S6 | طالب | لم يُختبر
UAT-053 | FR-S08 | استثناء | كورس غير مسجَّل فيه | رفض الوصول | WP-S6 | طالب | لم يُختبر
UAT-054 | FR-I01 | رئيسي | إنشاء كورس حضوري (اسم، مادة، وصف، سعة، مجموعة) | يُنشأ ويظهر بقائمة كورساتي | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-055 | FR-I01 | بديل | حفظ كمسودة | يظهر بحالة مسودة | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-056 | FR-I01 | استثناء | بيانات ناقصة | رسائل تحقق ولا يُنشأ | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-057 | FR-I05 | رئيسي | إنشاء كورس أونلاين | يُنشأ ويظهر بقائمة كورساتي | WP-T1 | معلم | لم يُختبر
UAT-058 | FR-I07 | رئيسي | تعديل منصة/رابط الاجتماع لدرس أونلاين | يُحفظ ويظهر للطالب | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-059 | FR-I09 | رئيسي | فتح جدول الكورس | كل الدروس مرتبة زمنيًا مع بياناتها | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-060 | FR-I09 | استثناء | لا دروس | رسالة فراغ | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-061 | FR-I10 | رئيسي | تعديل تاريخ/وقت/مدة/موضوع/اجتماع قبل بدء الدرس | يُحفظ بعد فحص التعارض | WP-T4 | معلم | لم يُختبر
UAT-062 | FR-I11 | رئيسي | إلغاء درس قبل موعده بسبب | تصبح الحالة ملغى ويبقى السجل ويتحدّث جدول الطالب | WP-T4 | معلم + طالب | لم يُختبر
UAT-063 | FR-T10 | رئيسي | فتح طلبات الحجز وقبول/رفض طلب | تتغير الحالة ويرى الطالب القرار | WP-T5 | معلم + طالب | لم يُختبر
UAT-064 | FR-T10 | بديل | رفض بسبب | السبب يظهر للطالب | WP-T5 | معلم + طالب | لم يُختبر

## FileOwnership
ملكية الملفات (منع التعارض)
كل مسار مالك واحد فقط. عمود «فحص التعارض» يكشف أي مسار مكرر. أضف أي ملف جديد هنا قبل البدء بكتابته.
# | المسار | المالك | الإجراء | Stub أنشأه | الخطورة | فحص التعارض | ملاحظة
1 | src/integrations/backend/bookings.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ |  | بعد WP-00 مجمّد. من يحتاج دالة جديدة يضعها في ملف ext/ الخاص به ويطلب CR.
2 | src/integrations/backend/lessons.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ |  | مجمّد بعد WP-00
3 | src/integrations/backend/courses.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ |  | مجمّد بعد WP-00
4 | src/integrations/backend/student.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ |  | مجمّد بعد WP-00
5 | src/integrations/backend/op-result.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط |  | مجمّد بعد WP-00
6 | src/integrations/backend/bookings.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
7 | src/integrations/backend/lessons.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
8 | src/integrations/backend/student.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
9 | src/integrations/backend/courses.test.ts | WP-00 | تعديل | — | منخفض
10 | src/lib/enums.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط |  | مجمّد بعد WP-00
11 | src/lib/format.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط |  | مجمّد بعد WP-00
12 | src/lib/format.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
13 | src/lib/query-keys.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط |  | أُضيف إليه qk.teacherEarningsCredits() من WP-W2 قبل إغلاق WP-00 (بلا CR). كل مفاتيح react-query الجديدة من هنا فقط
14 | src/lib/booking-rules.ts | WP-00 | إنشاء | — | متوسط
15 | src/lib/booking-rules.test.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
16 | src/components/app/booking-status-badge.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
17 | src/components/ui/star-rating.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
18 | src/components/ui/segmented-tabs.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
19 | src/components/app/confirm-dialog.tsx | WP-00 | إنشاء | — | منخفض
20 | src/lib/rbac-static-data.ts | WP-00 | تعديل | — | عالٍ |  | تسجيل التنقّل مرة واحدة. ممنوع على Wave 1.
21 | src/routes/_authenticated/my-courses.tsx | WP-00 | تعديل | — | عالٍ |  | يُعاد تركيبه من لوحات ثم يُجمَّد
22 | src/components/admin/app-sidebar.tsx | WP-00 | تعديل (اختياري) | — | متوسط |  | فقط مهمة 00-19
23 | src/routeTree.gen.ts | WP-00 / WP-QA فقط | تلقائي | — | عالٍ جدًا |  | لا تعدّله يدويًا ولا تضعه في PR أي WP آخر. عند التعارض: احذفه وأعد التوليد
24 | src/routes/_authenticated/teacher.courses.tsx | WP-T1 | استبدال | WP-00 (لا يحتاج) | متوسط |  | موجود حاليًا كـ placeholder
25 | src/routes/_authenticated/teacher.course.$id.tsx | WP-T1 | إنشاء | WP-00 | متوسط |  | Shell بتبويبات؛ يستورد مكونات T2/T3/T4
26 | src/components/teacher/course-details-tab.tsx | WP-T1 | إنشاء | WP-00 | منخفض
27 | src/components/teacher/course-details-tab.test.ts | WP-T1 | إنشاء | — | منخفض
28 | src/components/teacher/group-config-tab.tsx | WP-T2 | إنشاء | WP-00 | منخفض
29 | src/components/teacher/group-config-tab.test.ts | WP-T2 | إنشاء | — | منخفض
30 | src/components/teacher/group-students-tab.tsx | WP-T3 | إنشاء | WP-00 | منخفض
31 | src/components/teacher/lessons-tab.tsx | WP-T4 | إنشاء | WP-00 | منخفض
32 | src/components/teacher/lesson-form-dialog.tsx | WP-T4 | إنشاء | WP-00 | منخفض
33 | src/components/teacher/lesson-form-dialog.test.ts | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض
34 | src/components/teacher/lesson-cancel-dialog.tsx | WP-T4 | إنشاء | WP-00 | منخفض
35 | src/routes/_authenticated/teacher.bookings.tsx | WP-T5 | إنشاء | WP-00 | منخفض
36 | src/routes/_authenticated/teacher.dashboard.tsx | WP-T5 | تعديل | — | منخفض |  | استبدال اللوحة المعطّلة فقط
37 | src/routes/_authenticated/book.$teacherId.tsx | WP-S1 | إنشاء | WP-00 | متوسط
38 | src/routes/teacher.$id.tsx | WP-S1 | تعديل | — | متوسط |  | صفحة عامة؛ زر الحجز فقط
39 | src/components/student/booking-slot-picker.tsx | WP-S1 | إنشاء | WP-00 | منخفض
40 | src/components/student/booking-slot-picker.test.ts | WP-S1 | إنشاء | — | منخفض
41 | src/routes/_authenticated/booking.$id.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | متوسط |  | يستورد مكونات W1/S3/S4
42 | src/components/student/cancel-booking-dialog.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | منخفض
43 | src/components/student/my-courses/confirmed-bookings-panel.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | منخفض
44 | src/components/student/my-courses/pending-requests-panel.tsx | WP-S2 | إنشاء | WP-00 | منخفض
45 | src/components/student/reschedule-dialog.tsx | WP-S3 | إنشاء | WP-00 | منخفض
46 | src/components/student/reschedule-dialog.test.ts | WP-S3 | إنشاء | — | منخفض
47 | src/components/student/my-courses/reschedule-requests-panel.tsx | WP-S3 | إنشاء | WP-00 | منخفض
48 | src/components/student/rate-booking-dialog.tsx | WP-S4 | إنشاء | WP-00 | منخفض
49 | src/components/student/rate-booking-dialog.test.ts | WP-S4 | إنشاء | — | منخفض
50 | src/routes/_authenticated/lesson.$id.tsx | WP-S5 | إنشاء | WP-00 | منخفض
51 | src/test-units/lesson.$id.test.ts | WP-S5 | إنشاء | — | منخفض
52 | src/routes/_authenticated/schedule.tsx | WP-S5 | تعديل | — | متوسط
53 | src/routes/_authenticated/enrolled-course.$id.tsx | WP-S6 | إنشاء | WP-00 | منخفض
54 | src/test-units/enrolled-course.$id.test.ts | WP-S6 | إنشاء | — | منخفض
55 | src/components/student/my-courses/enrolled-courses-panel.tsx | WP-S6 | إنشاء | WP-00 | منخفض
56 | src/routes/_authenticated/attendance.tsx | WP-S7 | إنشاء | WP-00 | منخفض
57 | src/test-units/attendance.test.ts | WP-S7 | إنشاء | — | منخفض
58 | src/routes/_authenticated/exam-results.tsx | WP-S8 | إنشاء | WP-00 | منخفض
59 | src/test-units/exam-results.test.ts | WP-S8 | إنشاء | — | منخفض
60 | src/routes/_authenticated/progress.tsx | WP-S9 | إنشاء | WP-00 | منخفض
61 | src/test-units/progress.test.ts | WP-S9 | إنشاء | — | منخفض
62 | src/routes/_authenticated/parent.report.tsx | WP-P1 | تعديل | — | متوسط
63 | src/test-units/parent.report.test.ts | WP-P1 | إنشاء | — | منخفض
64 | src/routes/_authenticated/parent.settings.tsx | WP-P1 | تعديل | — | منخفض
65 | src/routes/_authenticated/wallet.tsx | WP-W1 | تعديل | — | منخفض
66 | src/components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | WP-W1 | تعديل | — | متوسط |  | يستهلكه teacher.earnings أيضًا: أي تغيير على props يكون اختياريًا فقط
67 | src/components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | WP-W1 | إنشاء | WP-00 | منخفض |  | يستهلكه WP-S1 وWP-S2
68 | src/components/student/booking-payment-card.tsx | WP-W1 | إنشاء | WP-00 | منخفض |  | يستهلكه WP-S2
69 | src/components/student/booking-payment-card.test.ts | WP-W1 | إنشاء | — | منخفض
70 | src/routes/_authenticated/teacher.earnings.tsx | WP-W2 | تعديل | — | منخفض
71 | src/test-units/teacher.earnings.test.ts | WP-W2 | إنشاء | — | منخفض
72 | e2e/*.spec.ts | WP-QA | إنشاء | — | منخفض
73 | README.md | WP-QA | تعديل | — | متوسط
74 | CHANGELOG.md | WP-QA | تعديل | — | متوسط |  | سطر جديد فوق فقط (append-only)
75 | PROJECT-ATLAS.md | WP-QA | تعديل | — | متوسط
76 | src/integrations/backend/pending-json.ts | WP-00 | إنشاء | — | منخفض |  | النوع المؤقت للردود غير الموثّقة؛ يُقلَّص تدريجيًا بواسطة WP-J
77 | src/lib/parent-report.ts | WP-P1 | إنشاء | — | منخفض |  | منطق نقي لتقرير ولي الأمر (سجّله المستخدم في v1.4)
78 | src/lib/earnings.ts | WP-W2 | إنشاء | — | منخفض |  | منطق نقي لأرباح المعلم (سجّله المستخدم في v1.4)
79 | src/lib/booking-slots.ts | WP-S1 | إنشاء | — | منخفض |  | محفوظ لـClaude (A-claude): توليد الأوقات المتاحة وتقدير السعر
80 | src/lib/reschedule-validation.ts | WP-S3 | إنشاء | — | منخفض |  | محفوظ لـClaude (A-claude): تحقق نافذة إعادة الجدولة
81 | src/lib/schedule-join.ts | WP-S5 | إنشاء | — | منخفض |  | محفوظ لـClaude (A-claude): قواعد عرض زر الانضمام/الرابط
82 | src/lib/exam-percent.ts | WP-S8 | إنشاء | — | منخفض |  | محفوظ لـClaude (A-claude): حساب نسبة الامتحان
83 | src/components/student/attendance-rate-card.tsx | WP-S7 | إنشاء | — | منخفض |  | محفوظ لـClaude (A-claude): بطاقة نسبة الحضور (S7-02)
84 | src/lib/progress.ts | WP-S9 | إنشاء | — | منخفض |  | منطق نقي لصفحة التقدم (سجّله المستخدم v1.5)
85 | src/components/teacher/lesson-form-schema.ts | WP-T4 | إنشاء | — | منخفض |  | مخطط zod لنموذج الدرس (سجّله المستخدم v1.5)
86 | src/components/teacher/group-schedule-validation.ts | WP-T2 | إنشاء | — | منخفض |  | محققات جدول المجموعة (سجّله المستخدم v1.5)
87 | src/lib/rating.ts | WP-S4 | إنشاء | — | منخفض |  | تحقق نقي للتقييم (Claude v1.5)
88 | src/components/student/my-courses/schedule-row.tsx | WP-S2 | إنشاء | — | منخفض |  | صفّ رابط للوحات كورساتي (Claude v1.5)
89 | package.json / package-lock.json | مجمّد | ممنوع | — | — |  | ممنوع إضافة dependencies بدون موافقة (CR)
90 | src/integrations/backend/client.ts | مجمّد | ممنوع | — | — |  | عميل HTTP — مشترك
91 | src/integrations/backend/auth.ts | مجمّد | ممنوع | — | — |  | خارج النطاق
92 | src/components/app/kit.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — |  | مكونات AppPage/Panel/DataTable.. — مشتركة؛ أي إضافة عبر CR
93 | src/components/app/feedback-states.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — |  | مشتركة
94 | src/components/app/guard.tsx / hooks/use-access.ts / use-can-view.ts | مجمّد | ممنوع | — | — |  | منظومة الصلاحيات
95 | src/lib/bi.ts / lib/seo.ts / lib/rbac-client.ts / lib/rbac-types.ts | مجمّد | ممنوع | — | — |  | مشتركة
96 | src/i18n/locales/*.json | مجمّد | ممنوع | — | — |  | لا تُعدَّل: النصوص الجديدة عبر bi(ar,en) داخل المكونات
97 | src/styles.css | مجمّد | ممنوع | — | — |  | لا تعديل بدون CR
98 | src/routes/_authenticated/route.tsx / __root.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — |  | هيكل التطبيق
99 | src/routes/_authenticated/dashboard.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — |  | لوحة الطالب (جاهزة FR-S01) — لا تلمسها
100 | src/routes/_authenticated/notifications.tsx | مجمّد | ممنوع | — | — |  | جاهزة FR-S12

## Contracts
العقود بين الـ WPs (واجهات المكونات والاتفاقات)
هذا ما يجعل الـ WPs تعمل بالتوازي بدون انتظار بعضها: كل مكوّن مُستهلَك له Stub من WP-00 بنفس الـ props. لا يغيّر مالك مكوّن توقيعه بدون CR.
ID | الاسم | الملف (تحت src/) | التوقيع / الـ props / القاعدة | المالك | المستهلكون | ملاحظات
C-01 | تبويبات شاشة الكورس (4 مكونات) | components/teacher/{course-details-tab,group-config-tab,group-students-tab,lessons-tab}.tsx | props: { course: TeacherCourseDetail; onChanged: () => void } | T1 / T2 / T3 / T4 | WP-T1 (shell) | الـ shell هو الذي يجلب الكورس ويمرّره. النوع يُعرَّف في courses.ts (WP-00) ويُعدَّل بعد عينة Q-05.
C-02 | بطاقة حالة دفع الحجز | components/student/booking-payment-card.tsx | props: { bookingId: number } | WP-W1 | WP-S2 | تجلب Student/BookingPayment داخليًا.
C-03 | تنبيه الرصيد غير الكافي | components/wallet/insufficient-balance-alert.tsx | props: { required: number; balance: number } | WP-W1 | WP-S1, WP-S2
C-04 | نافذة إلغاء الحجز | components/student/cancel-booking-dialog.tsx | props: { booking: StudentBookingDetail; open: boolean; onOpenChange(o:boolean): void } | WP-S2 | WP-S2 (booking.$id) | داخلية لـ WP-S2.
C-05 | نافذة إعادة الجدولة | components/student/reschedule-dialog.tsx | props: { booking: StudentBookingDetail; open: boolean; onOpenChange(o:boolean): void } | WP-S3 | WP-S2
C-06 | نافذة التقييم | components/student/rate-booking-dialog.tsx | props: { booking: StudentBookingDetail; open: boolean; onOpenChange(o:boolean): void } | WP-S4 | WP-S2
C-07 | لوحة طلبات إعادة الجدولة | components/student/my-courses/reschedule-requests-panel.tsx | props: {} (تجلب بنفسها) | WP-S3 | my-courses.tsx (WP-00)
C-08 | لوحة الكورسات المسجّلة | components/student/my-courses/enrolled-courses-panel.tsx | props: {} | WP-S6 | my-courses.tsx (WP-00)
C-09 | لوحتا الحجوزات والطلبات | components/student/my-courses/{confirmed-bookings-panel,pending-requests-panel}.tsx | props: {} | WP-S2 | my-courses.tsx (WP-00)
C-10 | شارة حالة الحجز | components/app/booking-status-badge.tsx | props: { status: number } | WP-00 | كل WP | القيم 1..6 (Pending, Accepted, Rejected, Cancelled, Confirmed, Completed).
C-11 | نجوم التقييم | components/ui/star-rating.tsx | props: { value: number; onChange?(v:number): void; readOnly?: boolean } | WP-00 | WP-S4, WP-T5
C-12 | تبويبات مقسّمة | components/ui/segmented-tabs.tsx | props: { value: string; onChange(v:string): void; items: {value:string; label:string; disabled?:boolean}[] } | WP-00 | WP-T1, WP-T5
C-13 | نافذة تأكيد | components/app/confirm-dialog.tsx | props: { open; onOpenChange; title; description; confirmLabel; onConfirm; loading?; destructive? } | WP-00 | كل WP
C-14 | نتيجة العملية | integrations/backend/op-result.ts | assertOk(result: OperationResult, fallbackAr: string, fallbackEn: string): void | WP-00 | كل WP | كل POST/PUT يرجع OperationResult {success, message, returnId..}. تحقق منه دائمًا.
C-15 | قواعد أهلية الحجز | lib/booking-rules.ts | canCancel(b) / canReschedule(b) / canRate(b): boolean | WP-00 | WP-S2, S3, S4 | الباك اند هو المرجع النهائي؛ هذه فقط لإخفاء/إظهار الأزرار.
C-16 | مفاتيح react-query | lib/query-keys.ts | qk.studentBooking(id) .. + invalidateBookingQueries(qc, id?) | WP-00 | كل WP | ممنوع ابتكار مفاتيح جديدة خارج الملف.
C-17 | إعادة استخدام Guard keys (بدون إضافة PAGES) | — | lesson.$id→student_schedule ¦ enrolled-course.$id→student_my_courses ¦ booking.$id→student_my_courses ¦ book.$teacherId→student_my_courses ¦ teacher.course.$id→teacher_courses | WP-00 | WP-S1,S2,S5,S6,T1 | الصفحات الجديدة بالتنقّل: student_attendance, student_exam_results, student_progress, teacher_bookings فقط.
C-18 | مسارات (URLs) متفق عليها | — | /teacher/course/$id (id أو new) ¦ /teacher/bookings ¦ /book/$teacherId ¦ /booking/$id ¦ /lesson/$id ¦ /enrolled-course/$id ¦ /attendance ¦ /exam-results ¦ /progress | WP-00 | كل WP | أسماء مفردة (course/booking/lesson) لتجنّب nesting مع my-courses/teacher.courses. أي اسم آخر عبر CR.
C-19 | Props لـ WalletBalancePanel | components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | الحالية: { actionSlot? } — الإضافات اختيارية فقط | WP-W1 | WP-W2 (+ wallet.tsx) | W2 لا يعدّل الملف؛ يبني لوحته داخل teacher.earnings.tsx.
C-20 | أنواع الردود المؤقتة | integrations/backend/pending-json.ts | PendingResponse = { id?: number } & Record<string, unknown> — كل رد غير موثّق بالـSwagger يُصدَّر باسمه المتفق عليه كـ alias لهذا النوع (// PENDING-JSON) | WP-00 → WP-J | كل Wave 1 | الأسماء: StudentBookingDetail, StudentBookingPayment, StudentRescheduleRequest, StudentLessonDetail, StudentCourseDetail, StudentAttendanceRow, StudentExamResultRow, TeacherCourseDetail, GroupStudentRow, TeacherBookingRow, TeacherRescheduleRequestRow. لا تقرأ حقولًا منها قبل J (العمود «يعتمد على JSON؟»).
C-21 | enums.ts | lib/enums.ts | BookingStatus={Pending:1,Accepted:2,Rejected:3,Cancelled:4,Confirmed:5,Completed:6} · bookingStatusLabel(s,bi) · bookingStatusTone(s) · DeliveryType={InPerson:1,Online:2} · MeetingPlatform={Zoom:1,GoogleMeet:2,MicrosoftTeams:3,Other:4}(+label) · AttendanceStatus={Present:1,Absent:2,Late:3,Excused:4}(+label/tone) · DayOfWeek(+label) · type Bi=<T>(ar:T,en:T)=>T. RescheduleStatus يُضاف في J-02 (الأسماء غير موثّقة). | WP-00 | كل Wave 1
C-22 | op-result.ts | integrations/backend/op-result.ts | interface OperationResult {success:boolean; message?:string¦null; returnId?:number¦null} · assertOk(result, fallbackAr, fallbackEn): void | WP-00 | كل Wave 1
سجل مفاتيح react-query (مصدرها lib/query-keys.ts — WP-00)
المفتاح | النوع | المعاملات | يستخدمه | يُبطَل بعد
student-dashboard | موجود | — | dashboard | إرسال/إلغاء حجز
student-my-bookings | موجود | — | كورساتي | إرسال/قرار/إلغاء/إعادة جدولة/تقييم
student-my-requests | موجود | status? | كورساتي | إرسال/قرار/إلغاء
student-schedule | موجود | filter | الجدول | قرار/إلغاء/إعادة جدولة/إلغاء درس
student-notifications | موجود | — | الإشعارات | —
my-wallet / my-wallet-history | موجود | page | المحفظة | قبول حجز (خصم)/إلغاء (استرجاع)
parent-children / parent-child-attendance / parent-child-exams | موجود | studentId | تقرير ولي الأمر | —
backend-teacher-profile / backend-teacher-availability | موجود | teacherId | صفحة المعلم + شاشة الحجز | تقييم (profile)
published-courses | موجود | — | الكتالوج العام | —
student-booking | جديد | id | booking.$id (WP-S2/S3/S4/W1) | كل إجراء على الحجز
student-booking-payment | جديد | bookingId | booking-payment-card (W1) | قرار المعلم/إلغاء
student-reschedule-requests | جديد | — | reschedule-requests-panel (S3) | طلب إعادة جدولة / قرار المعلم
student-lesson | جديد | id | lesson.$id (S5) | —
student-course | جديد | id | enrolled-course.$id (S6) | —
student-attendance | جديد | from,to,courseId | attendance (S7) | —
student-exam-results | جديد | courseId | exam-results (S8) | —
student-progress | جديد | — | progress (S9) | —
teacher-bookings | جديد | status | teacher.bookings (T5) | قرار/إنهاء
teacher-reschedule-requests | جديد | status | teacher.bookings (T5) | قرار إعادة الجدولة
teacher-courses | جديد | — | teacher.courses (T1) | إنشاء/تعديل كورس
teacher-course | جديد | id | teacher.course.$id + التبويبات | حفظ تفاصيل/جدول
teacher-group-students | جديد | groupId,keyword | group-students-tab (T3) | —
teacher-lessons | جديد | courseId,groupId | lessons-tab (T4) | إنشاء/تعديل/إلغاء درس + إعداد المجموعة

## API_Map
خريطة الـ API (Swagger ↔ الكود)
المصدر: Swagger_UI.pdf. «جاهز» = توجد دالة بالكود (لم تُجرَّب على الباك اند الحي). «عينة مطلوبة»: Swagger لا يوثّق schema الرد → المستخدم يلصق JSON حقيقيًا ثم يضع «نعم» في «وصلت العينة».
# | Controller | Method | Path | المعاملات / Body | الرد الموثّق | الدالة بالكود | الملف | حالة الربط | يستخدمه | عينة مطلوبة؟ | وصلت العينة؟ | ملاحظات
1 | Booking | POST | /api/Booking/Submit | body: teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode(1¦2), date, startTime, durationMinutes(مثال 480), studentNote | OperationResult | submitBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-S1 | لا | — | الرد موثّق (OperationResult) — المطلوب فقط تأكيد أن returnId = رقم الحجز الجديد (Q-21)؛ الكود القديم كان يتوقع BookingRow (D-01)
2 | Booking | POST | /api/Booking/Decide | body: bookingId, accept, rejectionReason | OperationResult | decideBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | لا | — | الكود يرسل approve بدل accept
3 | Booking | POST | /api/Booking/Cancel | query: bookingId, reason | OperationResult | cancelBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | (بديل) | لا | — | الطالب يفضّل Student/CancelBooking
4 | Booking | POST | /api/Booking/Complete | query: bookingId | OperationResult | completeBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | لا | —
5 | Booking | POST | /api/Booking/Rate | body: bookingId, ratingValue, review | OperationResult | rateBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-S4 | لا | — | الكود يرسل rating/comment
6 | Booking | GET | /api/Booking/MyBookings | — | غير موثّق | listMyBookings | bookings.ts | يحتاج تحقق | — | لا | — | لا تستخدمه أي مهمة بالخطة (الطالب يستخدم Student/MyBookings)؛ لا عينة مطلوبة
7 | Booking | GET | /api/Booking/TeacherBookings | query: status(1..6) | غير موثّق | listTeacherBookings | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | نعم | لا | الكود يرسل اسم الحالة نصًا؛ المطلوب رقم
8 | Booking | GET | /api/Booking/TeacherRescheduleRequests | query: status(1..4) | غير موثّق | — | bookings.ts | ناقص | WP-T5 | نعم | لا | أسماء الحالات 1..4 غير موثّقة
9 | Booking | POST | /api/Booking/DecideReschedule | body: requestId, approve, rejectionReason | OperationResult | — | bookings.ts | ناقص | WP-T5 | لا | —
10 | Course | POST | /api/Course/GetPublished | body: DataTable (searchValue, sortColumn, sortColumnDirection, pageSize, skip) | غير موثّق (مربوط سابقًا) | listPublishedCoursesPage | courses.ts | جاهز | (عام) | لا | —
11 | Course | POST | /api/Course/GetAll | body: DataTable | غير موثّق | listAllCoursesForAdmin | courses.ts | يحتاج تحقق | WP-T1 | نعم | لا | هل يفلتر حسب المعلم؟ (Q-01)
12 | Course | GET | /api/Course/GetById | query: id | غير موثّق | getPublishedCourse | courses.ts | جاهز | (عام) | لا | —
13 | Course | GET | /api/Course/GetMineById | query: id | غير موثّق | — | courses.ts | ناقص | WP-T1, T2, T3, T4 | نعم | لا | هل يرجع المجموعات/groupId؟ (Q-02)
14 | Course | GET | /api/Course/GetGroupStudents | query: groupId, keyword | غير موثّق | — | courses.ts | ناقص | WP-T3 | نعم | لا | الحقول المرجعة (اسم/هاتف/موقع؟)
15 | Course | POST | /api/Course/CreateEdit | body: id, teacherId, subjectId, categoryId, title, description, price, deliveryType(1¦2), maxStudents, groupName, gradeId, saveAsDraft | OperationResult | — | courses.ts | ناقص | WP-T1 | لا | — | teacherId مطلوب بالـ DTO (Q-03)
16 | Course | POST | /api/Course/ConfigureGroupSchedule | body: groupId, maxStudents, courseStartDate, courseEndDate, defaultLessonDurationMinutes, scheduleDays[{dayOfWeek,startTime}] | OperationResult | — | courses.ts | ناقص | WP-T2 | لا | —
17 | Lesson | POST | /api/Lesson/Create | body: id, groupId, courseId, title, scheduledDate, startTime, durationMinutes, orderIndex, meetingPlatform, meetingUrl, meetingInstructions, room | OperationResult | createLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | — | الكود يتوقع LessonRow
18 | Lesson | PUT | /api/Lesson/Update | نفس Create | OperationResult | updateLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | —
19 | Lesson | PUT | /api/Lesson/ConfigureMeeting | body: lessonId, meetingPlatform, meetingUrl, meetingInstructions | OperationResult | configureLessonMeeting | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | —
20 | Lesson | PUT | /api/Lesson/Cancel | body: lessonId, reason | OperationResult | cancelLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | —
21 | Lesson | GET | /api/Lesson/GetSchedule | query: courseId, groupId | غير موثّق | getLessonSchedule | lessons.ts | يحتاج تحقق | WP-T4 | نعم | لا
22 | Parent | GET | /api/Parent/MyChildren | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getMyChildren | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | — | unreadNotificationsCount موجود بالنوع
23 | Parent | GET | /api/Parent/ChildAttendance | query: studentId, from, to | غير موثّق | getChildAttendance | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | —
24 | Parent | GET | /api/Parent/ChildExamResults | query: studentId | غير موثّق | getChildExamResults | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | —
25 | Student | GET | /api/Student/Dashboard | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getStudentDashboard | student.ts | جاهز | WP-S6 | لا | — | activeCourses لـ WP-S6
26 | Student | GET | /api/Student/MyRequests | query: status(1..6) | غير موثّق | getStudentMyRequests | student.ts | جاهز | WP-S2 | لا | —
27 | Student | GET | /api/Student/GetBooking | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S2, S3, S4 | نعم | لا | هل يتضمن isRated/تفاصيل الدفع؟
28 | Student | GET | /api/Student/MyBookings | — | غير موثّق | getStudentMyBookings | student.ts | جاهز | WP-S2 | لا | —
29 | Student | GET | /api/Student/BookingPayment | query: bookingId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-W1 | نعم | لا
30 | Student | POST | /api/Student/CancelBooking | body: bookingId, reason | OperationResult | — | student.ts | ناقص | WP-S2 | لا | —
31 | Student | POST | /api/Student/RequestReschedule | body: bookingId, proposedDate, proposedStartTime, note | OperationResult | — | student.ts | ناقص | WP-S3 | لا | —
32 | Student | GET | /api/Student/MyRescheduleRequests | — | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S3 | نعم | لا | أسماء حالات الطلب
33 | Student | GET | /api/Student/Schedule | query: From, To, CourseId, TeacherId, Mode(1¦2) | غير موثّق (النوع بالكود) | getStudentSchedule | student.ts | جاهز | WP-S5 | لا | —
34 | Student | GET | /api/Student/GetLesson | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S5 | نعم | لا
35 | Student | GET | /api/Student/GetCourse | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S6 | نعم | لا
36 | Student | GET | /api/Student/Attendance | query: from, to, courseId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S7 | نعم | لا
37 | Student | GET | /api/Student/ExamResults | query: courseId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S8 | نعم | لا
38 | Student | GET | /api/Student/Progress | — | غير موثّق (StudentProgressDto بالكود) | — | student.ts | ناقص | WP-S9, S7 | لا | — | النوع موجود بالكود فقط
39 | Student | GET | /api/Student/Notifications | query: unreadOnly, skip, pageSize | غير موثّق | getStudentNotifications | student.ts | جاهز | (FR-S12) | لا | —
40 | Student | POST | /api/Student/MarkNotificationRead | query: id | OperationResult | markStudentNotificationRead | student.ts | جاهز | (FR-S12) | لا | —
41 | Teacher | POST | /api/Teacher/Search | body: TeacherSearchFilterDto | غير موثّق | searchTeachers | teachers.ts | جاهز | (عام) | لا | —
42 | Teacher | GET | /api/Teacher/PublicProfile | query: id | غير موثّق | getTeacherPublicProfile | teachers.ts | جاهز | WP-S1 | لا | — | الأسماء فقط للمواد/الصفوف (بدون IDs)
43 | Teacher | GET | /api/Teacher/Availability | query: teacherId, mode, date | غير موثّق | getTeacherAvailability | teachers.ts | جاهز | WP-S1 | لا | —
44 | Teacher | POST | /api/Teacher/SetAvailability | body: slots[...] | OperationResult | setMyTeacherAvailability | teachers.ts | جاهز | (FR-T09) | لا | —
45 | Teacher | POST | /api/Teacher/UpdateProfile | body: TeacherProfileInputDto | OperationResult | updateMyTeacherProfile | teachers.ts | جاهز | (FR-T08) | لا | —
46 | Teacher | GET | /api/Teacher/CreateEditModal | query: id | غير موثّق | getGradesList | teachers.ts | يحتاج تحقق | WP-T1, S1 | نعم | لا | مصدر محتمل للصفوف والمواد (Q-04)
47 | Constant | POST | /api/Constant/GetAll | body: DataTable | غير موثّق | (admin-constants.ts) | admin-constants.ts | يحتاج تحقق | WP-T1, S1 | نعم | لا | مصدر محتمل لـ subjectId/categoryId (Q-04)
48 | Wallet | GET | /api/Wallet/MyWallet | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getMyWallet | wallet.ts | جاهز | WP-S1 | لا | —
49 | Wallet | POST | /api/Wallet/GetTransactionHistory | body: DataTable | غير موثّق | getTransactionHistory | wallet.ts | جاهز | WP-W1, W2 | لا | — | بلا فلتر نوع من الباك اند
50 | Wallet | POST | /api/Wallet/SubmitTopUpRequest | form: Amount, BankReferenceNo, ReceiptFile | OperationResult | submitTopUpRequest | wallet.ts | جاهز | (FR-W01) | لا | —
51 | Wallet | POST | /api/Wallet/SubmitWithdrawalRequest | body: amount, bankIBAN, bankName, accountHolderName | OperationResult | submitWithdrawalRequest | wallet.ts | جاهز | (FR-W04) | لا | —
52 | Wallet | * | /api/Wallet/{GetPending*,VerifyTopUpRequest,DecideWithdrawalRequest,CompleteWithdrawal,GetReceiptImage} | أدمن | — | (wallet.ts) | wallet.ts | جاهز | (أدمن) | لا | — | خارج النطاق
53 | Auth/User/UserPermission/Page | * | /api/Auth/*, /api/User/*, /api/UserPermission/*, /api/Page/* | — | — | — | — | خارج النطاق | — | لا | — | لم تُفحص ضمن هذه الخطة

## Discrepancies
فروقات Swagger ↔ الكود الحالي
تُغلق فروقات WP-00 قبل بدء Wave 1.
ID | الملف | المشكلة | الإصلاح | WP / المهمة | الخطورة | الحالة | ملاحظات
D-01 | bookings.ts | submitBooking: الكود يرسل {teacherId, courseId, date, startTime, durationMinutes} ويتوقع BookingRow؛ Swagger: {teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode, date, startTime, durationMinutes, studentNote} والرد OperationResult | إعادة تعريف BookingInput وقيمة الإرجاع | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح
D-02 | bookings.ts | decideBooking يرسل approve؛ Swagger الحقل accept | تغيير اسم الحقل | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح
D-03 | bookings.ts | rateBooking يرسل rating/comment؛ Swagger ratingValue/review | تغيير الحقول | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح
D-04 | bookings.ts | cancelBooking لا يمرّر reason (query) ويتوقع BookingRow؛ كما يوجد Student/CancelBooking (body) غير مربوط | تمرير reason + اعتماد Student/CancelBooking في واجهة الطالب | WP-00 / WP-S2 | مهم | مفتوح
D-05 | bookings.ts | listTeacherBookings يرسل status كنص (Pending..)؛ Swagger رقم 1..6. وBookingStatus نصي هنا بينما رقمي بـ student.ts | توحيد على الأرقام عبر enums.ts | WP-00 (00-01, 00-07) | حرج | مفتوح
D-06 | lessons.ts | كل الدوال تتوقع LessonRow؛ Swagger يرجع OperationResult | تغيير الإرجاع + assertOk | WP-00 (00-03) | مهم | مفتوح
D-07 | courses.ts | لا توجد دوال: CreateEdit, ConfigureGroupSchedule, GetGroupStudents, GetMineById | إضافتها | WP-00 (00-04) | حرج | مفتوح
D-08 | student.ts | غير موجودة: GetBooking, BookingPayment, CancelBooking, RequestReschedule, MyRescheduleRequests, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, Progress | إضافتها | WP-00 (00-05) | حرج | مفتوح
D-09 | bookings.ts | غير موجودة: TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | إضافتها | WP-00 (00-02) | مهم | مفتوح
D-10 | student.ts + lessons.ts | MeetingPlatform معرّف مرتين | توحيده بـ enums.ts | WP-00 (00-07) | منخفض | مفتوح
D-11 | teacher.dashboard.tsx | لوحة «طلبات الحجز» معطّلة بنص يشير لـ P0-1/P1-1 — قد لا يكون صحيحًا الآن بعد تحديث الباك اند | التحقق ثم الاستبدال | WP-T5 (T5-05) | مهم | مفتوح
D-12 | teacher.courses.tsx | placeholder «قيد التطوير» بنص P1-1/P1-3 قديم | استبدال | WP-T1 (T1-01) | مهم | مفتوح
D-13 | teacher.$id.tsx | زر الحجز معطّل بنص «غير مفعّل بالباك اند» — قديم | تفعيله | WP-S1 (S1-06) | مهم | مفتوح
D-14 | bookings.ts / lessons.ts (تعليقات الرأس) | تشير لملفات docs/operations/* غير موجودة بالـ zip وتصف حالة قديمة | لا تُعتمد؛ المصدر الآن Swagger + SRS + هذا الملف | — | معلومة | مفتوح
D-15 | Swagger | ردود GET وكثير من الـ POST بلا Schema موثّق (فقط OperationResult للكتابة) | جمع عينات JSON حقيقية (Q-05) | WP-00 (00-18) | حرج | مفتوح
D-16 | SRS FR-W03a/b | نص SRS يصف خصم رسوم «التسجيل» عند موافقة المعلم على طلب انضمام (Join Request) ولا يوجد endpoint انضمام/تسجيل في Swagger | نفّذنا جانب العرض فقط + سؤال Q-19 | WP-W1/W2 | مهم | مفتوح
D-17 | audit report | جدول التقرير يحوي 11 جاهز/5 جزئي بالأسطر وملخصه 11/6/13: صُنِّف FR-P08 جزئيًا لمطابقة الملخص | تأكيد من المستخدم (Q-18) | — | معلومة | مفتوح

## OpenQuestions
الأسئلة المفتوحة (تحتاج إجابة قبل/أثناء التنفيذ)
«حاجب» = يوقف WPs معيّنة. «الافتراض الافتراضي» = ما يعمل به المطوّر لحين الإجابة. عند الإجابة: غيّر الحالة وسجّل الإجابة وحدّث المتأثرين.
ID | السؤال | لماذا يهم | يؤثر على | الخطورة | الافتراض الافتراضي | من يجيب | الحالة | الإجابة | تاريخ الإجابة
Q-01 | كيف يحصل المعلم على قائمة كورساته؟ هل Course/GetAll يفلتر حسب المعلم المسجَّل أم يرجع كل الكورسات؟ | بدونه لا تصح قائمة كورساتي (قد تُعرض كورسات معلمين آخرين) | WP-T1 | حاجب | نستدعي GetAll ونفلتر محليًا بـ teacherId إذا توفر؛ وإلا نوقف المهمة | فريق الباك اند | مفتوح
Q-02 | كيف نعرف groupId لكل كورس؟ ما شكل رد GetById/GetMineById؟ هل للكورس أكثر من مجموعة؟ | ConfigureGroupSchedule وGetGroupStudents وGetSchedule تحتاج groupId | WP-T1, T2, T3, T4 | حاجب | نفترض مجموعة واحدة ويُقرأ groupId من رد GetMineById | فريق الباك اند | مفتوح
Q-03 | هل Course/CreateEdit يأخذ teacherId من الجلسة أم يجب أن نرسله؟ وكيف يعرف المعلم رقم Teacher.Id الخاص به؟ (هل حُلّ ربط الحساب بالمعلم؟) | الـDTO يتطلب teacherId | WP-T1 | حاجب | لا نرسل teacherId إن كان الباك اند يتجاهله؛ نختبر بحساب معلم حقيقي | فريق الباك اند | مفتوح
Q-04 | من أين نجلب قوائم المواد/التصنيفات/الصفوف (IDs)؟ Teacher/CreateEditModal أم Constant/GetAll (وبأي parentId)؟ وهل ملف المعلم العام يرجّع IDs للمواد والصفوف؟ | نموذج الكورس ونموذج الحجز يتطلبان subjectId/gradeId/categoryId | WP-T1, S1 | حاجب | نقرأ من Teacher/CreateEditModal ونعرض رسالة صادقة إن كانت القوائم فارغة | فريق الباك اند | مفتوح
Q-05 | عينات JSON حقيقية لردود: Booking/MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests · Student/GetBooking, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, BookingPayment, MyRescheduleRequests · Course/GetGroupStudents, GetMineById, GetAll · Lesson/GetSchedule | Swagger لا يوثّق schema لهذه الردود؛ الأنواع ستكون تخمينًا | WP-00 + أغلب Wave 1 | حاجب | أنواع متساهلة (حقول اختيارية) مع علامة TODO | المستخدم (من Try it out) | مفتوح
Q-06 | متى يُخصم مبلغ الحجز بالضبط؟ عند قبول المعلم (كما في تعليق الكود وSRS FR-T06) أم عند الإرسال؟ وماذا يحدث لو رصيد الطالب غير كافٍ عند القبول؟ | يحدد نص الواجهة ومنطق تنبيه الرصيد | WP-S1, S2, T5, W1 | مهم | نفترض الخصم عند قبول المعلم | فريق الباك اند | مفتوح
Q-07 | من يحق له Booking/Submit: الطالب فقط أم ولي الأمر أيضًا (باسم الابن)؟ | يحدد من يرى زر الحجز | WP-S1 | مهم | الطالب فقط | صاحب المنتج | مفتوح
Q-08 | سياسة الإلغاء: هل يرجع الباك اند الموعد النهائي/نص السياسة أم رسالة خطأ فقط؟ وهل يوجد استرجاع للمبلغ؟ | FR-S14 يطلب عرض السياسة عند الرفض | WP-S2 | مهم | نعرض رسالة الباك اند كما هي | فريق الباك اند | مفتوح
Q-09 | قواعد أهلية إعادة الجدولة (الحالات المسموحة، المهلة، عدد المرات)؟ | منطق إظهار الزر | WP-S3 | مهم | Confirmed ولم يبدأ فقط | فريق الباك اند | مفتوح
Q-10 | هل Student/GetBooking يرجع حقلًا يدل أن الحجز مُقيَّم سابقًا (isRated/rating)؟ | لإخفاء زر التقييم | WP-S4 | عادي | نُظهر الزر لـ Completed ونعرض رسالة الباك اند عند التكرار | فريق الباك اند | مفتوح
Q-11 | عدد الإشعارات غير المقروءة بـ Parent/MyChildren: هل هو لكل ابن أم لحساب ولي الأمر؟ وهل يوجد endpoint لقائمة إشعارات ولي الأمر؟ (غير موجود بـ Swagger) | SRS FR-P11 يطلب عدد إشعارات حساب ولي الأمر | WP-P1 | مهم | نعرض عدد الابن النشط + إجمالي الأبناء بتسمية واضحة | فريق الباك اند | مفتوح
Q-12 | هل يوجد endpoint/حقل لنسبة العمولة أو ملخص الأرباح؟ (غير موجود بـ Swagger) | FR-W03b: عرض صافي الإيداع | WP-W2 | عادي | لا نعرض أرقام عمولة؛ نص توضيحي فقط | فريق الباك اند | مفتوح
Q-14 | هل يتلقى المعلم إشعارات (طلب حجز جديد/طلب إعادة جدولة)؟ لا يوجد Teacher/Notifications بـ Swagger | FR-T10 Trigger: «يستلم إشعارًا جديدًا» | WP-T5 | عادي | اعتماد قائمة الطلبات + شارة عدد على لوحة المعلم | فريق الباك اند | مفتوح
Q-15 | ترتيب أيام الأسبوع في الواجهة: يبدأ بالسبت أم الأحد؟ (DayOfWeek: 0=الأحد) | اتساق الجداول | كل WP فيها أيام | عادي | السبت أولًا (عُرف المنطقة) مع التخزين الرقمي كما هو | صاحب المنتج | مفتوح
Q-17 | حسابات اختبار جاهزة: معلم مربوط بصف Teacher، طالب مربوط بملف Student، ولي أمر له ابن، وبيانات حضور/امتحانات | بدونها لا يمكن تنفيذ UAT/e2e | WP-QA | حاجب | — | المستخدم/الباك اند | مفتوح
Q-18 | تأكيد تصنيف FR-P08 كـ «جزئي» (ليطابق ملخص التقرير 11 جاهز / 6 جزئي / 13 غير جاهز) | اتساق النسب | FR_Matrix | عادي | جزئي | المستخدم | مفتوح
Q-19 | SRS FR-W03a/b يصف خصم رسوم تسجيل عند موافقة المعلم على طلب انضمام؛ لا توجد endpoints انضمام/تسجيل بـ Swagger. هل المقصود مسار الحجز فقط؟ | يحدد نطاق FR-W03a/b على الواجهة | WP-W1, W2 | مهم | نكتفي بمسار الحجز + عرض حركات المحفظة | صاحب المنتج | مفتوح
Q-20 | الحدود الفعلية لحقول الإدخال: مدة الحجز (min/max)، مدة الدرس، أقصى طول لملاحظة الحجز/إعادة الجدولة/مراجعة التقييم/سبب الإلغاء | الواجهة حاليًا تفترض 30..480 دقيقة حجز، 15..480 درس، 500/500/1000 حرف (R-14) | WP-S1, S3, S4, T4 | عادي | نبقى على الافتراض وتُعرض رسالة الباك اند عند الرفض | فريق الباك اند | مفتوح
Q-21 | هل Booking/Submit يرجّع returnId = رقم الحجز الجديد؟ (للانتقال إلى /booking/{id} بعد الإرسال) | تصميم S1-05 | WP-S1 | مهم | نفترض نعم؛ وإلا ننتقل لـ/my-courses | فريق الباك اند | مفتوح

## Assumptions_Risks
الافتراضات والمخاطر
ID | النوع | الوصف | الأثر | التخفيف / الإجراء
R-01 | خطر | بيئة التنفيذ هنا بلا اتصال شبكة: لا npm install ولا تشغيل typecheck/lint/vitest/dev server | لا يمكن إثبات سلامة الكود تلقائيًا بالجلسة | كل جلسة كود تنتهي بأمر يشغّله المستخدم محليًا: npm run validate، وتُسجَّل نتيجته بـ SessionLog قبل اعتبار المهمة «مكتملة»
R-02 | خطر | عدم وجود schema لردود كثيرة (D-15/Q-05) | أنواع تخمينية قد تنكسر | أنواع بحقول اختيارية + قراءة دفاعية + استبدالها فور استلام العينات
R-03 | خطر | تعارض في routeTree.gen.ts عند الدمج المتوازي | يعطّل البناء | كل routes تُنشأ كـ stubs في WP-00 فيُولَّد مرة واحدة؛ عند التعارض: احذف وأعد التوليد
R-04 | خطر | تعديل ملف تعاوني من جلستين | تعارضات دمج | FileOwnership + عمود ⚠ مكرر + طلبات التغيير
R-05 | خطر | تعارض تحديث ملف الإكسل نفسه من جلسات متوازية | فقدان تحديثات | كاتب واحد للتتبع (المنسّق). الجلسات ترسل «تقريرًا» بصيغة SessionLog فقط
R-06 | افتراض | ملفات docs/** و.claude/** المذكورة بـ CLAUDE.md/ATLAS غير موجودة بالـ zip، وهي قديمة بحسب المستخدم | لا اعتماد عليها | المصادر المعتمدة: Swagger + SRS + تقرير الجاهزية + هذا الملف
R-07 | افتراض | «جاهز» بـ API_Map يعني وجود دالة بالكود وليس تجربتها فعليًا على الباك اند الحي | قد تظهر فروقات وقت التشغيل | تأكيد بالـ UAT
R-08 | خطر | القائمة الجانبية تحدد الوحدة النشطة بـ startsWith على مسارات PAGES | صفحات التفاصيل لا تفتح مجموعتها | مهمة اختيارية 00-19
R-09 | خطر | روابط الاجتماع قد تُحقن بـ javascript: | ثغرة XSS | isHttpUrl إلزامي بكل عرض/إدخال رابط (T4, S5) + مراجعة QA-09
R-10 | افتراض | القاعدة الحاكمة بـ CLAUDE.md (Truth Rule): لا تُظهر الواجهة نشاطًا غير حقيقي | يؤثر على W2/P1 | حالات فراغ صادقة ولا أرقام مخترعة
R-11 | افتراض | التطبيق يستخدم TanStack Start (file-based routing) ومكوّنات shadcn/radix بدون Tabs وبدون date-picker | تصميم الواجهات | SegmentedTabs جديد + input type=date/time الأصلي
R-13 | خطر | وضع ملف اختبار داخل src/routes يجعل TanStack Router يعتبره route | يكسر البناء/يولّد route وهمي | اختبارات الصفحات في src/test-units/ (vitest يلتقطها عبر src/**/*.test.ts)
R-12 | خطر | ملف تنسيق prettier/eslint صارم (validate) | فشل CI | تشغيل npm run format قبل الـ PR
R-14 | افتراض | حدود واجهية افتراضية غير موثّقة بالباك اند: مدة الحجز 30..480 دقيقة (مثال Swagger)، مدة الدرس 15..480 (T4)، ملاحظة الحجز/إعادة الجدولة 500 حرف، مراجعة التقييم 1000 | رفض من الباك اند بحدود مختلفة | الباك اند مرجع نهائي وتُعرض رسالته؛ تأكيد الحدود بـQ جديد عند أول رفض
R-15 | خطر | BOOKING_FLOW_ENABLED=false بـlib/booking-slots.ts: شاشة /book/$teacherId تعرض الأوقات والسعر لكن الإرسال مغلق عمدًا حتى S1-03 (Q-04) وS1-05 | لا يوجد حجز فعلي بعد | عدم قلب العلم قبل ربط المادة/الصف وإرسال Booking/Submit
R-16 | خطر | اختبارات تستورد client.ts/wallet.ts (parent.report وteacher.earnings) لم تُشغَّل بأداة Claude (تعتمد import.meta.env الخاص بـVite) | فجوة تحقق | تشغيلها بـvitest الحقيقي ضمن npm run validate
R-17 | خطر | فحص Claude = tsc مع stubs للمكتبات الخارجية + تشغيل اختبارات النقي (102 فحصًا نجح): تقريبي لا يغني عن validate/lint/prettier | أخطاء أنواع/تنسيق قد تظهر محليًا | npm run format && npm run validate قبل اعتماد أي مهمة

## ChangeRequests
طلبات التغيير على الملفات/العقود المشتركة (CR)
إذا احتاج WP تعديل ملف لا يملكه أو تغيير توقيع في Contracts: يضيف صفًا هنا ولا يعدّل الملف. المنسّق يقرر. الصف الأول مثال توضيحي (حالته «مثال» ولا يُحسب).
CR | التاريخ | WP الطالب | الملف / العقد | التغيير المطلوب | السبب | الحالة | قرار/تاريخ | ملاحظات
CR-000 | 2026-10-01 | WP-W2 (مثال) | components/wallet/wallet-balance-panel.tsx | إضافة prop اختيارية highlightTypes?: number[] | لإبراز حركات الأرباح بلا تكرار الكود | مثال | — | احذف هذا الصف عند أول CR حقيقي
CR-001
CR-002
CR-003
CR-004
CR-005
CR-006
CR-007
CR-008
CR-009
CR-010
CR-011
CR-012
CR-013
CR-014
CR-015
CR-016
CR-017
CR-018
CR-019
CR-020
CR-021
CR-022
CR-023
CR-024
CR-025
CR-026
CR-027
CR-028
CR-029
CR-030
CR-031
CR-032
CR-033
CR-034
CR-035

## SessionLog
سجل الجلسات (Append-only)
لا تحذف صفوفًا قديمة. كل تقرير جلسة يُضاف كصف جديد بالصيغة الموحّدة (انظر README).
# | التاريخ | الجلسة/Run | WP | المنفّذ | الملخص | المهام (ID: الحالة) | الملفات المعدّلة | نتيجة npm run validate | افتراضات/أسئلة جديدة | CRs | الخطوة التالية | نسخة التتبع بعدها
1 | 2026-10-01 | Session-0 (تخطيط) | — | Claude (المنسّق) | قراءة SRS + تقرير الجاهزية + Swagger + zip الفرونت؛ بناء ملف التتبع هذا. لم تُكتب أي أسطر كود. | — | — | غير منفَّذ (لا شبكة بالبيئة) | R-01..R-12, Q-01..Q-19, D-01..D-17 | — | 1) المستخدم يجيب Q حاجبة ويلصق عينات JSON (Q-05). 2) تشغيل WP-00 (جلسة واحدة). 3) إطلاق Wave 1 بالتوازي. | v1.0
2 | 2026-10-01 | Session-0b (تخطيط) | WP-00 | Claude (المنسّق) | قرار: Claude ينفّذ WP-00 كاملًا بلا JSON؛ عزل المعتمد على JSON في WP-J؛ إضافة عمودي «يعتمد على JSON؟» و«بوابة البدء» وورقة Availability؛ ترشيح WP-P1 وWP-W2 للبدء الآن. | — | Tasks, WorkPackages, Contracts, Availability (لا كود) | غير منفَّذ | — | — | Claude يبدأ WP-00؛ المستخدم يبدأ WP-P1/WP-W2 | v1.7
3 | 2026-10-01 | WP-00 (تنفيذ) | WP-00 | Claude | تسليم WP-00: 17 مهمة منفّذة (طبقة API + enums/format/query-keys/booking-rules + UI مشتركة + 9 route stubs + مكونات stubs + my-courses لوحات + sidebar). لا يوجد JSON مخمَّن: كل رد غير موثّق = PendingResponse. | 00-01..00-16, 00-19, 00-21: قيد المراجعة ¦ 00-17: قيد التنفيذ (المستخدم) ¦ 00-20: لم يبدأ | wp-00-files.zip (49 ملفًا) | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار 00-17 | Q-15 افتراض: السبت أول الأسبوع | — | المستخدم: 00-17. ثم بدء مهام Wave 1 من الفئة A/B (انظر Availability). | v1.7
4 | 2026-10-01 | A-user (P1+W2) | WP-P1, WP-W2 | المستخدم | تسليم WP-P1 (7/7) وWP-W2 (4/4): تقرير ولي الأمر (إشعارات/403/حالة الحضور/قراءة فقط)، إعدادات ولي الأمر، أرباح المعلم (آخر 50 إيداعًا + نص العمولة + مراحل السحب). فحصتُ أنواع الملفات بـtsc مع stubs للمكتبات الخارجية: لا أخطاء حقيقية. | P1-01..P1-07, W2-01..W2-04: قيد المراجعة | parent.report.tsx, parent.settings.tsx, teacher.earnings.tsx, lib/parent-report.ts, lib/earnings.ts, lib/query-keys.ts (+qk.teacherEarningsCredits), test-units/* | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار المستخدم | — | — | المستخدم: 17 مهمة (T/W1/S9). Claude: 19 مهمة (S1..S8). | v1.7
5 | 2026-10-01 | A-claude + A-user (Phase A) | S1..S8, T1/T2/T4/T5, W1, S9 | Claude + المستخدم | تسليم Phase A: 36 مهمة (17 للمستخدم + 19 لـClaude). فحص نصف المستخدم بـtsc/اختبارات: لا أخطاء حقيقية (27 اختبارًا نجح). نصف Claude: 23 ملفًا (نوافذ إلغاء/إعادة جدولة/تقييم، لوحات كورساتي، الجدول بفلاتر وانضمام آمن، بطاقة الحضور، شاشة الحجز). | 36 مهمة: قيد المراجعة (كل مهام Phase A) | wave1-claude-half-files.zip + wave1-half-claude-files.zip | غير منفَّذ (لا شبكة) — بانتظار المستخدم | R-14..R-17 | — | المستخدم: npm run dev → format → validate ثم commit. بعدها J (عينات JSON) لفتح مهام C. | v1.7
6 | 2026-10-01 | تخطيط (Phase B/C) | — | Claude (المنسّق) | إعادة تصنيف 6 مهام من B إلى C (ما بقي فيها جوهر بلا JSON)؛ إضافة ورقة BackendChecklist (13 عنصرًا) وعمودي «ينتظر (NE)» و«حالة الاعتماد» بـTasks؛ إضافة Q-20 وQ-21. | — | هذا الملف فقط (لا كود) | — | Q-20, Q-21 | — | تعبئة BackendChecklist عند وصول العينات؛ بدء مهام B الـ11 (seam) إن رغبت. | v1.7
7 | 2026-10-01 | تخطيط (Backend) | — | Claude (المنسّق) | تصحيح عدد العينات المطلوبة من 17 إلى 15 (Booking/Submit له رد موثّق، وBooking/MyBookings لا تستخدمه أي مهمة)؛ إضافة NE-14 (تحقق اختياري من أنواع موجودة). | — | هذا الملف فقط | — | — | — | إرسال BackendChecklist لفريق الباك اند. | v1.7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

## Conventions
قواعد العمل المتوازي (اقرأها قبل أي جلسة)
القاعدة | التفاصيل
ملكية الملفات | لا تعدّل أي ملف خارج ما يملكه WP الخاص بك (ورقة FileOwnership). الملفات المجمّدة ممنوعة. الحاجة لتعديل ملف غيرك → صف في ChangeRequests ثم انتظر الموافقة.
ترتيب العمل | Wave 0 (WP-00) يُدمج أولًا. ثم Wave 1 بالتوازي. ثم WP-QA. لا يبدأ أي WP من Wave 1 قبل إغلاق Wave 0.
routeTree.gen.ts | ملف تلقائي. لا تعدّله ولا تضعه في PR الخاص بك. إن ظهر فرق محلي بعد dev server فتجاهله (git checkout).
الصلاحيات (Guard) | لا تضف مفاتيح PAGES جديدة. أعد استخدام المفاتيح المذكورة في Contracts C-17.
النصوص واللغات | bi("عربي","English") داخل المكوّنات. لا تعدّل ملفات i18n JSON. الواجهة RTL: استخدم الخصائص المنطقية (ms-/me-/start-/end-).
القاعدة الحاكمة (Truth Rule) | لا بيانات وهمية ولا أرقام مخترعة. إن لم يوفّر الباك اند الحقل → حالة فراغ/«—» صادقة.
نتائج العمليات | كل POST/PUT يرجع OperationResult: استدعِ assertOk(result,…) وأظهر message القادمة من الباك اند عبر getErrorMessage.
الأنواع الرقمية | الحالات والأنواع أرقام (BookingStatus 1..6، DeliveryType 1¦2، MeetingPlatform 1..4…). لا نصوص. استخدم lib/enums.ts.
هيكل الصفحة | AppPage + Panel + EmptyState/LoadingState/ErrorState (+RetryButton) + authPageHead(...) كما بالصفحات الحالية. كل صفحة: تحميل/خطأ/فراغ.
react-query | المفاتيح من lib/query-keys.ts فقط. بعد أي mutation للحجز: invalidateBookingQueries.
الاعتماديات | ممنوع إضافة npm packages أو تعديل package.json.
الأمان | روابط خارجية: isHttpUrl + rel="noopener noreferrer". لا dangerouslySetInnerHTML. الباك اند هو حد الأمان؛ الواجهة للإخفاء فقط.
الاختبارات | أضف vitest لأي منطق نقي جديد. ممنوع وضع ملفات *.test.ts داخل src/routes (TanStack يعاملها كـ routes): اختبارات منطق الصفحات في src/test-units/. اختبارات المكوّنات بجوار المكوّن.
تعريف الإنجاز (DoD) | (1) كل مهام الـ WP «مكتمل» (2) npm run format && npm run validate أخضر محليًا (3) لا ملفات خارج الملكية (4) حالات تحميل/خطأ/فراغ (5) RTL+موبايل فُحصت (6) أُضيف تقرير الجلسة (7) اجتاز UAT الخاص بالـ FR أو سُجّل سبب الفشل.
الفروع والـ commits | فرع لكل WP (WorkPackages!H). رسائل commit تبدأ بـ [WP-xx] (مثال: [WP-S4] add rating dialog).
تحديث هذا الملف | كاتب واحد (المنسّق). الجلسات المتوازية لا تفتح الإكسل؛ تُنهي بتقرير بصيغة SessionLog، ثم تُدمَج التقارير دفعة واحدة وتُرفع النسخة (README!B3).
القاعدة: لا JSON مُخمَّن | أي رد غير موثّق بالـSwagger يُكتب PendingResponse ولا تُقرأ حقوله في الواجهة قبل إغلاق WP-J. المهام المعلّمة «يعتمد على JSON؟ = نعم» لا تبدأ قبله؛ «جزئي» تبدأ بالجزء الخالي من JSON (النماذج/المحققات/طلبات الكتابة).
أسماء الملفات الجديدة | أي ملف جديد يُسجَّل في FileOwnership قبل/عند التسليم. الأسماء المحجوزة لـClaude (A-claude) مذكورة بالورقة؛ لا تُنشئ ملفًا بنفس الاسم. المنطق النقي القابل للاختبار يوضع في src/lib/ واختباراته في src/test-units/.

## Lists
الحالة | الأولوية | الحجم | نعم/لا | حالة السؤال | الخطورة | نتيجة UAT | حالة الفرق | حالة CR | WP | الدمج
لم يبدأ | P0 | S | نعم | مفتوح | حاجب | لم يُختبر | مفتوح | مفتوح | WP-00 | لا
قيد التنفيذ | P1 | M | لا | تمت الإجابة | مهم | نجح | قيد الإصلاح | موافق عليه | WP-J | نعم
قيد المراجعة | P2 | L |  |  | عادي | فشل | مُصلَح | مرفوض | WP-T1
متوقف | [7 empty] | منفّذ | WP-T2
مكتمل | [8 empty] | WP-T3
مؤجل | [8 empty] | WP-T4
WP-T5
WP-S1
WP-S2
WP-S3
هذه الورقة تغذّي القوائم المنسدلة. لا تحذف أعمدتها. | [8 empty] | WP-S4
WP-S5
WP-S6
WP-S7
WP-S8
WP-S9
WP-P1
WP-W1
WP-W2
WP-QA

## 00_Executive_Summary
البند | الإجابة
مصدر التحليل | Frontend_Completion_Tracker.xlsx + Acadimia-main.zip
نطاق التحليل | مطابقة كل FR وAPI والأسئلة المفتوحة والفروقات وقائمة BackendChecklist مع كود الـBackend الفعلي.
النتيجة الأساسية | الـBackend يغطي مسارات الحجز، الدفع، المحفظة، الكورسات والمجموعات والدروس، الطالب، ولي الأمر، المعلم، التقييم وإعادة الجدولة. معظم البنود غير الجاهزة في التقرير هي فجوات Frontend أو توثيق/عينات JSON.
مهم جدًا | وجود endpoint/DTO في الكود لا يعني أنه مجرّب Runtime أو موثّق في Swagger. لذلك تم فصل: Backend Implemented / Runtime or JSON Unverified / Frontend Gap.
حالة FR | تم الإبقاء على حالة Frontend كما هي في الـExcel، وإضافة حكم Backend مستقل حتى لا تختلط جاهزية الواجهة مع جاهزية الباك اند.
أسئلة حاجبة حُسمت من الكود | Q-01، Q-03 جزئيًا، Q-06، Q-07 جزئيًا، Q-08، Q-09، Q-10، Q-11، Q-12 جزئيًا، Q-14، Q-18، Q-19، Q-21.
أسئلة لا يمكن حسمها من ملفات الكود وحدها | Q-05 عينات JSON فعلية، Q-17 حسابات اختبار حية، Q-15 ترتيب العرض (قرار UX)، Q-20 بعض الحدود غير المعرّفة صراحةً.
تناقض مهم في Excel | FR-P11: الكود يوفر unreadNotificationsCount لولي الأمر لكنه لا يوفر endpoint لعرض قائمة إشعارات ولي الأمر؛ لذلك Backend = جزئي.
تناقض مهم في Excel | Q-19: توجد JoinRequestController/JoinRequestService فعليًا، مع خصم من محفظة الطالب وتحويل صافي للمعلم بعد العمولة عند القبول؛ لذا عبارة «لا توجد endpoints انضمام» أصبحت قديمة بالنسبة للكود المرفق.
تناقض مهم في Excel | API Map يصف عدة endpoints بأنها ناقصة لأن دوال Frontend غير موجودة، بينما الـController/Service/DTO موجودة في Backend. التقرير الجديد يوضح الفرق.
التوصية | استخدم ورقة 07_Frontend_Action_Plan كقائمة عمل لمطور الـFrontend، وورقة 03_OpenQuestions_Answers كقائمة ما يجب تأكيده/اختباره مع فريق الـBackend.

## 01_FR_Backend_Analysis
FR | اسم FR | حالة التقرير الأصلية | حالة Frontend الحالية | حكم Backend | Endpoint/المسار | دليل الكود | التفسير | WP | ملاحظات Excel
FR-I02 | إعداد مجموعة طلاب حضورية | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Course/ConfigureGroupSchedule | CourseController.ConfigureGroupSchedule + GroupScheduleInputDto | يدعم groupId, maxStudents, start/end dates, duration, scheduleDays. | WP-T2
FR-I03 | عرض طلاب المجموعة | غير جاهز | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Course/GetGroupStudents | CourseController.GetGroupStudents + CourseService.GetGroupStudentsAsync | يطبق ownership على المجموعة ويعيد StudentGroupRosterDto. | WP-T3
FR-I04 | إنشاء وجدولة دروس حضورية | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Create | LessonController.Create + LessonInputDto | يدعم التاريخ والوقت والمدة والعنوان والمجموعة/الكورس. | WP-T4
FR-I06 | إعداد مجموعة كورس أونلاين | غير جاهز | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Course/ConfigureGroupSchedule | GroupScheduleInputDto | نفس مسار الجدولة، ويعمل للمجموعة بغض النظر عن نمط التسليم؛ DeliveryType موجود في الكورس. | WP-T2
FR-I08 | إنشاء وجدولة دروس أونلاين | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Create + ConfigureMeeting | LessonController.Create/ConfigureMeeting | يدعم MeetingPlatform وMeetingUrl وInstructions. | WP-T4
FR-T06 | معالجة دفع الحجز | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Booking/Submit + Booking/Decide | BookingService.DecideBookingAsync | عند القبول: يتحقق من الرصيد، يخصم السعر، يحسب العمولة، ويضيف صافي المعلم ضمن transaction. | WP-S1, WP-T5
FR-T11 | تقييم المعلم بعد الجلسة | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Booking/Rate | BookingService.RateTeacherAsync | يشترط Completed ويمنع التقييم المكرر على نفس الحجز. | WP-S4
FR-W03a | خصم رسوم التسجيل من محفظة الطالب | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | JoinRequest/Decide + Booking/Decide | JoinRequestService.DecideAsync / BookingService.DecideBookingAsync | مسار الانضمام أيضًا يخصم الرسوم عند القبول إذا كانت الرسوم > 0. | WP-W1
FR-W03b | إيداع أرباح المعلم بعد العمولة | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | JoinRequest/Decide + Booking/Decide | WalletTransaction InstructorCredit | يحوّل صافي الرسوم للمعلم بعد العمولة. | WP-W2
FR-P04 | عرض حضور الطالب (ولي أمر) | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/ChildAttendance | ParentService.GetChildAttendanceAsync | يتحقق من ParentStudentLinks قبل الإرجاع. | —
FR-P05 | عرض نتائج الامتحانات (ولي أمر) | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/ChildExamResults | ParentService.GetChildExamResultsAsync | يتحقق من الرابط قبل إرجاع النتائج. | —
FR-P06 | احتساب نسبة الحضور | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/MyChildren | ParentService.GetMyChildrenAsync | يحسب AttendanceRatePercent من الحضور/الإجمالي. | —
FR-P08 | تقييد وصول ولي الأمر للأبناء المرتبطين | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Parent/MyChildren + child access checks | ParentService.HasAccessAsync | التقييد الأمني موجود فعليًا لكل child attendance/exam. | WP-P1
FR-P11 | عرض إشعارات ولي الأمر | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم جزئيًا | Parent/MyChildren | ChildOverviewDto.UnreadNotificationsCount | يوجد عداد unread على حساب ولي الأمر، لكن لا يوجد endpoint لقائمة إشعارات ولي الأمر في ParentController. | WP-P1
FR-P13 | عرض اسم وصف الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/MyChildren | ChildOverviewDto | يعيد StudentName وGradeName. | —
FR-S01 | لوحة الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/Dashboard | StudentService.GetDashboardAsync + StudentDashboardDto | يشمل اسم الطالب، حالة الربط، الكورسات، الجدول، التقدم، المحفظة والإشعارات. | —
FR-S02 | عرض طلبات الحجز | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/MyRequests | StudentController.MyRequests | يعيد طلبات الطالب حسب الحالة. | —
FR-S03 | عرض حالة الحجز | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/GetBooking / MyRequests | StudentService | Booking DTO يتضمن Status. | —
FR-S04 | عرض الحجوزات المؤكدة | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/MyBookings | BookingService.GetMyBookingsAsync | يعيد حجوزات الطالب المؤكدة حسب خدمة Student. | —
FR-S05 | جدول الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/Schedule | StudentService.GetScheduleAsync | مسار موجود مع StudentScheduleFilterDto. | —
FR-S06 | تفاصيل درس حضوري | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/GetLesson | StudentLessonDetailDto | يدعم Room وLocationAvailable وGroupName. | WP-S5
FR-S07 | تفاصيل درس أونلاين | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/GetLesson / Schedule | StudentScheduleItemDto | يدعم MeetingPlatform وMeetingUrl وCanJoin. | WP-S5
FR-S08 | تفاصيل الكورس والدروس | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/GetCourse | StudentCourseDetailDto | يعيد Groups وLessons وتفاصيل الكورس. | WP-S6
FR-S09 | سجل حضور الطالب | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/Attendance | StudentAttendanceDto | يعيد السجلات ونسبة الحضور والإحصاءات. | WP-S7
FR-S10 | نتائج الامتحانات (طالب) | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/ExamResults | StudentExamResultDto | يعيد الدرجة والإجمالي والنسبة والتغذية الراجعة. | WP-S8
FR-S11 | التقدم الأكاديمي | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/Progress | StudentProgressDto | يعيد AttendanceRatePercent وAverageExamScorePercent وعدد الجلسات/الامتحانات. | WP-S9
FR-S12 | إشعارات الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/Notifications + MarkNotificationRead | StudentController | قائمة إشعارات + تعليم كمقروء. | —
FR-S13 | معلومات محفظة الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/BookingPayment + Wallet/* | BookingPaymentDto / WalletController | يوفر حالة الدفع والرصيد وكفاية الرصيد، إضافة للمحفظة والمعاملات. | —
FR-S14 | إلغاء حجز الطالب | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/CancelBooking | BookingService.CancelBookingAsync | يدعم الإلغاء والاسترجاع للحجز المدفوع وفق مهلة 24 ساعة للطالب. | WP-S2
FR-S15 | طلب إعادة جدولة | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/RequestReschedule + MyRescheduleRequests | BookingService.RequestRescheduleAsync | يدعم طلب إعادة الجدولة للحجز المؤكد قبل بدايته ومنع التعارض. | WP-S3, WP-T5
FR-I01 | إنشاء كورس حضوري | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Course/CreateEdit | CourseService.CreateEditAsync | ينشئ الكورس وينشئ Group مرتبطة به في نفس المسار. | WP-T1
FR-I05 | إنشاء كورس أونلاين | غير مغطى بالتقرير | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Course/CreateEdit | CourseInputDto | DeliveryType يحدد Online/InPerson. | WP-T1
FR-I07 | ضبط منصة الاجتماع | غير مغطى بالتقرير | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Lesson/Create + ConfigureMeeting | LessonInputDto/MeetingConfigInputDto | MeetingPlatform وMeetingUrl مطلوبان لمسار ConfigureMeeting. | WP-T4
FR-I09 | عرض جدول الكورس (معلم) | غير مغطى بالتقرير | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Lesson/GetSchedule | LessonController.GetSchedule | يوجد endpoint لجدول الدروس حسب courseId/groupId. | WP-T4
FR-I10 | تعديل درس مجدول | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Update | LessonController.Update | يطبق ownership على الدرس. | WP-T4
FR-I11 | إلغاء درس مجدول | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Cancel | LessonController.Cancel | يطبق ownership ويعيد OperationResult. | WP-T4
FR-T10 | إدارة طلبات الحجز (معلم) | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Booking/TeacherBookings + Decide | BookingService.GetTeacherBookingsAsync / DecideBookingAsync | فلترة بالحالة والتحقق من ملكية المعلم. | WP-T5

## 02_API_Backend_Verification
# | Controller | Method | Path | Request/Body من Excel | Swagger Response | FE Function | FE File | Excel Link Status | WP | JSON Required? | Sample Received? | حكم Backend | دليل الكود | تفصيل/ملاحظة | ملاحظات Excel
1 | Booking | POST | /api/Booking/Submit | body: teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode, date, startTime, durationMinutes, studentNote | OperationResult | submitBooking | bookings.ts | needs correction in FE | WP-S1 | لا | — | موجود ومطابق | BookingController.Submit + BookingInputDto | OperationResult + ReturnId booking.Id | الـFrontend القديم كان يستخدم courseId/BookingRow؛ الـBackend الحالي يستخدم subjectId/gradeId/teachingMode ويرجع ReturnId.
2 | Booking | POST | /api/Booking/Decide | body: bookingId, accept, rejectionReason | OperationResult | decideBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | لا | — | موجود ومطابق | BookingController.Decide + BookingDecisionDto | Accept وليس approve | الكود يرسل approve بدل accept
3 | Booking | POST | /api/Booking/Cancel | query: bookingId, reason | OperationResult | cancelBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | (بديل) | لا | — | موجود ومطابق | BookingController.Cancel + CancelBookingAsync | bookingId/reason، وStudent/CancelBooking أيضًا موجود | الطالب يفضّل Student/CancelBooking
4 | Booking | POST | /api/Booking/Complete | query: bookingId | OperationResult | completeBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | لا | — | موجود ومطابق | BookingController.Complete | OperationResult
5 | Booking | POST | /api/Booking/Rate | body: bookingId, ratingValue, review | OperationResult | rateBooking | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-S4 | لا | — | موجود ومطابق | BookingController.Rate + RateTeacherDto | RatingValue/Review | الكود يرسل rating/comment
6 | Booking | GET | /api/Booking/MyBookings | — | غير موثّق | listMyBookings | bookings.ts | يحتاج تحقق | — | لا | — | موجود لكن schema معروف من DTO | BookingController.MyBookings | List<BookingDto> | لا تستخدمه أي مهمة بالخطة (الطالب يستخدم Student/MyBookings)؛ لا عينة مطلوبة
7 | Booking | GET | /api/Booking/TeacherBookings | query: status(1..6) | غير موثّق | listTeacherBookings | bookings.ts | يحتاج تصحيح | WP-T5 | نعم | لا | موجود ومطابق | BookingController.TeacherBookings | BookingStatus? رقمي/enum | الكود يرسل اسم الحالة نصًا؛ المطلوب رقم
8 | Booking | GET | /api/Booking/TeacherRescheduleRequests | query: status(1..4) | غير موثّق | — | bookings.ts | ناقص | WP-T5 | نعم | لا | موجود ومطابق | BookingController.TeacherRescheduleRequests | RescheduleRequestStatus? | أسماء الحالات 1..4 غير موثّقة
9 | Booking | POST | /api/Booking/DecideReschedule | body: requestId, approve, rejectionReason | OperationResult | — | bookings.ts | ناقص | WP-T5 | لا | — | موجود ومطابق | BookingController.DecideReschedule | RequestId/Approve/RejectionReason
10 | Course | POST | /api/Course/GetPublished | body: DataTable (searchValue, sortColumn, sortColumnDirection, pageSize, skip) | غير موثّق (مربوط سابقًا) | listPublishedCoursesPage | courses.ts | جاهز | (عام) | لا | — | موجود ومطابق | CourseController.GetPublished | Paged wrapper recordsFiltered/TotalCount/Data
11 | Course | POST | /api/Course/GetAll | body: DataTable | غير موثّق | listAllCoursesForAdmin | courses.ts | يحتاج تحقق | WP-T1 | نعم | لا | موجود ومطابق | CourseController.GetAll | يفلتر للمعلم حسب Teacher.UserId | هل يفلتر حسب المعلم؟ (Q-01)
12 | Course | GET | /api/Course/GetById | query: id | غير موثّق | getPublishedCourse | courses.ts | جاهز | (عام) | لا | — | موجود ومطابق | CourseController.GetById | publishedOnly=true
13 | Course | GET | /api/Course/GetMineById | query: id | غير موثّق | — | courses.ts | ناقص | WP-T1, T2, T3, T4 | نعم | لا | موجود لكن لا يعيد groupId في CourseListItemDto | CourseController.GetMineById + CourseService.Project | يحتاج frontend إلى مصدر groupId آخر؛ Q-02 | هل يرجع المجموعات/groupId؟ (Q-02)
14 | Course | GET | /api/Course/GetGroupStudents | query: groupId, keyword | غير موثّق | — | courses.ts | ناقص | WP-T3 | نعم | لا | موجود ومطابق | CourseController.GetGroupStudents | يتحقق من ownership | الحقول المرجعة (اسم/هاتف/موقع؟)
15 | Course | POST | /api/Course/CreateEdit | body: id, teacherId, subjectId, categoryId, title, description, price, deliveryType(1¦2), maxStudents, groupName, gradeId, saveAsDraft | OperationResult | — | courses.ts | ناقص | WP-T1 | لا | — | موجود ومطابق | CourseController.CreateEdit + CourseInputDto | teacherId/categoryId/gradeId/groupName... | teacherId مطلوب بالـ DTO (Q-03)
16 | Course | POST | /api/Course/ConfigureGroupSchedule | body: groupId, maxStudents, courseStartDate, courseEndDate, defaultLessonDurationMinutes, scheduleDays[{dayOfWeek,startTime}] | OperationResult | — | courses.ts | ناقص | WP-T2 | لا | — | موجود ومطابق | CourseController.ConfigureGroupSchedule + GroupScheduleInputDto | جدول أيام متكرر
17 | Lesson | POST | /api/Lesson/Create | body: id, groupId, courseId, title, scheduledDate, startTime, durationMinutes, orderIndex, meetingPlatform, meetingUrl, meetingInstructions, room | OperationResult | createLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | — | موجود ومطابق | LessonController.Create + LessonInputDto | OperationResult | الكود يتوقع LessonRow
18 | Lesson | PUT | /api/Lesson/Update | نفس Create | OperationResult | updateLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | — | موجود ومطابق | LessonController.Update | OperationResult
19 | Lesson | PUT | /api/Lesson/ConfigureMeeting | body: lessonId, meetingPlatform, meetingUrl, meetingInstructions | OperationResult | configureLessonMeeting | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | — | موجود ومطابق | LessonController.ConfigureMeeting | MeetingPlatform/URL
20 | Lesson | PUT | /api/Lesson/Cancel | body: lessonId, reason | OperationResult | cancelLesson | lessons.ts | يحتاج تصحيح | WP-T4 | لا | — | موجود ومطابق | LessonController.Cancel | LessonCancelDto
21 | Lesson | GET | /api/Lesson/GetSchedule | query: courseId, groupId | غير موثّق | getLessonSchedule | lessons.ts | يحتاج تحقق | WP-T4 | نعم | لا | موجود لكن يحتاج عينة JSON فقط للتأكد من الشكل النهائي | LessonController.GetSchedule | List/DTO غير موثق في Swagger
22 | Parent | GET | /api/Parent/MyChildren | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getMyChildren | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | — | موجود ومطابق | ParentController.MyChildren | ChildOverviewDto | unreadNotificationsCount موجود بالنوع
23 | Parent | GET | /api/Parent/ChildAttendance | query: studentId, from, to | غير موثّق | getChildAttendance | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | — | موجود ومطابق | ParentController.ChildAttendance | يتحقق من ParentStudentLinks
24 | Parent | GET | /api/Parent/ChildExamResults | query: studentId | غير موثّق | getChildExamResults | parent.ts | جاهز | WP-P1 | لا | — | موجود ومطابق | ParentController.ChildExamResults | يتحقق من ParentStudentLinks
25 | Student | GET | /api/Student/Dashboard | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getStudentDashboard | student.ts | جاهز | WP-S6 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.Dashboard | StudentDashboardDto | activeCourses لـ WP-S6
26 | Student | GET | /api/Student/MyRequests | query: status(1..6) | غير موثّق | getStudentMyRequests | student.ts | جاهز | WP-S2 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.MyRequests | BookingStatus?
27 | Student | GET | /api/Student/GetBooking | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S2, S3, S4 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.GetBooking | Booking detail | هل يتضمن isRated/تفاصيل الدفع؟
28 | Student | GET | /api/Student/MyBookings | — | غير موثّق | getStudentMyBookings | student.ts | جاهز | WP-S2 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.MyBookings | confirmed bookings
29 | Student | GET | /api/Student/BookingPayment | query: bookingId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-W1 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.BookingPayment | BookingPaymentDto
30 | Student | POST | /api/Student/CancelBooking | body: bookingId, reason | OperationResult | — | student.ts | ناقص | WP-S2 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.CancelBooking | CancelBookingDto
31 | Student | POST | /api/Student/RequestReschedule | body: bookingId, proposedDate, proposedStartTime, note | OperationResult | — | student.ts | ناقص | WP-S3 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.RequestReschedule | RescheduleRequestInputDto
32 | Student | GET | /api/Student/MyRescheduleRequests | — | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S3 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.MyRescheduleRequests | List<RescheduleRequestDto> | أسماء حالات الطلب
33 | Student | GET | /api/Student/Schedule | query: From, To, CourseId, TeacherId, Mode(1¦2) | غير موثّق (النوع بالكود) | getStudentSchedule | student.ts | جاهز | WP-S5 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.Schedule | StudentScheduleFilterDto
34 | Student | GET | /api/Student/GetLesson | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S5 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.GetLesson | StudentLessonDetailDto
35 | Student | GET | /api/Student/GetCourse | query: id | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S6 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.GetCourse | StudentCourseDetailDto
36 | Student | GET | /api/Student/Attendance | query: from, to, courseId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S7 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.Attendance | StudentAttendanceDto
37 | Student | GET | /api/Student/ExamResults | query: courseId | غير موثّق | — | student.ts | ناقص | WP-S8 | نعم | لا | موجود ومطابق | StudentController.ExamResults | StudentExamResultDto
38 | Student | GET | /api/Student/Progress | — | غير موثّق (StudentProgressDto بالكود) | — | student.ts | ناقص | WP-S9, S7 | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.Progress | StudentProgressDto | النوع موجود بالكود فقط
39 | Student | GET | /api/Student/Notifications | query: unreadOnly, skip, pageSize | غير موثّق | getStudentNotifications | student.ts | جاهز | (FR-S12) | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.Notifications | StudentNotificationDto
40 | Student | POST | /api/Student/MarkNotificationRead | query: id | OperationResult | markStudentNotificationRead | student.ts | جاهز | (FR-S12) | لا | — | موجود ومطابق | StudentController.MarkNotificationRead | OperationResult
41 | Teacher | POST | /api/Teacher/Search | body: TeacherSearchFilterDto | غير موثّق | searchTeachers | teachers.ts | جاهز | (عام) | لا | — | موجود ومطابق | TeacherController.Search | TeacherSearchFilterDto
42 | Teacher | GET | /api/Teacher/PublicProfile | query: id | غير موثّق | getTeacherPublicProfile | teachers.ts | جاهز | WP-S1 | لا | — | موجود ومطابق | TeacherController.PublicProfile | Public profile | الأسماء فقط للمواد/الصفوف (بدون IDs)
43 | Teacher | GET | /api/Teacher/Availability | query: teacherId, mode, date | غير موثّق | getTeacherAvailability | teachers.ts | جاهز | WP-S1 | لا | — | موجود ومطابق | TeacherController.Availability | TeacherAvailability
44 | Teacher | POST | /api/Teacher/SetAvailability | body: slots[...] | OperationResult | setMyTeacherAvailability | teachers.ts | جاهز | (FR-T09) | لا | — | موجود ومطابق | TeacherController.SetAvailability | OperationResult
45 | Teacher | POST | /api/Teacher/UpdateProfile | body: TeacherProfileInputDto | OperationResult | updateMyTeacherProfile | teachers.ts | جاهز | (FR-T08) | لا | — | موجود ومطابق | TeacherController.UpdateProfile | TeacherProfileInputDto
46 | Teacher | GET | /api/Teacher/CreateEditModal | query: id | غير موثّق | getGradesList | teachers.ts | يحتاج تحقق | WP-T1, S1 | نعم | لا | موجود؛ محتوى الـModal يحدد Teacher + Grades فقط | TeacherController.CreateEditModal | لا يعيد Subject list مباشرة | مصدر محتمل للصفوف والمواد (Q-04)
47 | Constant | POST | /api/Constant/GetAll | body: DataTable | غير موثّق | (admin-constants.ts) | admin-constants.ts | يحتاج تحقق | WP-T1, S1 | نعم | لا | موجود | ConstantController.GetAll | يدعم DataTableRequestDto | مصدر محتمل لـ subjectId/categoryId (Q-04)
48 | Wallet | GET | /api/Wallet/MyWallet | — | غير موثّق (النوع بالكود) | getMyWallet | wallet.ts | جاهز | WP-S1 | لا | — | موجود ومطابق | WalletController.MyWallet | Wallet DTO
49 | Wallet | POST | /api/Wallet/GetTransactionHistory | body: DataTable | غير موثّق | getTransactionHistory | wallet.ts | جاهز | WP-W1, W2 | لا | — | موجود ومطابق | WalletController.GetTransactionHistory | DataTable response | بلا فلتر نوع من الباك اند
50 | Wallet | POST | /api/Wallet/SubmitTopUpRequest | form: Amount, BankReferenceNo, ReceiptFile | OperationResult | submitTopUpRequest | wallet.ts | جاهز | (FR-W01) | لا | — | موجود ومطابق | WalletController.SubmitTopUpRequest | OperationResult
51 | Wallet | POST | /api/Wallet/SubmitWithdrawalRequest | body: amount, bankIBAN, bankName, accountHolderName | OperationResult | submitWithdrawalRequest | wallet.ts | جاهز | (FR-W04) | لا | — | موجود ومطابق | WalletController.SubmitWithdrawalRequest | OperationResult
52 | Wallet | * | /api/Wallet/{GetPending*,VerifyTopUpRequest,DecideWithdrawalRequest,CompleteWithdrawal,GetReceiptImage} | أدمن | — | (wallet.ts) | wallet.ts | جاهز | (أدمن) | لا | — | موجود ومطابق | WalletController admin wallet endpoints | Admin operations | خارج النطاق
53 | Auth/User/UserPermission/Page | * | /api/Auth/*, /api/User/*, /api/UserPermission/*, /api/Page/* | — | — | — | — | خارج النطاق | — | لا | — | موجود خارج نطاق FR الحالي | Auth/User/UserPermission/Page controllers | لا يحتاج ضمن مصفوفة FR الحالية | لم تُفحص ضمن هذه الخطة

## 03_OpenQuestions_Answers
ID | السؤال | لماذا يهم | WPs المتأثرة | الخطورة | الافتراض الأصلي | من يجيب | الحالة في Excel | الحكم من Backend | الإجابة المبنية على الكود | الدليل
Q-02 | كيف نعرف groupId لكل كورس؟ ما شكل رد GetById/GetMineById؟ هل للكورس أكثر من مجموعة؟ | ConfigureGroupSchedule وGetGroupStudents وGetSchedule تحتاج groupId | WP-T1, T2, T3, T4 | حاجب | نفترض مجموعة واحدة ويُقرأ groupId من رد GetMineById | فريق الباك اند | مفتوح | غير محسوم بالكامل | GetMineById يعيد CourseListItemDto ولا يحتوي GroupId. CreateEdit ينشئ Group تلقائيًا عند إنشاء الكورس، لكن لا يوجد endpoint مخصص لإرجاع groupId في GetMineById. يلزم DTO/endpoint أو طريقة أخرى. | CourseService.Project; CourseService.CreateEditAsync
Q-03 | هل Course/CreateEdit يأخذ teacherId من الجلسة أم يجب أن نرسله؟ وكيف يعرف المعلم رقم Teacher.Id الخاص به؟ (هل حُلّ ربط الحساب بالمعلم؟) | الـDTO يتطلب teacherId | WP-T1 | حاجب | لا نرسل teacherId إن كان الباك اند يتجاهله؛ نختبر بحساب معلم حقيقي | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم جزئيًا | CreateEdit يتطلب teacherId، والـBackend يتحقق OwnsTeacherAsync(userId, teacherId). الربط Teacher.UserId موجود. لكن لا يوجد endpoint مخصص واضح باسم MyTeacherId؛ يجب أن توفر الواجهة teacherId من سياق حساب المعلم أو endpoint مناسب. | CourseInputDto; CourseController.CreateEdit; OwnershipService
Q-04 | من أين نجلب قوائم المواد/التصنيفات/الصفوف (IDs)؟ Teacher/CreateEditModal أم Constant/GetAll (وبأي parentId)؟ وهل ملف المعلم العام يرجّع IDs للمواد والصفوف؟ | نموذج الكورس ونموذج الحجز يتطلبان subjectId/gradeId/categoryId | WP-T1, S1 | حاجب | نقرأ من Teacher/CreateEditModal ونعرض رسالة صادقة إن كانت القوائم فارغة | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم جزئيًا | Teacher/CreateEditModal يعيد Teacher وGrades فقط. Constant/GetAll موجود لقوائم constants، لكن الكود المعروض لا يثبت parentId محدد للمواد/التصنيفات. يجب فحص/تأكيد الـconstants المطلوبة أو DTO الفعلي. | TeacherController.CreateEditModal; ConstantController.GetAll
Q-05 | عينات JSON حقيقية لردود: Booking/MyBookings, TeacherBookings, TeacherRescheduleRequests · Student/GetBooking, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, BookingPayment, MyRescheduleRequests · Course/GetGroupStudents, GetMineById, GetAll · Lesson/GetSchedule | Swagger لا يوثّق schema لهذه الردود؛ الأنواع ستكون تخمينًا | WP-00 + أغلب Wave 1 | حاجب | أنواع متساهلة (حقول اختيارية) مع علامة TODO | المستخدم (من Try it out) | مفتوح | غير محسوم من الكود وحده | الـDTOs والخدمات موجودة لكثير من الردود، لكن لا توجد عينات JSON Runtime ضمن الـzip. لا يجوز اختراع شكل JSON النهائي. | DTOs + Swagger/Excel فقط؛ لا Runtime samples
Q-06 | متى يُخصم مبلغ الحجز بالضبط؟ عند قبول المعلم (كما في تعليق الكود وSRS FR-T06) أم عند الإرسال؟ وماذا يحدث لو رصيد الطالب غير كافٍ عند القبول؟ | يحدد نص الواجهة ومنطق تنبيه الرصيد | WP-S1, S2, T5, W1 | مهم | نفترض الخصم عند قبول المعلم | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم | الخصم عند قبول المعلم، وليس عند Submit. إذا الرصيد غير كافٍ يبقى الحجز غير مؤكد وتعود رسالة «رصيد المحفظة غير كافٍ». العمولة الافتراضية 10% إذا لم توجد إعدادات فعالة. | BookingService.DecideBookingAsync
Q-07 | من يحق له Booking/Submit: الطالب فقط أم ولي الأمر أيضًا (باسم الابن)؟ | يحدد من يرى زر الحجز | WP-S1 | مهم | الطالب فقط | صاحب المنتج | مفتوح | محسوم جزئيًا / يحتاج تشديد صلاحية | Booking/Submit يأخذ studentId من ClaimTypes.NameIdentifier ولا يضع RequireUserTypes(Student) على الميثود. الخدمة تتعامل مع القيمة كمعرف طالب. لذلك المسار مصمم للطالب، لكن لا يوجد Guard صريح يمنع ولي الأمر على مستوى Controller. | BookingController.Submit; BookingService.SubmitBookingRequestAsync
Q-08 | سياسة الإلغاء: هل يرجع الباك اند الموعد النهائي/نص السياسة أم رسالة خطأ فقط؟ وهل يوجد استرجاع للمبلغ؟ | FR-S14 يطلب عرض السياسة عند الرفض | WP-S2 | مهم | نعرض رسالة الباك اند كما هي | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم | الإلغاء ممنوع بعد بدء الموعد. للطالب إذا كان الحجز Confirmed ومدفوعًا، يجب أن يكون الموعد أكثر من 24 ساعة؛ وإلا يرفض. عند الإلغاء المدفوع توجد ReverseBookingPaymentAsync لاسترجاع المبلغ/عكس القيود. | BookingService.CancelBookingAsync
Q-09 | قواعد أهلية إعادة الجدولة (الحالات المسموحة، المهلة، عدد المرات)؟ | منطق إظهار الزر | WP-S3 | مهم | Confirmed ولم يبدأ فقط | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم | إعادة الجدولة: الحجز Confirmed فقط، لم يبدأ، الموعد المقترح في المستقبل، ليس نفس الموعد، لا يوجد طلب Pending آخر، ولا يوجد تعارض. لا يظهر حد لعدد الطلبات بعد إغلاق الطلب السابق. | BookingService.RequestRescheduleAsync
Q-10 | هل Student/GetBooking يرجع حقلًا يدل أن الحجز مُقيَّم سابقًا (isRated/rating)؟ | لإخفاء زر التقييم | WP-S4 | عادي | نُظهر الزر لـ Completed ونعرض رسالة الباك اند عند التكرار | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم | BookingDto لا يحتوي isRated/rating. لكن RateTeacherAsync يفحص TeacherRating حسب BookingId ويمنع التقييم المكرر. الواجهة لا تستطيع معرفة الحالة مسبقًا من DTO الحالي إلا بطلب/سلوك بديل. | BookingDtos; BookingService.RateTeacherAsync
Q-11 | عدد الإشعارات غير المقروءة بـ Parent/MyChildren: هل هو لكل ابن أم لحساب ولي الأمر؟ وهل يوجد endpoint لقائمة إشعارات ولي الأمر؟ (غير موجود بـ Swagger) | SRS FR-P11 يطلب عدد إشعارات حساب ولي الأمر | WP-P1 | مهم | نعرض عدد الابن النشط + إجمالي الأبناء بتسمية واضحة | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم جزئيًا | MyChildren يحسب UnreadNotificationsCount على حساب ولي الأمر نفسه، وليس لكل ابن فعليًا، ولا يوجد Parent/Notifications endpoint في Controller. | ParentService.GetMyChildrenAsync
Q-12 | هل يوجد endpoint/حقل لنسبة العمولة أو ملخص الأرباح؟ (غير موجود بـ Swagger) | FR-W03b: عرض صافي الإيداع | WP-W2 | عادي | لا نعرض أرقام عمولة؛ نص توضيحي فقط | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم جزئيًا | يوجد PlatformCommissionController.Current/History لكن محمي للأدمن فقط. لا يوجد Teacher earnings/commission summary endpoint واضح؛ صافي الأرباح يسجل WalletTransaction من نوع InstructorCredit. | PlatformCommissionController; BookingService.DecideBookingAsync
Q-14 | هل يتلقى المعلم إشعارات (طلب حجز جديد/طلب إعادة جدولة)؟ لا يوجد Teacher/Notifications بـ Swagger | FR-T10 Trigger: «يستلم إشعارًا جديدًا» | WP-T5 | عادي | اعتماد قائمة الطلبات + شارة عدد على لوحة المعلم | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم | عند Submit ينشئ Backend إشعارًا للمعلم «طلب حجز جديد»، وعند RequestReschedule ينشئ إشعارًا للمعلم بطلب إعادة الجدولة. لا يوجد Teacher/Notifications عام، لكن notifications تُنشأ. | BookingService.SubmitBookingRequestAsync; RequestRescheduleAsync
Q-15 | ترتيب أيام الأسبوع في الواجهة: يبدأ بالسبت أم الأحد؟ (DayOfWeek: 0=الأحد) | اتساق الجداول | كل WP فيها أيام | عادي | السبت أولًا (عُرف المنطقة) مع التخزين الرقمي كما هو | صاحب المنتج | مفتوح | غير محسوم من Backend | DayOfWeek في .NET = Sunday 0. لا يوجد في Backend قرار ترتيب العرض؛ ترتيب السبت أولًا قرار Frontend/UX. | System.DayOfWeek + DTOs
Q-17 | حسابات اختبار جاهزة: معلم مربوط بصف Teacher، طالب مربوط بملف Student، ولي أمر له ابن، وبيانات حضور/امتحانات | بدونها لا يمكن تنفيذ UAT/e2e | WP-QA | حاجب | — | المستخدم/الباك اند | مفتوح | غير محسوم | الكود يحتوي آلية الربط Teacher.UserId وStudent.UserId وParentStudentLinks، لكن لا يمكن إثبات وجود حسابات/بيانات اختبار حية من zip. | OwnershipService; ParentStudentLink
Q-18 | تأكيد تصنيف FR-P08 كـ «جزئي» (ليطابق ملخص التقرير 11 جاهز / 6 جزئي / 13 غير جاهز) | اتساق النسب | FR_Matrix | عادي | جزئي | المستخدم | مفتوح | محسوم | FR-P08 مدعوم أمنيًا بالكامل في ParentService، لذلك وصفه «جزئي» في Excel لا يعكس قدرة Backend؛ لكنه قد يبقى جزئيًا من منظور التقرير/الواجهة حسب معيار المشروع. | ParentService.HasAccessAsync
Q-19 | SRS FR-W03a/b يصف خصم رسوم تسجيل عند موافقة المعلم على طلب انضمام؛ لا توجد endpoints انضمام/تسجيل بـ Swagger. هل المقصود مسار الحجز فقط؟ | يحدد نطاق FR-W03a/b على الواجهة | WP-W1, W2 | مهم | نكتفي بمسار الحجز + عرض حركات المحفظة | صاحب المنتج | مفتوح | محسوم ومتناقض مع Excel القديم | JoinRequestController وJoinRequestService موجودان. عند قبول طلب الانضمام يتم احتساب fee، خصم Wallet الطالب، حساب commission، وتحويل instructorNet، ثم التسجيل. | JoinRequestController; JoinRequestService.DecideAsync
Q-20 | الحدود الفعلية لحقول الإدخال: مدة الحجز (min/max)، مدة الدرس، أقصى طول لملاحظة الحجز/إعادة الجدولة/مراجعة التقييم/سبب الإلغاء | الواجهة حاليًا تفترض 30..480 دقيقة حجز، 15..480 درس، 500/500/1000 حرف (R-14) | WP-S1, S3, S4, T4 | عادي | نبقى على الافتراض وتُعرض رسالة الباك اند عند الرفض | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم جزئيًا | مدة الحجز محددة 15..480 دقيقة في BookingInputDto. لم يظهر في DTOs حد مماثل صريح لمدة الدرس أو أطوال النصوص المطلوبة في السؤال؛ توجد بعض StringLength في حقول أخرى. | BookingInputDto; LessonInputDto; BookingDtos
Q-21 | هل Booking/Submit يرجّع returnId = رقم الحجز الجديد؟ (للانتقال إلى /booking/{id} بعد الإرسال) | تصميم S1-05 | WP-S1 | مهم | نفترض نعم؛ وإلا ننتقل لـ/my-courses | فريق الباك اند | مفتوح | محسوم | SubmitBookingRequestAsync بعد الحفظ يضع result.ReturnId = booking.Id. | BookingService.SubmitBookingRequestAsync

## 04_Discrepancies_Verified
ID | الملف | المشكلة في Excel | الإصلاح المقترح | WP/المهمة | الخطورة | حالة Excel | حكم التحليل
D-01 | bookings.ts | submitBooking: الكود يرسل {teacherId, courseId, date, startTime, durationMinutes} ويتوقع BookingRow؛ Swagger: {teacherId, subjectId, gradeId, teachingMode, date, startTime, durationMinutes, studentNote} والرد OperationResult | إعادة تعريف BookingInput وقيمة الإرجاع | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح | الفارق في Frontend صحيح بالنسبة للكود القديم؛ Backend الحالي يطابق Swagger/DTO: Submit يستخدم subjectId/gradeId/teachingMode، Decide يستخدم Accept، Rate يستخدم RatingValue/Review.
D-02 | bookings.ts | decideBooking يرسل approve؛ Swagger الحقل accept | تغيير اسم الحقل | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح | الفارق في Frontend صحيح بالنسبة للكود القديم؛ Backend الحالي يطابق Swagger/DTO: Submit يستخدم subjectId/gradeId/teachingMode، Decide يستخدم Accept، Rate يستخدم RatingValue/Review.
D-03 | bookings.ts | rateBooking يرسل rating/comment؛ Swagger ratingValue/review | تغيير الحقول | WP-00 (00-01) | حرج | مفتوح | الفارق في Frontend صحيح بالنسبة للكود القديم؛ Backend الحالي يطابق Swagger/DTO: Submit يستخدم subjectId/gradeId/teachingMode، Decide يستخدم Accept، Rate يستخدم RatingValue/Review.
D-04 | bookings.ts | cancelBooking لا يمرّر reason (query) ويتوقع BookingRow؛ كما يوجد Student/CancelBooking (body) غير مربوط | تمرير reason + اعتماد Student/CancelBooking في واجهة الطالب | WP-00 / WP-S2 | مهم | مفتوح | الفارق في Frontend صحيح بالنسبة للكود القديم؛ Backend الحالي يطابق Swagger/DTO: Submit يستخدم subjectId/gradeId/teachingMode، Decide يستخدم Accept، Rate يستخدم RatingValue/Review.
D-05 | bookings.ts | listTeacherBookings يرسل status كنص (Pending..)؛ Swagger رقم 1..6. وBookingStatus نصي هنا بينما رقمي بـ student.ts | توحيد على الأرقام عبر enums.ts | WP-00 (00-01, 00-07) | حرج | مفتوح | تم التحقق من وجود Student/CancelBooking وBooking/Cancel في Backend؛ الواجهة يمكنها اعتماد Student/CancelBooking لمسار الطالب.
D-06 | lessons.ts | كل الدوال تتوقع LessonRow؛ Swagger يرجع OperationResult | تغيير الإرجاع + assertOk | WP-00 (00-03) | مهم | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-07 | courses.ts | لا توجد دوال: CreateEdit, ConfigureGroupSchedule, GetGroupStudents, GetMineById | إضافتها | WP-00 (00-04) | حرج | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-08 | student.ts | غير موجودة: GetBooking, BookingPayment, CancelBooking, RequestReschedule, MyRescheduleRequests, GetLesson, GetCourse, Attendance, ExamResults, Progress | إضافتها | WP-00 (00-05) | حرج | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-09 | bookings.ts | غير موجودة: TeacherRescheduleRequests, DecideReschedule | إضافتها | WP-00 (00-02) | مهم | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-10 | student.ts + lessons.ts | MeetingPlatform معرّف مرتين | توحيده بـ enums.ts | WP-00 (00-07) | منخفض | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-11 | teacher.dashboard.tsx | لوحة «طلبات الحجز» معطّلة بنص يشير لـ P0-1/P1-1 — قد لا يكون صحيحًا الآن بعد تحديث الباك اند | التحقق ثم الاستبدال | WP-T5 (T5-05) | مهم | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-12 | teacher.courses.tsx | placeholder «قيد التطوير» بنص P1-1/P1-3 قديم | استبدال | WP-T1 (T1-01) | مهم | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-13 | teacher.$id.tsx | زر الحجز معطّل بنص «غير مفعّل بالباك اند» — قديم | تفعيله | WP-S1 (S1-06) | مهم | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-14 | bookings.ts / lessons.ts (تعليقات الرأس) | تشير لملفات docs/operations/* غير موجودة بالـ zip وتصف حالة قديمة | لا تُعتمد؛ المصدر الآن Swagger + SRS + هذا الملف | — | معلومة | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-15 | Swagger | ردود GET وكثير من الـ POST بلا Schema موثّق (فقط OperationResult للكتابة) | جمع عينات JSON حقيقية (Q-05) | WP-00 (00-18) | حرج | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-16 | SRS FR-W03a/b | نص SRS يصف خصم رسوم «التسجيل» عند موافقة المعلم على طلب انضمام (Join Request) ولا يوجد endpoint انضمام/تسجيل في Swagger | نفّذنا جانب العرض فقط + سؤال Q-19 | WP-W1/W2 | مهم | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.
D-17 | audit report | جدول التقرير يحوي 11 جاهز/5 جزئي بالأسطر وملخصه 11/6/13: صُنِّف FR-P08 جزئيًا لمطابقة الملخص | تأكيد من المستخدم (Q-18) | — | معلومة | مفتوح | يحتاج مراجعة مقابل الكود؛ لا يُفترض إغلاقه دون اختبار/Swagger Runtime.

## 05_BackendChecklist_Answers
NE-ID | العنصر | نوع المطلوب | Endpoint | السؤال | ما يجب إحضاره | المهام المتأثرة | JSON مطلوب؟ | حكم Backend
NE-02 | تفاصيل حجز الطالب | عينة JSON + قرارات | GET Student/GetBooking?id= | Q-08, Q-09, Q-10 | رد حجز مؤكد وآخر مكتمل؛ هل فيه isRated/تقييم؟ وهل يرجع سياسة الإلغاء/المهلة؟ وقواعد أهلية إعادة الجدولة | S2-01، S2-02، S2-05، S4-02، S4-03 | لا | Endpoint/Service موجود في Backend؛ العائق المتبقي هو عينة JSON Runtime/تأكيد الشكل والقيم.
NE-03 | حالة دفع الحجز | عينة JSON + قرار | GET Student/BookingPayment?bookingId= | Q-06 | رد لحجز مؤكد وآخر رصيده غير كافٍ؛ ومتى يُخصم المبلغ فعليًا | W1-01، W1-05 | لا | Endpoint/Service موجود في Backend؛ العائق المتبقي هو عينة JSON Runtime/تأكيد الشكل والقيم.
NE-04 | طلبات إعادة جدولة الطالب | عينة JSON | GET Student/MyRescheduleRequests | — | رد بطلب معلّق وآخر مرفوض/موافق عليه + أسماء الحالات | S3-02 | لا | Endpoint/Service موجود في Backend؛ العائق المتبقي هو عينة JSON Runtime/تأكيد الشكل والقيم.
NE-05 | تفاصيل الدرس (طالب) | عينة JSON | GET Student/GetLesson?id= | — | درس حضوري (فيه القاعة) وآخر أونلاين (فيه المنصة والرابط وcanJoin) | S5-01، S5-02، S5-03 | لا | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.
NE-06 | تفاصيل الكورس المسجَّل | عينة JSON | GET Student/GetCourse?id= | — | كورس فيه مجموعة ودروس + كورس بلا دروس | S6-01، S6-03، S6-04 | لا | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.
NE-07 | سجل حضور الطالب | عينة JSON | GET Student/Attendance?from&to&courseId | — | رد بسجلات بالحالات الأربع وهل يرجع نسبة؟ | S7-01، S7-03، S7-04، S7-05 | لا | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.
NE-08 | نتائج امتحانات الطالب | عينة JSON | GET Student/ExamResults?courseId | — | رد بعدة نتائج (العنوان/التاريخ/الدرجة/المجموع/الملاحظات) | S8-01، S8-02، S8-03 | لا | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.
NE-09 | كورس المعلم + المجموعة | عينة JSON + قرارات | GET Course/GetMineById?id= | Q-02, Q-03 | شكل الرد (هل فيه groupId/المجموعات؟ هل لكورس أكثر من مجموعة؟)، وهل CreateEdit يأخذ teacherId من الجلسة؟ | T1-07، T2-01، T2-02، T2-04، T2-05، T2-06 | لا | Endpoint موجود في Backend؛ بعض الردود غير موثقة في Swagger، لذلك يلزم JSON Runtime قبل تثبيت النوع النهائي.
NE-10 | قائمة كورسات المعلم | عينة JSON + قرار | POST Course/GetAll (بحساب معلم) | Q-01 | هل يرجع كورسات المعلم الحالي فقط أم الكل؟ | T1-01 | لا | Endpoint موجود في Backend؛ بعض الردود غير موثقة في Swagger، لذلك يلزم JSON Runtime قبل تثبيت النوع النهائي.
NE-11 | طلاب المجموعة | عينة JSON | GET Course/GetGroupStudents?groupId&keyword | Q-02 | رد بطلاب (الحقول المرجعة) | T3-01، T3-02، T3-03، T3-04 | لا | Endpoint موجود في Backend؛ بعض الردود غير موثقة في Swagger، لذلك يلزم JSON Runtime قبل تثبيت النوع النهائي.
NE-12 | جدول دروس الكورس (معلم) | عينة JSON | GET Lesson/GetSchedule?courseId&groupId | Q-02 | رد بدروس حضورية وأونلاين | T4-01، T4-05 | لا | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.
NE-13 | مصدر المادة/التصنيف/الصف (IDs) | عينة JSON + قرار | GET Teacher/CreateEditModal · POST Constant/GetAll | Q-04 | من أين نجلب subjectId/categoryId/gradeId؟ مع الرد الفعلي (وأي parentId لـConstant) | T1-03، T1-04، T1-05، T1-06، S1-03، S1-05 | لا | Endpoint موجود في Backend؛ بعض الردود غير موثقة في Swagger، لذلك يلزم JSON Runtime قبل تثبيت النوع النهائي.
NE-14 | تحقق اختياري: أنواع موجودة بالكود قد تكون قديمة بعد تحديث الباك اند (لا تحجب أي مهمة) | تحقق اختياري | GET Student/Dashboard · Student/Schedule · Student/Progress · Parent/MyChildren · Parent/ChildAttendance · Parent/ChildExamResults · Wallet/MyWallet · POST Wallet/GetTransactionHistory · Teacher/PublicProfile · Teacher/Availability | — | هذه الردود غير موثّقة بالـSwagger أيضًا، لكن أنواعها منسوخة بالكود من DTOs الباك اند. إن تغيّر الباك اند قد تكون قديمة؛ عيّنة واحدة لكل endpoint تكفي للتأكد |  | لا | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.
قرارات/أسئلة لا تحجب بدء مهمة لكنها تغيّر السلوك أو النصوص (تفاصيلها بورقة OpenQuestions): Q-06 · Q-07 · Q-11 · Q-12 · Q-14 · Q-15 · Q-18 · Q-19 · Q-20 · Q-21. وQ-17 (حسابات اختبار) تحجب QA فقط. |  |  | nan |  | nan |  |  | يحتاج عينة/اختبار Runtime إذا كان Excel يطلب schema فعليًا.

## 06_Backend_Evidence
المجال | الملف | الرمز/الميثود | ما يثبته الكود | FR/Q ذات الصلة
Booking payment | BookingService.cs | DecideBookingAsync | Accept path checks wallet balance; deducts current.Price; calculates commission; credits instructor net; atomic transaction. | FR-T06 / W03b / Q-06
Booking submit | BookingService.cs | SubmitBookingRequestAsync | Creates Pending booking and sets OperationResult.ReturnId = booking.Id. | FR-T05 / Q-21
Booking cancel | BookingService.cs | CancelBookingAsync | Student paid cancellation requires >24h; paid booking is reversed; status becomes Cancelled. | FR-S14 / Q-08
Reschedule | BookingService.cs | RequestRescheduleAsync | Confirmed only, future, no duplicate pending, no conflict. | FR-S15 / Q-09
Teacher rating | BookingService.cs | RateTeacherAsync | Completed booking only; TeacherRating uniqueness by BookingId check. | FR-T11 / Q-10
Teacher course filtering | CourseController.cs | GetAll | Teacher accounts are resolved to TeacherId and filtered; admin sees all. | Q-01 / FR-I01
Course/group creation | CourseService.cs | CreateEditAsync | Creating course also creates Group with GroupName, GradeId, TeacherId, CourseId, MaxStudents. | FR-I01/I02/I05/I06 / Q-02
Group schedule | CourseController.cs / DTO | ConfigureGroupSchedule | GroupId, MaxStudents, dates, default lesson duration, scheduleDays. | FR-I02/I06
Group students | CourseController.cs | GetGroupStudents | Ownership enforced before returning roster. | FR-I03
Lessons | LessonController.cs | Create/Update/ConfigureMeeting/Cancel/GetSchedule | Full CRUD-ish lesson scheduling plus meeting configuration and schedule retrieval. | FR-I04/I08/I07/I09/I10/I11
Student lesson | StudentDtos.cs | StudentLessonDetailDto | Room, MeetingPlatform, MeetingUrl, MeetingInstructions, LocationAvailable. | FR-S06/S07
Student course | StudentDtos.cs | StudentCourseDetailDto | Groups and Lessons collections. | FR-S08
Student attendance | StudentDtos.cs | StudentAttendanceDto | Rate + totals + records. | FR-S09
Student exams | StudentDtos.cs | StudentExamResultDto | Score, TotalMarks, Percentage, Feedback. | FR-S10
Student progress | StudentDtos.cs | StudentProgressDto | Attendance rate + exam average + counts. | FR-S11
Parent access | ParentService.cs | HasAccessAsync | ParentStudentLinks is checked before child attendance/exams. | FR-P08
Parent notifications count | ParentService.cs | GetMyChildrenAsync | UnreadNotificationsCount is counted for parent user account; no list endpoint. | FR-P11 / Q-11
Parent-child link | ParentStudentLink.cs | ParentStudentLink | ParentUserId ↔ StudentId relation exists. | FR-P04/P05/P08
Student login link | Student.cs / OwnershipService.cs | UserId + GetStudentIdForUserAsync | Student profile can be linked to login account. | Q-17
Teacher login link | OwnershipService.cs | GetTeacherIdForUserAsync / OwnsTeacherAsync | Teacher profile is linked through UserId and ownership checks. | Q-03
Join request | JoinRequestService.cs | DecideAsync | Accept path handles fee, wallet deduction, commission, teacher net and enrollment. | FR-W03a/W03b / Q-19
Commission | PlatformCommissionController.cs | Current/History/Set | Commission management endpoints exist but are Admin-only. | Q-12
Wallet | WalletController.cs | MyWallet/GetTransactionHistory | Student/teacher wallet balance and transaction history available. | FR-S13/W03b
Auth | AuthController.cs | Login/Register/Logout | Authentication endpoints present. | Account prerequisites

## 07_Frontend_Action_Plan
FR | الاسم | حالة التقرير | الحالة الحالية | Backend | المسار المتاح | الخطوة العملية للFrontend | WP
FR-I02 | إعداد مجموعة طلاب حضورية | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Course/ConfigureGroupSchedule | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T2
FR-I03 | عرض طلاب المجموعة | غير جاهز | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Course/GetGroupStudents | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T3
FR-I04 | إنشاء وجدولة دروس حضورية | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Create | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T4
FR-I06 | إعداد مجموعة كورس أونلاين | غير جاهز | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Course/ConfigureGroupSchedule | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T2
FR-I08 | إنشاء وجدولة دروس أونلاين | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Create + ConfigureMeeting | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T4
FR-T06 | معالجة دفع الحجز | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Booking/Submit + Booking/Decide | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S1, WP-T5
FR-T11 | تقييم المعلم بعد الجلسة | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Booking/Rate | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S4
FR-W03a | خصم رسوم التسجيل من محفظة الطالب | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | JoinRequest/Decide + Booking/Decide | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-W1
FR-W03b | إيداع أرباح المعلم بعد العمولة | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | JoinRequest/Decide + Booking/Decide | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-W2
FR-P04 | عرض حضور الطالب (ولي أمر) | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/ChildAttendance | تحقق إضافي. | —
FR-P05 | عرض نتائج الامتحانات (ولي أمر) | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/ChildExamResults | تحقق إضافي. | —
FR-P06 | احتساب نسبة الحضور | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/MyChildren | تحقق إضافي. | —
FR-P08 | تقييد وصول ولي الأمر للأبناء المرتبطين | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Parent/MyChildren + child access checks | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-P1
FR-P11 | عرض إشعارات ولي الأمر | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم جزئيًا | Parent/MyChildren | Frontend يمكن تنفيذه جزئيًا؛ يلزم معالجة الجزء غير المتوفر من Backend/قرار UX. | WP-P1
FR-P13 | عرض اسم وصف الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Parent/MyChildren | تحقق إضافي. | —
FR-S01 | لوحة الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/Dashboard | تحقق إضافي. | —
FR-S02 | عرض طلبات الحجز | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/MyRequests | تحقق إضافي. | —
FR-S03 | عرض حالة الحجز | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/GetBooking / MyRequests | تحقق إضافي. | —
FR-S04 | عرض الحجوزات المؤكدة | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/MyBookings | تحقق إضافي. | —
FR-S05 | جدول الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/Schedule | تحقق إضافي. | —
FR-S06 | تفاصيل درس حضوري | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/GetLesson | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S5
FR-S07 | تفاصيل درس أونلاين | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/GetLesson / Schedule | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S5
FR-S08 | تفاصيل الكورس والدروس | جزئي | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/GetCourse | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S6
FR-S09 | سجل حضور الطالب | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/Attendance | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S7
FR-S10 | نتائج الامتحانات (طالب) | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/ExamResults | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S8
FR-S11 | التقدم الأكاديمي | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/Progress | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S9
FR-S12 | إشعارات الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/Notifications + MarkNotificationRead | تحقق إضافي. | —
FR-S13 | معلومات محفظة الطالب | جاهز | جاهز (أصلي) | مدعوم بالكامل | Student/BookingPayment + Wallet/* | تحقق إضافي. | —
FR-S14 | إلغاء حجز الطالب | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/CancelBooking | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S2
FR-S15 | طلب إعادة جدولة | غير جاهز | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Student/RequestReschedule + MyRescheduleRequests | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-S3, WP-T5
FR-I01 | إنشاء كورس حضوري | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Course/CreateEdit | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T1
FR-I05 | إنشاء كورس أونلاين | غير مغطى بالتقرير | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Course/CreateEdit | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T1
FR-I07 | ضبط منصة الاجتماع | غير مغطى بالتقرير | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Lesson/Create + ConfigureMeeting | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T4
FR-I09 | عرض جدول الكورس (معلم) | غير مغطى بالتقرير | لم يبدأ | مدعوم بالكامل | Lesson/GetSchedule | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T4
FR-I10 | تعديل درس مجدول | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Update | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T4
FR-I11 | إلغاء درس مجدول | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Lesson/Cancel | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T4
FR-T10 | إدارة طلبات الحجز (معلم) | غير مغطى بالتقرير | قيد التنفيذ | مدعوم بالكامل | Booking/TeacherBookings + Decide | Backend جاهز؛ المطلوب Frontend + ربط endpoint + UAT. | WP-T5

## 08_Code_Inventory
مسار الملف | الحجم بالبايت
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/AuthController.cs | 5585
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/BaseController.cs | 508
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/BookingController.cs | 3614
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/ConstantController.cs | 2579
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/CourseController.cs | 5785
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/HomeController.cs | 281
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/JoinRequestController.cs | 1392
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/LessonController.cs | 3180
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/PageController.cs | 2637
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/ParentController .cs | 1120
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/PlatformCommissionController.cs | 1813
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/StudentController.cs | 5060
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/TeacherController.cs | 3510
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/UserController.cs | 7488
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/UserPermissionController.cs | 1199
Acadimia-main/Acadimia.Api/Controllers/WalletController.cs | 5270